## 实施项目
附件1
融安县2021年统筹推进重大项目表（实施项目）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设规模及内容 | 总 投 资 | 开工至2020年底累计完成投资 | 2021年计划投资 | 2021年计划投资资金来源 |  |  |  | 新增用地（亩） | 项目建设年限 | 前期工作落实情况 | 建设单位 | 责任 县领导 | 责 任 单 位 | 责任人 | 2021年工程建设目标任务（形象进度） | 备 注 | 2021年 1-9月累计完成投资 | 完成率 | 截至2021年9月底项目进展情况、存在问题及下一步工作措施、意见建议 | 融资资金来源 | 已落实到位资金（万元） | 缺口 资金 （万元） | 请列明缺口资金有什么渠道解决，对接解决资金进展情况及存在的问题
[7 empty] | 业主 自筹 | 县财政 | 上级 资金 | 融资 资金
合计 |  |  | 48 | 1987688.6942 | 765125 | 417998 | 290203 | 0 | 59075 | 64720 | 7285.6 | [8 empty] | 0 | 0%
| 基础设施 |  | 20 | 1066218.0742 | 560034 | 255500 | 200000 | 0 | 20280 | 31220 | 7000 | [8 empty] | 0 | 0%
| 产业发展 |  | 10 | 634112.4 | 134402 | 75000 | 65000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
| 社会民生 |  | 16 | 268947.22 | 68305 | 73498 | 17203 | 0 | 32795 | 23500 | 270.6 | [8 empty] | 0 | 0%
| 生态环保 |  | 2 | 18411 | 2384 | 14000 | 8000 | 0 | 6000 | 0 | 15 | [8 empty] | 0 | 0%
一、新开工 |  |  | 17 | 379060.05 | 0 | 98964 | 47000 | 0 | 40244 | 7720 | 285.6 | [8 empty] | 0 | 0%
基础设施 |  |  | 6 | 52361.05 | 0 | 27000 | 6000 | 0 | 13280 | 3720 | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
1 | 融安县高速路口（旧209国道）至新火车站市政道路工程 | 长安镇红卫村大乐村 | 规划道路等级为城市主干路，道路设计全长1941.438m，实施全长1907.624m（扣除起终点交叉口范围），红线宽度40m，设计速度60km/h。路面采用沥青混凝土路面结构。主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、电信工程、绿化工程。 | 15821 |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 2021-2022 | 基本完成前期工作，已完成招投标 | 融安县投资开发有限责任公司 | 陈文敏 | 县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦德学 雷晓飞 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 进行路基、路面等工程施工，力争竣工 | ★市重大新开工，2020年结转
2 | 融安县桥板至鹿寨县屯秋（融安段）公路 | 桥板乡 | 起点为桥板乡X629线，交于X629三级公路K21+300右侧。路线呈南北走向，沿村道C086四级公路，途径上良村、良老村、中村、古板村，终点位于融安县桥板乡与鹿寨县平山镇交界处的屯秋矿区附近。项目采用双车道三级公路建设标准，全线设计速度为30公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽6.5米，土路肩2x0.5米，路线总长20.5公里。 | 9124 |  | 7000 |  |  | 3280 | 3720 |  | 2021-2022 | 已完成前期工作 | 融安县资产管理有限责任公司 | 雷 俊 | 县交通运输局、县发展和改革局、县自然资源和规划局、县林业局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，桥板乡人民政府 | 杨明宇 雷晓飞 韦宗禹 袁 望 卢国强 付 翔 | 完成路面混凝土浇筑 | ★市重大新开工，预备转新开工
3 | 融安县县城供水管网改造工程 | 长安镇 | 近期扩建规模5.0×104m3/d，远期总规模10.0×104m3/d。新建、扩建供水DN150-DN600共21.43公里，及配套供水设施一批。 | 7416.05 |  | 4000 | [5 empty] | 2021-2022 | 前期工作已完成，正在招投标。 | 融安县自来水厂 | 曾宪智 | 县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县自然资源和规划局、县城市管理行政执法局，长安镇人民政府 | 韦德学 雷晓飞 韦宗禹 肖 懿 莫小量 | 开工建设，完成50%工程量 | ★市重大新开工，预备转新开工
4 | 广西主要支流柳江支流融安县粮食局泵站改扩建工程 | 县城东方明珠片区 | 1.粮食局段护堤改扩建，增加抢险道路；2.粮食局排涝闸、排涝泵站改扩建；3.新建县防御仓储库。 | 5000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 2021-2022 | 已完成前期工作 | 融安县水利局 | 曾凡旺 | 县农业农村局（县水利局）、县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 覃武荣 韦德学 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 开工建设 | 新增
5 | 广西主要支流柳江治理工程融安县城区河东区竹子至太平段防洪工程 | 县城河东区竹子至太平片区 | 本工程属城区防洪排涝工程，工程主要措施包括防洪堤、护岸等，防洪堤总长2.42km、护岸总长2.475km。 | 7000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 2021-2022 | 已完成前期工作 | 融安县水利局 | 曾凡旺 | 县农业农村局（县水利局）、县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 覃武荣 韦德学 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 开工建设 | 新增
6 | 融安县城区河西片防洪排涝泵站工程 | 县城河西区北府寨和隘面寨 | 主要建设北府寨和隘面寨两座防洪排涝泵站，新建排涝闸和泵站，智能化管理监控平台等。 | 8000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 2021-2022 | 已完成质地勘探，可研方案编制中 | 融安县水利局 | 曾凡旺 | 县农业农村局（县水利局）、县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 覃武荣 韦德学 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 开工建设 | 新增
产业发展 |  |  | 3 | 245000 | 0 | 29000 | 25000 | 0 | 0 | 4000 | 0
7 | 国家地标保护产品融安脆蜜金桔农业科技园 | 浮石镇大良镇潭头乡沙子乡 | 新建生态金桔高标准种植示范园区 3000 亩，新建无病毒苗木培育示范园 300 亩，电商物流园、精深加工示范园 15 亩，休闲农业创意园区（包含景区特色迎宾景观带建设、垂钓台、水上娱乐建设项目、亲子烧烤农家乐活动区建设、特色生态水果金桔采摘体验项目）80 亩，新建核心区服务设施（包含游客接待中心建设、电子商务平台、景观台建设、示范区运营功能室建设、电子商务平台建设）建设面积 30 亩，核心区服务基层建设工程75亩等。示范区金桔种植区6500亩 | 35000 |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 2021-2024 | 已完成立项批复和可研 | 融安县农业投资开发有限责任公司 | 曾凡旺 | 县农业农村局、县发展和改革局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，浮石镇、大良镇、潭头乡、沙子乡人民政府 | 覃武荣 雷晓飞 韦宗禹 卢国强 覃圣程 罗国华 余健波 覃聖琪 | 开工建设 | ★市重大新开工，新增
8 | 仙草堂青蒿全产业链规模化深加工基地 | 融安县农产品加工产业园内 | 项目占地56亩，新建厂房仓库五栋,总建筑面积约一万平方米，包括青蒿提取车间、成品精制车间、锅炉活化车间、原料仓库、成品仓库、溶剂油库等，配套建设电气工程、给排水工程、环保工程、安全消防工程、绿化、办公楼、公厕、道路等基础设施，购置多功能提取罐、外循环浓缩器、分离柱等设备共100余台（套），形成年加工处理7000吨原料生产青蒿素120吨的生产能力，把生产基地打造成为国内最大的青蒿规模化深加工基地。 | 10000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 2021-2022 | 已完成备案 | 广西仙草堂制药有限责任公司 | 吕素华 | 县科技工贸和信息化局、县发展和改革局、 县住房和城乡建设局、 县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦人韬 雷晓飞 韦德学 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 完成工程量的50% | ★市重大新开工，新增
9 | 融安东方希望畜牧有限公司年产100万头商品育肥猪项目 | 桥板乡古丹村 | 新建配怀舍9万平方米，分娩舍9万平方米，保育舍11万平方米，育肥舍21万平方米，生活房及隔离舍3万平方米，员工宿舍2万平方米，堆肥车间1.6万平方米，暂存池16座，污水处理区、环保系统16套，物资转运通道及其他配套设施建设等。 | 200000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 2021-2023 | 已完成备案，与农户落实用地手续450亩，正在沙子乡落1300养殖场用地 | 融安东方希望畜牧有限公司 | 陈远昭 | 县投资促进中心、县农业农村局、 县发展和改革局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局、县林业局， 桥板乡人民政府 | 韦友龙覃武荣雷晓飞卢国强韦宗禹袁 望付 翔覃聖琪 | 建好10000头母猪、1250头公猪栏舍 | 新开工，新增 | 8 | 0.04% | 道路修建开工，完成405亩土地流转，在谈意向土地5块。 | 业主自筹 | 8
社会民生 |  |  | 7 | 73699 | 0 | 34964 | 8000 | 0 | 26964 | 0 | 270.6
10 | 融安县人民医院外科住院综合楼 | 县人民医院院内 | 项目总建筑面积24800.93平方米，其中地上建筑面积20605.67平方米、地下建筑面积4195.26平方米。设置床位228张。建设内容包括新建1栋外科住院综合楼、连廊、地下停车场，以及供配电、给排水、绿化、消防、道路及铺装等附属配套工程。 | 12954 |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  | 2021-2022 | 完成可研、初设、地勘、施工图设计并完成施工招投标 | 融安县资产管理有限责任公司 | 张明宽 | 县卫生健康局、县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县自然资源和规划局， 县人民医院 | 韦超德韦德学雷晓飞韦宗禹覃庆凡 | 完成工程量50% | ★市重大新开工，预备转新开工
11 | 融安县人民医院内科住院综合楼 | 县人民医院院内 | 项目总建筑面积23145.86平方米，其中地上建筑面积18950.60 平方米、地下建筑面积4195.26平方米。设置床位228张。建设内容包括新建1栋内科住院综合楼、连廊、地下停车场，拆除原有建筑，以及供配电、给排水、绿化、消防、道路及铺装等附属配套工程。 | 12769 |  | 6400 |  |  | 6400 |  |  | 2021-2022 | 完成可研、初设、地勘、施工图设计并完成施工招投标 | 融安县资产管理有限责任公司 | 张明宽 | 县卫生健康局、县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县自然资源和规划局， 县人民医院 | 韦超德韦德学雷晓飞韦宗禹覃庆凡 | 完成工程量50% | ★市重大新开工，预备转新开工
12 | 融安县河东片区老旧小区配套基础设施建设（地下停车场）项目 | 长安广场 | 主要包括配套服务用房200平方米、地下室出地面楼梯1089.47平方米、地下停车库22488.82平方米、地下商业街9243.06平方米、道路硬化及广场铺装（含地面停车）31281.5平方米、绿化景观工程28270.84平方米、景观水体1721.81平方米、景观构筑物200项、室外供配电工程62523平方米、室外给排水工程62523平方米、土方工程202391.28立方米、电力杆线迁改工程1项、供水管道迁改工程1项。 | 22289 |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 2021-2024 | 完成立项、可研、初设批复，完成用地预审、选址及施工招标工作。 | 融安县住建局 | 曾宪智 | 县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦德学 雷晓飞 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 开工建设 | ★市重大新开工，新增
13 | 融安县潭头乡“乡村振兴”生态旅游康养度假区 | 潭头乡、龙仕岭水库 | 一、项目总占地面积：约1200亩，其中：建设用地面积约120亩。 二、建设内容分区：1、接待中心区48亩（含停车场），其中设立游客服务中心、融安美食街、融安农副土特产品展销区、粮食加工储备区等；2、生态农庄区82亩，包含生态特色美食、田园观光、湖景观光、萌宠乐园、农耕体验等；3、农业观光区351亩，包含桃花园、金桔园、儿童乐园、摘果园、梦幻桑果园、大棚种植科普教育基地、景观廊架；4、湿地休闲区165亩；5、旅居体验区180亩，其中包含特色民宿、船型水上包间、湖心浪漫岛、集装箱艺术酒店、帐篷酒店、汽车营地、垂钓区、湖滨景观等；6、文化体验区88亩，包含农事体验、农趣学堂、手工作坊、田间小厨等；7、康体养生区286亩包含接待中心、生态停车场、茶吧书吧、疗养中心、儿童乐园、湿地栈道、景观大道、疗养名宿。 | 16100 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 200 | 2021-2026 | 已完成备案、土地全面流转和规划设计 | 广西耕润生态农业旅游有限公司 | 梁太福 | 县投资促进中心、县文化体育广电和旅游局、县农业农村局、县发展和改革局、 县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局、县林业局，潭头乡人民政府 | 韦友龙莫荣翔覃武荣雷晓飞卢国强韦宗禹袁 望余健波 | 完成部分三通工程及部分主体建设 | 新开工，新增 | 110 | 2.2% | 完成80%的土地流转。 | 业主自筹 | 110
14 | 融安县易地搬迁骑楼街文化旅游配套设施创业就业项目 | 长安镇建设街 | 规划总用地面积为7089.89㎡（约10.63亩），总建筑面积为11607.50㎡，其中计容建筑面积6563.11㎡（包括商业建筑面积为6360.18㎡，连廊面积202.93㎡），不计容建筑面积5044.39㎡（包括骑楼面积770.99㎡，地下建筑面积4273.40㎡）。主要建设3层商业建筑6栋，以及场区范围内给排水、电气、道路场地硬化、景观绿化、综合停车场等基础设施工程。 | 5523 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 10.6 | 2021-2022 | 已完成立项、可研、初设的批复 | 融安县文化旅游投资开发有限责任公司 | 肖素清 | 县文化体育广电和旅游局、县发展和改革局、县住房和城乡建设局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局，长安镇人民政府 | 莫荣翔雷晓飞韦德学卢国强韦宗禹莫小量 | 开工建设 | 新开工，新增
15 | 融安县革命烈士陵园 | 长安镇河勒村西村屯大虫头（密江水库口） | 项目占地面积为20000平方米；项 目规划总建筑面积432.22平方米，其中，管理室50.88平方米， 厕所223平方米，景观长廊158. 34平方米，此外，还有集散广场 1595平方米，景观柱6根，停车场294.12平方米，烈士纪念雕塑 1组，登山台阶1244平方米，纪念广场3662.8平方米，纪念碑1座, 烈士墓1315平方米，登山栈道92. 12平方米，绿化面积9330.96 平方米，水系修复410. 82平方米，挡墙护坡464. 27米，挖方 15780. 15立方米，填方14469.41立方米，以及室外水电、变配电、 外接水电、取水及污水处理等配套工程。 | 1496 |  | 1496 |  |  | 1496 |  | 30 | 2021-2021 | 可行性研究报告批复 | 融安县投资开发有限责任公司 | 李学军 | 县退役军人事务局、 县发展和改革局、县民政局、县财政局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、 县林业局、县史志办公室、长安镇人民政府 | 罗柳春雷晓飞吴优越朱美忠卢国强韦宗禹韦德学袁 望吴兴春莫小量 | 开工建设，并力争竣工 | 新开工，新增
16 | 融安县党史红色教育基地项目 | 长安镇大巷村原融安丝绸厂旧址 | 规划总用地面积为项目占地面积10000平方米；项目规划总建筑面积432.22平方米，建设红色教育小广场、党史红色博物馆以及室外水电、变配电、 外接水电、取水及污水处理等配套工程。 | 2568 |  | 2568 |  |  | 2568 |  | 30 | 2021-2021 | 正在开展可研编制 | 融安县资产管理有限责任公司 | 刘维清 | 县文化体育广电和旅游局、县发展和改革局、县民政局、县财政局、 县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县林业局、县史志办公室，长安镇人民政府 | 莫荣翔罗柳春雷晓飞吴优越朱美忠卢国强韦宗禹韦德学袁 望吴兴春莫小量 | 开工建设，并力争竣工 | 新开工，新增
生态环保 |  |  | 1 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 15
17 | 分布式城乡环境自愈系统项目 | 大良镇大良村东寨屯 | 拟用地15亩，日处理垃圾60吨的分布式城乡环境自愈系统处理厂 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  |  |  | 15 | 2021-2021 |  | 广西金咏诚环保科技有限责任公司 | 陈远昭 | 县投资促进中心、县城市管理行政执法局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局、县林业局，大良镇人民政府 | 韦友龙肖 懿卢国强韦宗禹袁 望罗国华 | 力争竣工 | 新开工，新增 |  |  | 由于项目原因，预计2022年3月月开工建设，年内未能开工建设。
二、续建 |  |  | 16 | 754749.53 | 134824 | 150000 | 123000 | 0 | 0 | 27000 | 7000
基础设施 |  |  | 6 | 364835.79 | 71202 | 91000 | 84000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
18 | 省道S208融安至永福百寿公路（融安段） | 长安镇大将镇雅瑶乡 | 起点位于县城东面大巷化工厂附近，接国道G209融安县城绕城段，路线自西向东沿X627布线，途径淑姆村、东潭村、大将镇、富乐村、雅瑶乡，路线终于雅瑶乡高厓屯与永福县寿城自然保护区交界处，路线全长42公里。全线均按双车道二级公路标准修建，采用40km/h、60km/h的设计速度，路面宽8.5米、路基宽10米，采用沥青混凝土路面。 | 64200 | 17011 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 2020-2022 | 基本完成前期工作 | 广西翔路建设有限责任公司 | 潘 凌 | 县交通运输局、县自然资源和规划局、县林业局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，融安供电局，长安镇、大将镇、雅瑶乡人民政府 | 杨明宇 韦宗禹袁 望卢国强 覃正宇莫小量 韦 昊 卢玉词 | 完成交付用地93%，路基完成80%，桥梁完成50%。 | ★市重大续建，2020年结转
19 | 融安至从江高速公路一期工程（融安段） | 浮石镇 | 主线全长约43公里，其中融安段1.76公里，路基宽26米，设计速度100公里/小时，双向4车道，高速公路。 | 50000 | 2685 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 2019-2022 | 基本完成前期工作 | 柳州城建集团 | 郭建鹏 | 县交通运输局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，浮石镇人民政府 | 杨明宇 韦宗禹 卢国强 覃圣程 | 完成路基、涵洞通道，完成桥梁下构80% | ★市重大续建，2020年结转
20 | 国道G357永福百寿至融安浮石二级公路 | 泗顶镇、浮石镇 | 二级公路，全线建设里程76公里（融安段建设里程约48公里），路基宽10米和8.5米，路面宽8.75米和7.5米。 （注：总投资97740万元，融安段投资65802万元；总用地1876亩，融安段用地1322亩。） | 65802 | 21169 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 2019-2022 | 基本完成前期工作 | 广西翔路建设有限责任公司 | 李前美 | 县交通运输局、县自然资源和规划局、县林业局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，融安供电局，泗顶镇、浮石镇人民政府 | 杨明宇 韦宗禹 袁望 卢国强 覃正宇 周 莉 覃圣程 | 完成交付用地100%，路基完成100%，桥涵完成70% | ★市重大续建，2020年结转
21 | 融安县长安三桥及引道工程 | 长安镇和寨村大洲村 | 分为东桥及引道工程和西桥及引道工程，通过大洲岛相连，主要建设内容包括桥梁工程、引道工程、排水工程、涵洞工程、绿化工程、照明工程、交通工程等。其中东桥及引道工程规模为：主线K线长1378米，A、B匝道长364米，E、F地面辅道长306米。项目主线K线采用城市主干道标准建设，路基宽度为40米，A、B匝道宽18米，E、F地面辅道宽10.75米，投资估算23315.41万元；西桥及引道工程规模为：主线K线长809米，C、D 线地面辅道设计时速30km/h，标准路基宽度为14.5米，C线建设里程301.696米，D线建设里程298.311米，投资估算21685万元。 | 54358 | 14700 | 7000 |  |  |  | 7000 |  | 2018-2023 | 已完成前期工作 | 融安县资产管理有限责任公司 | 梁太福 | 县交通运输局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县林业局、县农业农村局（县水利局），长安镇人民政府 | 杨明宇 卢国强 韦德学 韦宗禹袁望 覃武荣 莫小量 | 东桥完成桥梁100%工程量，总工程量完成90%;西桥完成路基60%，桥梁完成工程量30% | ★市重大续建，2020年结转
22 | 安泰路 | 县城河西区 | 道路全长2880米，红线宽度30米，道路等级为城市次干路，双向4车道，采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、人行道工程、交通工程、照明工程、电力工程、电信工程、绿化工程。 | 15928.79 | 10340 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 2019-2022 | 已完成前期工作 | 融安县资产管理有限责任公司 | 黄绍美 | 县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦德学 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 完成初中路段至污水提升泵站总长830米 | 2020年结转
23 | 融安县长安镇红卫新区路网建设工程 | 县城红卫新区 | 根据融安改规字（2020）95号文件。建设规模及主要内容：建设经四路（南）、纬六路、经五路、纬五路（东）、经六路；共包括5条路，长度共计7481.57米。设计内容包括道路工程、交通工程、管涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、绿化工程、电力工程、电力电缆管及电信通讯管。 | 114547 | 5297 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 2018-2022 | 基本完成前期工作 | 融安县投资开发有限责任公司 | 刘维清 | 县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦德学 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 完成工程量的80%，力争竣工 | ★市重大续建，2020年结转
| 产业发展 |  | 5 | 273959.4 | 55322 | 35000 | 30000 | 0 | 0 | 5000 | 0
24 | 融安县农产品加工产业园（二期） | 融安县农产品加工产业园内 | 项目占地面积约600亩。建设标准厂房约92000平方米；建设内容包括园区土地平整，园区道路建设、给排水管网、电力设施、线路迁移、园区路灯、绿化及其他配套设施建设等。 | 36091.4 | 7765 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 2020-2022 | 已完成立项 | 融安县工建投资开发有限公司 | 张明宽 | 县科技工贸和信息化局、县自然资源和规划局、县发展和改革局、县住房和城乡建设局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦人韬 韦宗禹雷晓飞 韦德学 卢国强 莫小量 | 园区土地平整，园区道路建设、给排水管网、电力设施、线路迁移 | 2020年结转
25 | 32.02 | 长安镇红卫新区 | 项目总占地面积98977.19平方米，规划总建筑面积164488.85平方米，其中地上建筑面积152571.50平方米，地下建筑面积11917.35平方米；主要建设有33栋3层商业办公楼，2栋14层商业办公楼，2栋27层商业办公楼，1栋15层公寓楼以及停车场、道路、绿化和供配电、给排水等配套设施。 | 60000 | 7582 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 2020-2022 | 已完成备案 | 融安三合投资有限公司 | 陈远昭 | 县科技工贸和信息化局、县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦人韬 韦德学 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 完成工程量的40% | 2020年结转
26 | 融安协合狮子岭风电场一期工程 | 浮石镇、大良镇、潭头乡 交界 | 总装机容量48MW。 | 42360 | 20405 | 6500 | 6500 |  |  |  |  | 2019-2022 | 重新选址，场址变更已经取得自治区发改委批复 | 融安协合狮子岭风力发电有限公司 | 陈远昭 | 县科技工贸和信息化局、县自然资源和规划局、县林业局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，融安供电局，浮石镇、大良镇、潭头乡人民政府 | 韦人韬 韦宗禹 袁 望 卢国强 覃正宇 覃圣程 罗国华 余健波 | 启动升压站及场内道路建设。 | ★市重大新续建，2020年结转。
27 | 融安协合狮子岭风电场二期工程 | 浮石镇大良镇潭头乡 | 总装机容量42MW。 | 35508 | 18570 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 2019-2022 | 重新选址，场址变更已经取得自治区发改委批复 | 融安协合孟公岭风力发电有限公司 | 陈远昭 | 县科技工贸和信息化局、县自然资源和规划局、县林业局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，融安供电局，浮石镇、大良镇、潭头乡人民政府 | 韦人韬 韦宗禹 袁 望 卢国强 覃正宇 覃圣程 罗国华 余健波 | 启动升压站及场内道路建设。 | ★市重大新续建，2020年结转。
28 | 红茶沟国家森林公园生态运动休闲养生旅游开发项目 | 西山林场内 | 建设红茶沟景区集散中心、停车场、景区景点建设、景区道路建设、星级酒店及养身旅游度假区建设。 | 100000 | 1000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 2019-2022 | 基本完成前期工作 | 广西红茶沟旅游文化投资有限公司，融安县投资开发有限责任公司 | 蒋奎昌 | 县文化体育广电和旅游局、县交通运输局、县自然资源和规划局、县林业局、县住房和城乡建设局、县西山林场，融安生态环境局，长安镇人民政府 | 莫荣翔 杨明宇 韦宗禹 袁 望 韦德学 龙东传 罗启亮 莫小量 | 建设景区道路及其他景区设施。 | 2020年结转
| 社会民生 |  | 5 | 115954.34 | 8300 | 24000 | 9000 | 0 | 0 | 15000 | 0
29 | 融安县长安镇建设街片区棚户区改造工程 | 县城河西建设街片区 | 融安县长安镇建设街片区棚户区改造工程拆除263个门牌私房户，其中货币化安置132个门牌私房户，实物化安置即回建房安置131个门牌私房户。完成道路建设2km、给排水2km、地下管线1km和路灯等基础设施工程。本次改造回建安置房及配套工程总建筑面积为23701.72㎡，其中地上建筑面积为21150.00㎡，地下建筑面积为2551.72㎡，层高22层商住楼2栋。 | 7400.39 | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2020-2022 | 基本完成前期工作 | 融安县德圣投资有限公司 | 雷 俊 | 县住房和城乡建设局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局，长安镇人民政府 | 韦德学 卢国强 韦宗禹 莫小量 | 完成回建安置房A地块的房屋征收拆迁并完成约20%建安工程量 | 2020结转
30 | 滨江嘉苑 | 县城河西原屠宰场 | 规划总用地面积3513.05平方米（约5.27亩），总建筑面积18820.49平方米，其中地上建筑面积16480平方米，地下建筑面积2340.49平方米。主要建设26层住宅楼1栋，以及场区范围内水、电、气工程，道路场地硬化、景观绿化等基础设施工程。住宅总套数144套，分别用于安置长安镇江滨街片区城中村棚户区改造65户、河西老税务局片区城中村棚户区改造16户、农械厂城中村棚户区改造24户，以及建设街、东圩村城中村棚户区改造39户。 | 6063.43 | 700 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 2020-2022 | 基本完成前期工作 | 融安县德圣投资有限公司 | 雷 俊 | 县住房和城乡建设局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局，长安镇人民政府 | 韦德学卢国强 韦宗禹莫小量 | 完成约60%建安工程量 | 2020年结转
31 | 融安县长安镇北府寨片区棚户区改造项目 | 县城河西区 | A地块规划总用地面积39101.85平方米（58.6498亩），拟建沿街商业用房2栋，回迁多层住宅25栋。共计总建筑面积约4.80万平方米，规划回迁住宅户数161户。 B地块规划总用地面积89261.17平方米（133.8850亩），拟建沿街商业用房5栋，配套用房1栋，回迁多层住宅52栋。共计总建筑面积约10.50万平方米，规划回迁住宅户数318户。 C地块规划总用地面积37880.20平方米（56.8174亩），拟建沿街商业用房4栋，回迁多层住宅23栋。共计总建筑面积约4.30万平方米，规划回迁住宅户数137户。城市支路二条（北府片规划一路，道路全长500米，宽16米；北府片规划二路，道路全长280米，宽16米）。 | 71468 | 5500 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 2019-2022 | 已完成可研、立项批复、已签订设计、施工监理合同，建设用地审批许可证、建设施工许可证无法办理。 | 融安县兴华交通开发有限责任公司 | 雷 俊 | 县住房和城乡建设局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局，长安镇人民政府 | 韦德学卢国强 韦宗禹莫小量 | A地块完成约24%建安工程量，欣国路东和江临路两条市政道路建设。 | 2020结转
32 | 星河湾 | 县城融江北路与广场北路交叉口北面 | 项目建设内容主要建设17层商住楼2栋，3层商业楼1栋，具体包括： 1.住宅建筑面积19906.81㎡； 2.商业建筑面积4905.2㎡； 3.地下室建筑面积6361.48㎡； 4.场区范围内水、电、气工程，道路场地硬化、景观绿化等基础设施工程。项目规划总用地面积为7647.42㎡（约11.47亩）总建筑面积为31173.49㎡。 | 15106.52 | 2100 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 2019-2022 | 已完成前期工作，但实施方案需要重新调整。 | 融安县投资开发有限责任公司 | 朱炳文 | 县住房和城乡建设局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局，长安镇人民政府 | 韦德学卢国强 韦宗禹莫小量 | 完成约30%建安工程量 | 2020结转
33 | 融安河西文化体育中心项目 | 安泰路与新隘路交汇处 | 新建一栋地上4层，地下一层的文体中心大楼，室外建设包括5人制足球场3个、篮球场6个、网球场2个、门球场2个、乒兵球台8个、老年人休闲活动场地、儿童活动场地、青少年活动场地、旱滑场地、婚礼广场、塑胶跑道、两个公厕及304个机动车停车位。 | 15916 | 0 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 2020-2022 | 已完成前期工作 | 柳州市银河置业有限公司 | 蒋 玉 | 县文化体育广电和旅游局、县发展和改革局、 县住房和城乡建设局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局，长安镇人民政府 | 莫荣翔雷晓飞韦德学卢国强 韦宗禹莫小量 |  | 新增
| 竣工 |  | 15 | 853879.1142 | 630301 | 169034 | 120203 | 0 | 18831 | 30000 | 0
| 基础设施 |  | 8 | 649021.2342 | 488832 | 137500 | 110000 | 0 | 7000 | 20500 | 0
34 | 浮石水电站水库大洲、鹭鹚洲库岸坍塌治理工程 | 长安镇、浮石镇 | 大洲融江库岸坍塌治理3.8公里，鹭鹚洲融江库岸坍塌治理3.8公里。 | 4000 | 1700 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 2020-2021 | 基本完成前期工作 | 融安县水库和易地搬迁服务中心 | 陈 静 | 县水库和易地搬迁服务中心，长安镇、浮石镇人民政府 | 苏世东 莫小量覃圣程 | 竣工投产 | 2020年结转
35 | 广西主要支流柳江治理工程融安县河西区大巷段、河东北区和寨段整治工程 | 县城河西区、河东区 | 本工程防洪堤、护岸及涵闸等主要建筑物级别为4级，穿堤建筑物级别与所在堤防相同。采用20年一遇防洪标准，永久占地112.32亩，临时用地88.4亩，合理使用年限为30年。整治河道长2.972公里，其中新建防洪堤0.88公里，新建护岸2.972公里，设防洪排涝闸及自排涵各1座，沿河岸布置下河步级等附属建筑。 | 5868 | 680 | 5000 |  |  | 3000 | 2000 |  | 2020-2021 | 已完成 | 融安县水利设施投资有限责任公司 | 吕素华 | 县农业农村局（县水利局）、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局、县林业局、县住房和城乡建设局，长安镇人民政府 | 覃武荣 卢国强 韦宗禹 袁 望 韦德学 莫小量 | 河西区大巷段工程完工，河东北区和寨段整治工程完成主体建设。 | 2020年结转
36 | 融安县城东圩水厂至浮石镇水厂输水工程 | 长安镇、浮石镇 | 新建DN600净水输水管2条，每条长16.89公里，总长33.78公里，其中160米为带水下沉管，沿G209国道边敷设，两条输水管互为备用,全程共有5处为跨河管。配套建设给水转输泵站1座。 | 9116 | 2840 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 2020-2021 | 已完成前期工作 | 融安县华厦水务投资开发有限责任公司 | 肖素清 | 县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县发展和改革局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心， 长安镇、浮石镇人民政府 | 韦德学 韦宗禹 雷晓飞 卢国强 莫小量 覃圣程 | 现有施工条件工程完工投入使用。 | 2020年结转
37 | 桂林至柳城高速公路（融安段） | 泗顶镇、沙子乡、浮石镇 东起乡、大良镇、潭头乡 | 长40.88公里，采用双向四车道高速公路建设标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26.0米，沥青混凝土结构路面。 | 577718 | 465506 | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 2017-2021 | 已完成前期工作 | 广西桂龙高速公路有限公司 | 郭建鹏 | 县交通运输局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，泗顶镇、沙子乡、浮石镇、东起乡、大良镇、潭头乡人民政府 | 杨明宇 韦宗禹 卢国强 周 莉 覃聖琪 覃圣程 潘 翔 罗国华 余健波 | 完工通车 | 2020年结转
38 | 东起至湖洞出口公路 | 东起乡、大良镇 | 起点位于东起乡东皇屯西侧旧路四级公路Y085处，路线总体自东北向西南布线，起点至竹山屯为旧路改建，竹山屯至终点路段为新建道路，路线经东皇屯、竹山屯、泥陂、乐岗、下湖洞，终点位于湖洞村委会附近，连接桂林至柳城高速公路湖洞出口连接线。项目全长13.27公里，采用双车道三级公路标准，全线设计速度为30公里/小时，路基宽为7.5米。 | 14382.0942 | 2786 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 2019-2021 | 基本完成前期工作 | 融安县资产管理有限责任公司 | 潘兴阳 | 县交通运输局、县自然资源和规划局、县林业局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，融安供电局，大良镇、东起乡人民政府 | 杨明宇 韦宗禹袁望卢国强 覃正宇罗国华 潘 翔 | 完成路面混凝土浇筑 | ★市重大新续建，县竣工2020年结转。
39 | 长安至大坡公路 | 长安镇、大坡乡 | 起点位于融安县城与拟改道209国道交点，终点至大坡乡卫生院三岔路口，途经岩口、拉优、岗伟、仕香、木万、红岳、红伟、坡上、治安、泗岭、江口。项目采用二级公路标准，路线全长15.97公里，路基宽8.5 米，路面宽7米，路肩2×0.75米，设计速度为40公里/小时。 | 16139.15 | 4520 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 2019-2021 | 基本完成前期工作 | 融安县资产管理有限责任公司 | 蒋奎昌 | 县交通运输局、县自然资源和规划局、县林业局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，融安供电局，长安镇、大坡乡人民政府 | 杨明宇 韦宗禹袁 望卢国强覃正宇 莫小量 谭世波 | 完成路面混凝土浇筑 | ★市重大新续建，县竣工2020年结转。
40 | 融江西岸片区北府寨至隘面段综合开发工程 | 县城河西区 | 项目总占地面积约318亩。主要建设内容包括旅游码头工程和景观工程。其中，旅游码头泊位长度为200米，顺岸布置3个50米游船泊位；景观工程主要包括百竹园（占地面积约12762平方米）、运动公园（占地面积约52000平方米）、渔乐园（占地面积约64146平方米）、婚纱主题公园（占地面积约66875平方米），以及植物设计、服务驿站、园建工程、道路、停车场及配套设施。 | 14796.99 | 4455 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 2019-2021 | 已完成前期工作 | 融安县水利设施投资有限责任公司 | 韦贞强 | 县住房和城乡建设局、县农业农村局（县水利局）、县自然资源和规划局、县林业局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦德学 覃武荣 韦宗禹 袁 望 卢国强 莫小量 | 景观公园基本成型（不包括绿化、小品） | 2020年结转
41 | 广西主要支流柳江治理工程融安县河西区北府寨至隘面段整治工程 | 县城河西区 | 按20年一遇防洪标准，新建防洪堤总长1.06公里，护岸总长3.385公里，新建排涝闸1座、排水函1座及适当数量的下河码头。 | 7001 | 6345 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 2018-2021 | 已完成前期工作 | 融安县水利设施投资有限责任公司 | 韦贞强 | 县农业农村局（县水利局）、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局、县林业局、县住房和城乡建设局，长安镇人民政府 | 覃武荣 卢国强 韦宗禹 袁望 韦德学 莫小量 | 完工投入使用。 | 2020年结转
产业发展 |  |  | 2 | 115153 | 79080 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | 0
42 | 融安县香杉生态产业（核心）示范区 | 融安县西山林场种子园及县城西边原融安砖瓦厂附近，距县城约3km | 以建设优质高效香杉培育、香杉种植为主导产业，兼具旅游、科普、休闲度假等多功能为一体的复合型特色农业示范核心区。项目规划总用地面积58087.41㎡（约87.14亩），总建筑面积13986.85㎡。分两期工程进行建设，一期工程规划用地面积24519.26（约36.79亩），建筑面积7500㎡，主要建设内容包括新建香杉科技楼1栋，育苗大棚3栋，场区范围给排水、供配电、场地道路硬化、景观绿化等配套基础设施工程； 二期工程规划用地面积33568.15㎡（约50.35亩），建筑面积6486.85㎡，主要建设内容包括：香杉博物馆1栋，香杉工艺创意园1栋，员工宿舍1栋，门卫室2间，场区范围给排水、供配电、场地道路硬化、景观绿化等配套基础设施工程。 | 15153 | 4150 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 2017-2021 | 已完成前期工作 | 融安县资产管理有限责任公司，西山林场。 | 曾凡旺 | 县西山林场、县林业局、县文化体育广电和旅游局、县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局 | 罗启亮 袁望 莫荣翔韦宗禹韦德学 | 一期工程科技楼、设备房完工，室外配套完成50%。 | 2020年结转
43 | 中国供销·桂北农产品电商园 | 长安镇红卫村 | 总建设规模约36万平方米，建设特色O2O交易中心、万吨级冷库、大型仓储、集中停车场以及商务办公、酒店等配套服务设施 | 100000 | 74930 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 2016-2021 |  | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 李学军 | 县科技工贸和信息化局、县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦人韬 韦德学 韦宗禹 卢国强 莫小量 | 完工 | ★市重大续建，县竣工2020年结转
社会民生 |  |  | 4 | 79293.88 | 60005 | 14534 | 203 | 0 | 5831 | 8500 | 0
44 | 融安县中医医院医技综合楼 | 县中医医院新院区内 | 总建筑面积11215.2平方米，其中地上部分建筑面积7217.75平方米，地下部分建筑面积3997.45平方米。新建1栋地上6层，地下2层的医技综合楼，总床位为92床，以及地下车库、室外供配电、室外给排水、绿化、道路及硬地铺装等配套工程。 | 4733.88 | 700 | 4034 | 203 |  | 3831 |  |  | 2020-2021 | 基本完成前期工作 | 融安县资产管理有限责任公司 | 吴 隆 | 县卫生健康局、县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县自然资源和规划局，县中医医院 | 韦超德 韦德学 雷晓飞 韦宗禹 陈德伦 | 完成项目建设 | 2020结转
45 | 龙舟文化公园 | 融江北路易通一品小区河岸 | 项目用地面积32300平方米，建设绿地8406.34㎡，道路及铺地13117.41㎡，地下室8011.31㎡，风雨连廊200㎡，龙门100㎡，雕塑1座，景观亭50m，主席台200㎡，图腾柱8根，滨江看台3150㎡。 | 13210 | 7055 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 2018-2021 | 基本完成前期工作 | 融安县住建局 | 朱炳文 | 县住房和城乡建设局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、县自然资源和规划局，长安镇人民政府 | 韦德学 卢国强 韦宗禹 莫小量 | 主体完工 | 2020年结转
46 | 融安县教育培训中心（融安县第二中学迁建项目） | 长安镇大坡村高泽 | 招生规模为32教学班，在校生1800人；近期规划总用地面积100825.71㎡（合151.239亩）；新建建筑面积40570㎡。新建综合办公楼1栋、报告厅1栋、综合楼1栋、图书楼1栋、教学楼1栋、实训楼1栋、实训车间2栋、风雨操场1栋、学生食堂1栋、党员学员宿舍1栋、学生宿舍4栋等房屋建筑，400米环形跑道运动场1个、篮球场8个及学生实习实验基地等室外场地，以及供配电、给排水、道路、绿化等配套设施。 | 24000 | 8200 | 5000 |  |  | 2000 | 3000 |  | 2018-2021 | 已完成前期工作 | 融安县育才投资开发有限责任公司 | 蒋 玉 | 县教育局、县住房和城乡建设局、自然资源和规划局，长安镇人民政府 | 陈孟生 韦德学 韦宗禹 莫小量 | 完工交付使用 | ★市重大，2020年结转
47 | 融安高中新校区 | 县城河西区 | 在校生规模4950人；规划总建筑面积99682.7000㎡ 建设教学楼、行政楼、语音计算机及实验楼、图书馆、艺术楼、礼堂、体育馆，学生宿舍，食堂及相关配套设施等。 | 37350 | 44050 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2015-2021 | 已完成前期工作 | 融安县资产管理有限责任公司 | 蒋 玉 | 县教育局、县住房和城乡建设局、自然资源和规划局，长安镇人民政府 | 陈孟生 韦德学 韦宗禹 莫小量 | 图书馆、体艺馆交付使用 | 2020年结转
生态环保 |  |  | 1 | 10411 | 2384 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
48 | 融安县东圩沟生态治理项目 | 县城河东区 | 本次河道治理长度为总长4.69Km。截污管道采用DN150~DN300（PVC-U）管2633m，d300~d800II级钢筋混凝土承插管10170m，DN300铸铁倒虹管约84m。河道清淤106500m³。景观提升9500㎡。生态挡墙1800m，平均高度3.6米。河道生物处理47753㎡。 | 10411 | 2384 | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 2020-2021 | 已完成前期工作 | 融安县华厦水务投资开发有限责任公司 | 雷 俊 | 县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局、县发展和改革局、县农业农村局（县水利局）、县城市管理行政执法局、县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，长安镇人民政府 | 韦德学 韦宗禹 雷晓飞 覃武荣 肖 懿 卢国强 莫小量 | 主体完工 | ★市重大，2020年结转