## 融安县预算项目支出绩效自评表
附件4
融安县预算项目支出绩效自评表
2021年度
填报单位： | 融安县住房和城乡建设局
项目名称 |  | 融安县乡镇干部周转住房项目 |  |  | 主管部门 | 融安县住房和城乡建设局
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 目标分值 | 实际分值 | 未完成原因分析
投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 | 3
| 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 | 3
|  | 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 | 3
过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 | 4
|  |  | 是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 | 4
|  | 制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 | 4
|  | 项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 | 4
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 | 3
|  | 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 | 3
|  |  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 | 3
|  |  | 是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 | 3
|  | 财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 | 8
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值
产出 | 数量指标 | 建设套数 | 290套 | 完成290套周转房建设任务 | 15
| 质量指标 | 竣工验收合格 | 290套 | 290套周转房竣工合格率达100% | 15
| 时效指标 | 项目均完成竣工验收 | 2022年 | 竣工验收率100% | 15
| 成本指标 | 建设成本 | ≤5100万元 | 控制建设成本 | 15
效益 | 经济效益指标 | 促进经济循环 |  |  | 10
| 社会效益指标 | 新增干部周转房 | 290套 | 完成290套周转房建设 | 10
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 持续改善 |  | 10
| 可持续影响指标 | 受益年限 | 持续受益 |  | 10
合计 |  |  |  |  | 100 | 45 | 45
填表人：苏施力 电话：8156657 单位负责人：侯镇
填报说明：（一）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本。（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。（三）指标中投入、过程的指标为共性指标，共45分，已设定了评价标准及相应分值，部门无需再设定。部门只需在产出指标及效益指标中设定55分，总分100分。