## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 妇女儿童发展专项经费 |  |  | 项目编码 | 450224220414500004907
项目实施单位 |  | 145001-融安县妇女联合会 |  |  | 主管部门 | 145-融安县妇女联合会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 300% |  | 0% | 300% | 213.6% | 71.21%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 3.0 |  | 0.0 | 3.0 | 2.1363 | 71.21
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 妇女儿童事业的发展，是妇联的一项重要工作。依据桂财行〔2012〕41号文件《关于设立妇女儿童事业发展专项资金的通知》规定，从2012年起，各级财政在本级妇联现有经费预算基础上，按照定额标准新增设立妇女儿童事业发展专项资金，并列入财政预算足额保障。地区户籍女性人数20万以下（含20万）的县（市）每年安排妇女儿童事业发展专项资金不低于10万元。我县女性15.29万人。资金主要用于妇联组织参与社会管理创新、妇女之家建设、农村留守流动妇女儿童困难帮扶、妇联组织建设和人才培训、妇联重点工作宣传等工作经费。我单位将在2023年开展“三八”国际妇女节庆祝、“六一”儿童节慰问、妇女儿童关爱、妇女培训等工作。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 2022年完成妇女儿童发展工作，完成妇联组织参与社会管理创新、妇女之家建设、农村留守流动妇女儿童困难帮扶等工作。
年度绩效目标 |  | 计划2022年投入资金10万元以上，完成“三八”国际妇女节庆祝、“六一”儿童节慰问、妇女儿童关爱、妇女培训等工作，使妇女儿童感受节日氛围和关心爱护、妇女干部工作能力得到一定提升。
自评得分（满分100分） |  |  | 97.12 |  | 预算执行（10分） | 7.121
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 |  | ≥3场次 | 20 | 3 | 20 | 年内完成“三八”“六一”及关爱妇女儿童活动及妇女干部培训大于3场
|  | 质量指标 | 活动完成率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 按照要求完成
|  | 时效指标 | 按时完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 12月底前完成
|  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤100000元 | 10 | 21363.13 | 10 | 部分拨款未到位
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女干部工作能力 |  | 提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 开展领头雁培训，妇女干部能力得到提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务妇女儿童对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 服务妇女儿童满意