## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 林业改革发展资金 |  |  | 项目编码 | 450224215050010002413
项目实施单位 |  | 505001-融安县林业局 |  |  | 主管部门 | 505-融安县林业局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 245640% | 245640% | 15162% | 6.172%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 2408.9153 | 2408.9153 | 151.6214 | 6.29
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 47.4873 | 47.4873 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据桂整合〔202〕22号、44号、46号，和桂整合〔2021〕38号，及桂整合〔2022〕2号、14号文件的资金使用要求，主要用于林业产业园及森林公园基础设施建设、林业道路建设，天保工程区外天然商品林停伐管护补助发放，森林生态效益补偿补助，林业自然保护区补助，古树名木管护补助，油茶“双千”计划项目经费等工作。推动森林生态文化教育宣传，发展特色林业产业，加强森林资源保护，做好生态公益林补偿机制。提高公益林的经济效益。实现公益林的生态、经济、社会效益同步增长。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排
年度绩效目标 |  | 通过各项工作开展，推动森林生态文化教育宣传，发展特色林业产业，加强森林资源保护，做好生态公益林补偿机制。提高公益林的经济效益。实现公益林的生态、经济、社会效益同步增长。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.62 |  | 预算执行（10分） | 0.61725
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 停止天然林商业性采伐面积 |  | ≥1.62万亩 | 10 | 1.62 | 10 | 完成管护合同签订
|  |  | 选聘生态护林员人数 |  | ≥1495人 | 10 | 1495 | 10 | 完成选聘
|  | 质量指标 | 天然林停伐管护合同签订率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 完成签订
|  | 时效指标 | 生态护林员补助发放率 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 按标准发放
|  |  | 天然林停伐管护补助兑现率 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 按标准兑现
|  | 成本指标 | 总投入 |  | ≥180万元 | 10 | 180 | 10 | 按标准投入
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态补偿机制受益人数 |  | ≥2500人 | 15 | 2550 | 15 | 达到预期
|  | 生态效益指标 | 对生态效益的促进作用 |  | 提升 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达到预期
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 92 | 10 | 达到预期