## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 拨付融安县2016年石漠化综合治理工程尾款 |  |  | 项目编码 | 450224220450500005887
项目实施单位 |  | 505001-融安县林业局 |  |  | 主管部门 | 505-融安县林业局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  |  | 本级 | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 政府性基金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 国有资本经营预算 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 其他资金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
财政拨款预算调整率（%） |  | #NUM! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 林业局实施的2017年石漠化综合治理林业植被项目03标已于2021年完成了结算审计，结算项目尾款45.7万元。由于2017年石漠化综合治理工程款桂财建【2016】293号结余资金已作为存量资金被收回，将项目尾款列入2022年预算，拨付融安县石漠化综合治理工程尾款。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 年内完成结算
年度绩效目标 |  | 投入45.7万元，完善融安县石漠化综合治理收尾工作。通过恢复林草植被，水土保持设施等治理措施，对石漠化进行综合治理，逐步恢复受损的自然生态系统。
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | #NUM!
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 综合治理面积 |  | ≥746.5公顷 | 20 | 746.5 | 20 | 完成治理
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 合格
|  |  | 工程保修期内返工率 |  | ＜5% | 5 | 3 | 5 | 控制在标准内
|  | 时效指标 | 工程保修期满结算率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 完成结算
|  | 成本指标 | 项目收尾投入 |  | ＝45.7万元 | 10 | 45.7 | 10 | 完成结算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理工程受益人口 |  | ≥6000人 | 15 | 6500 | 15 | 达到目标
|  | 生态效益指标 | 石漠化综合治理率 |  | ≥100% | 15 | 100 | 15 | 完成治理
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥80% | 10 | 81 | 10 | 达到目标