## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 残疾人无障碍改造项目 |  |  | 项目编码 | 450224220340700004234
项目实施单位 |  | 407001-融安县残疾人联合会 |  |  | 主管部门 | 407-融安县残疾人联合会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 640% | 640% | 640% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 残疾人家庭无障碍改造主要包括卧室、厅堂、通道、厨房、卫生间等无障碍改造及辅助器具配备安装以及能改善残疾人生活质量、提高残疾人生活水平的智能化家居设备。根据残疾人家庭实际情况和不同类别残疾人的需要，进行分类设计和实施改造，满足残疾人多样化需求。2024年，为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，户均补助4000元。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 全年开展重度残疾人家庭无障碍改造工作，受助残疾人居住分散，绝大多数居住在老少边山地区，交通不便；残疾人家庭无障碍改造，要因户施策，一户一案；项目需经过申请、筛查、评估、公示、审批、设计、实施改造、收集资料、验收、数据录入等程序。年底全部完成改造工作任务。
年度绩效目标 |  | 积极实施重度残疾人家庭无障碍改造工作，满足残疾人生活和出行的基本需求，切实改善和消除残疾人家庭生活障碍，维护残疾人权益，提高残疾人生活品质，使残疾人更有尊严地生活。
自评得分（满分100分） |  |  | 92.8 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助重度残疾人家庭无障碍改造的户数 |  | ≥25户 | 20 | 16 | 12.8 | 完成16户 | 4000/户，预算下达64000元，共完成16户
|  | 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 残疾人家庭无障碍改造验收合格率100%
|  | 时效指标 | 项目改造完成时间 |  | 2022年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年12月31日
|  | 成本指标 | 户均补助标准 |  | 4000元/户 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 4000元/户
| 效益指标 | 社会效益 | 残疾人居家生活便利程度 |  | 有所提高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 残疾人居家生活便利程度提高
|  |  | 受助残疾人家庭经济负担 |  | 有效减轻 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 受助残疾人家庭经济负担减轻
|  | 可持续影响 | 改善贫困残疾人居家环境，提高残疾人生活品质 |  | 中长期 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 改善贫困残疾人居家环境，提高残疾人生活品质
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助残疾人或其家属满意度 |  | ≥80% | 10 | 100 | 10 | 受助残疾人或其家属满意度100%