## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 《融安年鉴》公开出版 |  |  | 项目编码 | 450224230414800007172
项目实施单位 |  | 148001-融安县史志办公室 |  |  | 主管部门 | 148-融安县史志办公室
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 3200% |  | 0% | 3200% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 32.0 |  | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 开展《融安年鉴》公开出版工作，达到“一年一鉴”效果,充分发挥地方志工作及其成果在全县经济社会发展和文化强县建设中的重要作用。
自评得分（满分100分） |  |  | 70 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公开出版印刷数量 |  | ＝1000册 | 20 | 0 | 0 | 因财政经费紧张，未能印刷出版 | 因财政经费紧张，未能印刷出版。以后多汇报，争取按时拨付款项如期印刷出版。
|  | 质量指标 | 达到公开出版质量 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 书稿达到公开出版质量
|  | 时效指标 | 公开出版完成时间 |  | ＝12月 | 10 | 12 | 10 | 12月完成电子版书稿
|  | 成本指标 | 出版费用 |  | ≤32万元 | 10 | 32 | 10 | 出版费用32万元
| 效益指标 | 社会效益 | 成果运用 |  | ＝100% | 30 | 100 | 30 | 充分发挥地方志工作及其成果在全县经济社会发展和文化强县建设中的重要作用，地方志事业保障机制全面构建，地方志服务经济社会发展作用进一步加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 阅读对象满意度 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 阅读对象满意度达98%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2023年开展《融安年鉴》公开出版工作，达到“一年一鉴”效果,充分发挥地方志工作及其成果在全县经济社会发展和文化强县建设中的重要作用。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因财政经费紧张，未能印刷出版
| 整改措施及建议 | 以后多汇报，争取按时拨付款项如期印刷出版。
| 其他需说明问题 | 无