## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 《融安县大事记》出版印刷 |  |  | 项目编码 | 450224220414800004723
项目实施单位 |  | 148001-融安县史志办公室 |  |  | 主管部门 | 148-融安县史志办公室
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 450% |  | 0% | 450% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 4.5 |  | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 开展《融安县大事记》印刷出版工作，达到及时、全面、准确、客观地记录好、研究好、宣传好习近平新时代中国特色社会主义思想在融安的生动实践，为融安县委决策提供重要借鉴，为研究编撰地方党史基本著作提供重要史料的效果。
自评得分（满分100分） |  |  | 70 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版印刷数量 |  | ＝1440册 | 20 | 0 | 0 | 未印刷出版 | 因财政经费紧张未能拨付出版印刷经费，书稿未能如期印刷出版。以后多汇报，争取按时拨付款项使书稿能如期出版印刷
|  | 质量指标 | 达到出版印刷质量 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 书稿达到出版印刷质量
|  | 时效指标 | 印刷出版完成时间 |  | ＝12月 | 10 | 12 | 10 | 12个月完成电子版书稿编纂整理
|  | 成本指标 | 出版费用 |  | ≤4.5万元 | 10 | 4.5 | 10 | 出版印刷费用控制在4.5万元以内
| 效益指标 | 社会效益 | 成果运用 |  | ＝100% | 30 | 100 | 30 | 及时、全面、准确、客观地记录好、研究好、宣传好习近平新时代中国特色社会主义思想在融安的生动实践，为融安县委决策提供重要借鉴，为研究编撰地方党史基本著作提供重要史料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 阅读对象满意度 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 阅读对象满意度达98%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2023年开展《融安县大事记》印刷出版工作，达到及时、全面、准确、客观地记录好、研究好、宣传好习近平新时代中国特色社会主义思想在融安的生动实践，为融安县委决策提供重要借鉴，为研究编撰地方党史基本著作提供重要史料的效果。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因财政经费紧张未能拨付出版印刷经费，书稿未能如期印刷出版。
| 整改措施及建议 | 以后多汇报，争取按时拨付款项使书稿能如期出版印刷。
| 其他需说明问题 | 无