## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 融安县电子政务外网网络租用服务和维护 |  |  | 项目编码 | 450224220410200004679
项目实施单位 |  | 102001-融安县人民政府办公室 |  |  | 主管部门 | 102-融安县人民政府
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 137.8 |  | 382.34 | 520.14 | 73.78 | 14.18%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 137.8 |  | 319.34 | 457.14 | 10.78 | 2.36
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 100
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 2023年投入137.8万元，开展电子政务外网各项服务工作，提供良好的网络运维服务，提高办公、办事效率，节约行政管理成本，确保电子政务外网系统运行正常。
自评得分（满分100分） |  |  | 86.42 |  | 预算执行（10分） | 1.4185
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 使用单位 |  | ＝385个 | 20 | 385 | 20 | 按计划完成
|  | 质量指标 | 运行维护及时率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 能及时运行维护
|  | 时效指标 | 政务外网建设与维护时间 |  | 12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 5 | 在规定时间内完成部分支付 | 县级财政财力不足
|  | 成本指标 | 建设与运行维护费 |  | ≤137.80万元 | 10 | 73.78 | 10 | 年中上级政府性基金追加指标63万元，一般公共预算拨款支付10.78万元。 | 县级财政财力不足
| 效益指标 | 社会效益 | 政务外网使用率 |  | ≥96% | 30 | 96 | 30 | 使用率达到96%
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县行政、企事业单位满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 使用单位满意度较高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2023年年初预算财政投入137.80万元，年度调整预算520.14万元，其中年中追加上级政府性基金63万元，一般公共预算资金457.14万元。用于开展全县各单位电子政务外网各项服务。年底全县共有385家单位（包括12个乡镇、148个村社区）接入电子政务外网并使用统一的互联网出口，接入终端数为4500台，全县共有12家单位依托电子政务外网系统开展业务，节约行政管理成本，提供良好的网络运维服务，提高办公、办事效率。全年一般公共预算财政拨款支出10.78万元，预算执行率2.36%；政府性基金支付63万元，预算执行率100%。
| 绩效目标偏离原因分析 | 线路租用等项目因财力不足未能全额支付。
| 整改措施及建议 | 及时跟财政局对接拨付事宜。
其他需说明问题