## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 泗顶镇儒南村村委崩塌应急地质灾害治理 |  |  | 项目编码 | 450224230430200007624
项目实施单位 |  | 302006-融安县地质环境监测站 |  |  | 主管部门 | 302-融安县自然资源和规划局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 3000% | 3000% | 3000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 完成清除危岩1000立方米，铺设被动防护网200平方米，持续开展地质灾害防治工作，避免因灾伤亡事件发生。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展地质灾害治理项目 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 开展泗顶镇儒南村村委崩塌应急地质灾害治理1个。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目已通过竣工初验收。
|  | 时效指标 | 实施期限 |  | ≤90天 | 10 | 58 | 10 | 实际施工工期58天。
|  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤420000元 | 10 | 300000 | 10 | 资金支付30万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 保护受威胁人口 |  | ≥10人 | 20 | 30 | 20 | 保护人口30人。 | 保护人口30人。
|  | 可持续影响 | 当地群众收益年限 |  | ≥50年 | 10 | 50 | 10 | 主体工程使用年限50年。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 实施区域受益人群众满意度100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 项目已通过竣工初验收。保护人口30人。主体工程使用年限50年。实施区域受益人群众满意度100%。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题