## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 项目编码 | 450224230430200008930
项目实施单位 |  | 302001-融安县自然资源和规划局 |  |  | 主管部门 | 302-融安县自然资源和规划局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 434.94 | 434.94 | 434.94 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 434.94 | 434.94 | 434.94 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 2023年12月前完成具备条件的行政村村庄规划设计。
自评得分（满分100分） |  |  | 10000% |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告 |  | ≥11份 | 20 | 28 | 20 | 实际完成28分编制报告 | 自治区下达专项资金，超额完成编制报告
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 通过专家评审
|  | 时效指标 | 实施期限 |  | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 2023年前完成
|  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤435万元 | 10 | 434.94 | 10 | 未超预算
| 效益指标 | 可持续影响 | 优化乡村环境，建设乡村振兴与美丽乡村 |  | ≥95% | 30 | 100 | 30 | 实现优化乡村环境，建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公诉率 |  | ≤3次 | 10 | 0 | 10 | 无社会投诉
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2022年、2023年我县开展融安县29个行政村实用性村庄规划的编制工作，该项目得到县人民政府同意开展的批复，完成招投标工作及合同签订工作，29个行政村村庄规划均于2023年11月底完成编制并通过专家评审。项目获得乡村振兴补助资金，总拨付434.94万元。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题