## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 柳州市融安县桥板乡温塘村长村屯西北侧山体危岩地质灾害治理工程 |  |  | 项目编码 | 450224240430200009643
项目实施单位 |  | 302001-融安县自然资源和规划局 |  |  | 主管部门 | 302-融安县自然资源和规划局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 54000% | 54000% | 53364% | 98.82%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 540.0 | 540.0 | 533.6436 | 98.82%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 完成静态破碎工程量为2158立方米，人工清除340立方米,全粘结锚杆800米，预应力锚杆600米，主动防护网300平方米，被动防护网350米长，高5米，其余辅助工程脚手架11670平方米，索道工程400米以及防护工程等，具体工程量以项目竣工验收为准。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.88 |  | 预算执行（10分） | 9.8823
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害工程治理项目(个) |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 工程已于2024年12月前竣工结算，并通过竣工初步验收
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 工程已于2024年12月前竣工结算，并通过竣工初步验收
|  | 时效指标 | 按时完成率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 工程已于2024年12月前竣工结算
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 支付工程款533.643585万元，未超预算
| 效益指标 | 经济效益 | 主体工程完成率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 工程已于2024年12月前竣工结算
|  | 社会效益 | 地质灾害隐患管控率 |  | ≥100% | 20 | 100 | 20 | 未发生次生灾害
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实施区域受益人群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 未收到群众投诉
自评分析 | 全年目标完成情况 | 工程已于2024年12月前竣工结算，并通过竣工初步验收，支付工程款533.643585万元。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无