## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 13个项目土地收购费用 |  |  | 项目编码 | 450224230430200006966
项目实施单位 |  | 302004-融安县土地收购储备交易中心 |  |  | 主管部门 | 302-融安县自然资源和规划局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 105200% |  | 38332% | 143532% | 88512% | 61.67%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 1052.0 |  | 383.3167 | 1435.3167 | 885.1165 | 61.67%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 2024年按时拨付13个项目共计10520000元土地收储费用，完成融安行政辖区范围的土地收购储备交易工作，创收财政资金收入，同时完成县总体规划，规整建设，美丽城市
自评得分（满分100分） |  |  | 96.17 |  | 预算执行（10分） | 6.1667
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收储土地总面积 |  | ＝62.59亩 | 20 | 62.59 | 20 | 受县人民政府委托，组织实施土地收储
|  | 质量指标 | 收储土地合格率 |  | ≥95率 | 10 | 95 | 10 | 根据城市规划建设需要，实施土地收储
|  | 时效指标 | 实施期限 |  | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 在财政资金安排到位情况下完成支出
|  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤1052万元 | 10 | 1052 | 10 | 在财政资金安排到位情况下完成支出
| 效益指标 | 社会效益 | 提高土地利用率 |  | 提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 收储土地进行挂牌出让，提高土地利用率 | 收储土地进行挂牌出让，提高土地利用率
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公诉率 |  | ≤3次 | 10 | 3 | 10 | 服务对象满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 收储项目已进行挂牌出让，并收取的土地出让价款已全部缴入县财政国库。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题