## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 田长制公示牌费用 |  |  | 项目编码 | 450224240430200009193
项目实施单位 |  | 302008-融安县田长制工作促进中心 |  |  | 主管部门 | 302-融安县自然资源和规划局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1480% |  | 0% | 1480% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 14.8 |  | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 根据文件精神，2024年支付项目费用148000元，提高耕地保护率。
自评得分（满分100分） |  |  | 70 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设置公示牌数 |  | ≤164个 | 20 | 12 | 10 | 完成12个 | 财政困难，没有完成预定目标
|  | 质量指标 | 公示牌合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 合格率100%
|  | 时效指标 | 实施时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 按时完成 | 未完成任务
|  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤148000元 | 10 | 0 | 0 | 支付0元 | 财政困难，资金未到位
| 效益指标 | 可持续影响 | 提高 耕地保护率 |  | 提高 | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 提高了耕地保护率
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公诉率 |  | ≤1% | 10 | 1 | 10 | 减少社会公诉率
自评分析 | 全年目标完成情况 | 因财政困难，没有按时支付款项，未完成年初预定目标。
| 绩效目标偏离原因分析 | 财政困难，资金不到位，无法完成任务。
整改措施及建议
其他需说明问题