## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作 |  |  | 项目编码 | 450224220450100005826
项目实施单位 |  | 501005-融安县农村合作经济经营管理指导站 |  |  | 主管部门 | 501-融安县农业农村局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 6656% |  | 0 | 66.562 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 66.562 |  | 0.0 | 66.562 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 通过农村土地确权登记颁证工作，建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村土地承包关系，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能，推进农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化。
自评得分（满分100分） |  |  | 7000% |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农村土地承包测绘面积 |  | ≥29万亩 | 20 | 29 | 20 | 全县完成测绘面积29.09万亩
|  | 质量指标 | 确权验收通过率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 2018年通过区、市、县三级验收
|  | 时效指标 | 确权工作完成时间 |  | 2019年完成确权 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0 | 2018年已完成全县工作，等待财政拨款 | 资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。与财政部门沟通协调，加快奖励资金的拨付进度，确保资金按时到位。
|  | 成本指标 | 项目总投入 |  | ≤66.562万元 | 10 | 0 | 0 | 项目已完成验收，总投等于66.56万元，待财政拨款 | 资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。与财政部门沟通协调，加快奖励资金的拨付进度，确保资金按时到位。
| 效益指标 | 社会效益 | 维护农民的合法权益 |  | 有效落实 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 农民合法权益得到有效保障
|  | 生态效益 | 促进耕地合理利用 |  | 促进 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 耕地保护意识提高，耕地撂荒现象逐年减少，粮食安全责任意识增强
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对项目实施的满意度 |  | 90%以上 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 群众反映很满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 融安县通过农村土地确权登记颁证工作，建立“四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范”的农村土地承包关系，赋予农民对承包地的占有、使用、收益、流转、抵押、担保等权能，推进农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化发展。全年计划投入资金665620元，完成全部农村土地确权登记颁证工作，覆盖全县12个乡镇，137个行政村。然而，截至报告期末，资金执行率仅为0.00%，未达到预期目标。
| 绩效目标偏离原因分析 | 资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。资金分配方案尚未明确，影响了资金的使用效率。
| 整改措施及建议 | 与财政部门沟通协调，加快奖励资金的拨付进度，确保资金按时到位。明确资金分配方案，优化资金使用流程，确保资金专款专用。
其他需说明问题