## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 拖拉机K2证驾驶员培训工作经费 |  |  | 项目编码 | 450224230450100006988
项目实施单位 |  | 501020-融安县农业机械化技术学校 |  |  | 主管部门 | 501-融安县农业农村局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 100% |  | -0.0771 | 0.9229 | 0.2771 | 30.02%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 1.0 |  | -0.0771 | 0.9229 | 0.2771 | 30.02%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 保证全员培训合格，顺利考取驾驶证。
自评得分（满分100分） |  |  | 7300% |  | 预算执行（10分） | 3.0025
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥40人 | 20 | 40 | 10 | G证3，S证26，K2证15人 | 执行率偏低，因资金拨付延迟、预算规划不足、支出进度缓慢，需优化资金使用流程。后续需加强资金监管，确保执行率与任务完成进度匹配，提升财政资金使用效率。
|  | 质量指标 | 农机驾驶员考试通过率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 全部通过
|  | 时效指标 | 计划2024年12月底前完成培训 |  | 2024年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年12月底前完成培训
|  | 成本指标 | 培训实际支出 |  | ≤10000元 | 10 | 2770.87 | 0 | 培训实际支出2770.87元 | 执行率偏低，因资金拨付延迟、预算规划不足、支出进度缓慢，需优化资金使用流程。后续需加强资金监管，确保执行率与任务完成进度匹配，提升财政资金使用效率。
| 效益指标 | 社会效益 | 杜绝无证驾驶，确保农机安全生产 |  | 提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 杜绝无证驾驶，确保农机安全生产
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对培训的满意度 |  | 满意度达到90%以上 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 群众对培训的满意度91%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 全年开展三期培训，共培训农机驾驶员44人（含G证复训3人、S证26人、K2证15人）。全年开展两期培训，覆盖农村党员、脱贫户等机手50人。资金执行率仅完成30.02%，未达成预期目标，存在资金拨付未达标、资金使用效率低问题。
| 绩效目标偏离原因分析 | 执行率偏低，因资金拨付延迟、预算规划不足、支出进度缓慢，需优化资金使用流程。
| 整改措施及建议 | 加强资金监管，确保资金专款专用，杜绝闲置和浪费。
其他需说明问题