## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 融安县第三次全国土壤普查 |  |  | 项目编码 | 450224230450100006979
项目实施单位 |  | 501003-融安县农业技术推广中心 |  |  | 主管部门 | 501-融安县农业农村局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 10000% |  | 0% | 10000% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 100.0 |  | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 完成柳州市融安县普查工作。预计融安县调查采样点约680个、每个样品量不少于 3.0kg（新鲜样，作为平行样时约采集 5.0kg）；剖面样点约25个（以国家、自治区实际核定任务为准），每个剖面约 4 个分层样品，每个样品采集 4.0kg（作为平行样时采集 6.0kg），测试化验约3.3万项次，调查数据约3.0万项次，形成县级普查数字、图件、文字等系列成果，在完成融安县土壤普查任务的基础上进行市级汇总，形成市级普查数字、图件、文字等系列成果。市、县级土壤普查成果要通过自治区组织的验收
自评得分（满分100分） |  |  | 70 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查采样点数量 |  | ≥837个 | 10 | 837 | 10 | 调查采样点数量837个
|  |  | 调查剖面样点数 |  | ≥20个 | 10 | 20 | 10 | 调查剖面样点数20个
|  | 质量指标 | 调查采样准确率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 调查采样准确率100%
|  | 时效指标 | 计划2025年12月份之前完成 |  | 计划2025年12月份之前完成 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 2025年12月份之前未确保完成 | 因前期规划不足、项目审批流程复杂等原因，未能按计划启动或推进缓慢，导致资金未能及时使用。与财政部门沟通协调，加快奖励资金的拨付进度，确保资金按时到位。
|  | 成本指标 | 项目总投入 |  | ≤320万元 | 10 | 0 | 0 | 项目总投入0万元 | 资金分配过程中可能存在不均衡现象，部分县区未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。加强与财政部门的沟通，确保资金按时拨付到位。简化资金支付流程：优化资金支付审批程序，减少不必要的环节，提高资金支付效率。
| 效益指标 | 社会效益 | 促进土壤资源的规划利用 |  | 促进 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 逐年促进土壤资源的规划利用
|  | 生态效益 | 促进生态文明建设 |  | 促进 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 逐年促进生态文明建设
|  | 可持续影响 | 促进农业农村现代化 |  | 促进 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 逐年促进农业农村现代化
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对项目实施的满意度 |  | 80%以上 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 群众对项目实施的满意度81%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 已完成调查采样点数量837个、剖面20个，正在实施检测编制报告等工作，计划2025年12月份之前完成。然而，截至报告期末，资金执行率仅为0.00%，未达到预期目标。
| 绩效目标偏离原因分析 | 项目启动与实施进度滞后项目因前期规划不足、项目审批流程复杂等原因，未能按计划启动或推进缓慢，导致资金未能及时使用。资金分配与使用效率问题资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。
| 整改措施及建议 | 优化项目管理流程简化项目审批流程，加快项目启动速度，确保帮扶项目按时推进。同时，建立项目进度定期通报机制，对进度滞后的项目及时预警并督促整改。强化资金监管与使用效率加强资金使用过程的监管，确保资金专款专用，杜绝闲置和浪费。定期对资金使用情况进行审计，优化资金分配方案，优先保障重点项目
其他需说明问题