## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 粮食生产功能区调整和补划工作经费 |  |  | 项目编码 | 450224230450100009025
项目实施单位 |  | 501003-融安县农业技术推广中心 |  |  | 主管部门 | 501-融安县农业农村局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1380% |  | 0% | 1380% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 13.8 |  | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 开展融安县粮食生产功能区回头看，调整和补划工作，完成全县调整和补划水稻生产功能区1.15万亩任务。
自评得分（满分100分） |  |  | 70 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县调整和补划水稻生产功能区 |  | ≥11500亩 | 20 | 11500 | 20 | 完成全县调整和补划水稻生产功能区1.15万亩
|  | 质量指标 | 全县调整和补划完成率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 全县调整和补划完成率100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月底前 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 项目完成时间2024年12月前未完成资金支付 | 资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。与财政部门沟通协调，加快奖励资金的拨付进度，确保资金按时到位。
|  | 成本指标 | 项目总投入 |  | ≤13.8万元 | 10 | 0 | 0 | 项目总投入0万元 | 资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。与财政部门沟通协调，加快奖励资金的拨付进度，确保资金按时到位。
| 效益指标 | 社会效益 | 农民种植积极性 |  | 提高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 逐年提高农民种植积极性
|  | 生态效益 | 促进耕地保护 |  | 促进 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 逐年促进耕地保护
|  | 可持续影响 | 保障粮食安全 |  | 提高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 逐年提高保障粮食安全
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对项目实施的满意度 |  | 满意度达到90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 群众对项目实施的满意度91%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 截至报告期末，融安县粮食生产功能区回头看，调整和补划工作的资金执行率为 0%，尚未完成资金拨付任务。具体完成情况如下：任务完成进度：完成全县1.15万亩全县调整和补划水稻生产功能区。资金使用情况：预算资金13.80万元尚未使用。
| 绩效目标偏离原因分析 | 资金拨付问题：预算资金未能及时拨付到位，影响了项目的推进。项目涉及大量技术性工作，如测绘、数据录入等，专业技术人员不足。
| 整改措施及建议 | 加强资金管理：与财政部门沟通，确保资金及时拨付到位，并优化资金使用方案。充实技术与人员力量：招聘或聘请专业技术人员，充实项目实施队伍。
其他需说明问题