## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 水上综合执法工作经费 |  |  | 项目编码 | 450224230450100006975
项目实施单位 |  | 501001-融安县农业农村局 |  |  | 主管部门 | 501-融安县农业农村局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 200% |  | 0% | 200% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 2.0 |  | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 开展融安县水上安全生产与执法检查工作，确保全县农机安全生产。
自评得分（满分100分） |  |  | 70 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检查次数 |  | ≥100次 | 20 | 100 | 20 | 执法检查次数100次
|  | 质量指标 | 执法检查完成率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 执法检查完成率100%
|  | 时效指标 | 计划12月前完成水上执法绩效工作 |  | 日常执法巡逻检查 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 12月前完成水上执法绩效工作，但是资金执行率0.00% | 资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。与财政部门沟通协调，加快奖励资金的拨付进度，确保资金按时到位。
|  | 成本指标 | 项目总投入 |  | ≤2万元 | 10 | 0 | 0 | 项目总投入0万元 | 资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。与财政部门沟通协调，加快奖励资金的拨付进度，确保资金按时到位。
| 效益指标 | 经济效益 | 保护水资源、打造旅游人居环境 |  | 保护水资源、打造旅游人居环境 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 保护水资源、打造旅游人居环境
|  | 社会效益 | 提高群众保护水资源意识 |  | 提高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 逐年提高群众保护水资源意识
|  | 生态效益 | 保护水资源生态 |  | 提高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 保护水资源生态
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对项目实施满意度 |  | 90%以上 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 群众对项目实施满意度91%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 全面落实“互联网+执法”系统应用，执法数据录入率达到100%，执法检查的信息化、规范化水平显著提升。整体项目资金执行进度滞后于计划。原计划在[12月底完成2万元支付任务，但实际仅完成0万元任务，完成率0%。
| 绩效目标偏离原因分析 | 资金到位延迟：项目资金未能按时足额到位，导致部分建设任务无法按计划启动。资金使用效率低：部分资金未能精准投向关键环节，导致资金闲置或浪费。
| 整改措施及建议 | 加强资金监管：建立健全资金管理制度，明确资金使用流程，确保资金专款专用。定期对资金使用情况进行审计，杜绝资金闲置和浪费现象。优化资金分配：根据项目实际需求，合理调整资金分配计划，优先保障关键环节的资金需求。
其他需说明问题