## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 车辆购置税收入补助地方资金 |  |  | 项目编码 | 450224213050010025143
项目实施单位 |  | 305001-融安县交通运输局 |  |  | 主管部门 | 305-融安县交通运输局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 103000% | 103000% | 28000% | 27.18%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 1030.0 | 1030.0 | 280.0 | 27.18
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 该项目已接近完工，车购税资金为上年度结转，由于上年度没有资金支付该工程款，结转到今年，在12月底前支付完
自评得分（满分100分） |  |  | 92.72 |  | 预算执行（10分） | 2.7184
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 桥板至屯秋公路 |  | 1个项目 | 20 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 20 | 已完成一个项目
|  | 质量指标 | 工程完验收达到要求 |  | 合格 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 验收达到标准
|  | 时效指标 | 年内支付完车购税资金 |  | 12月 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 未支付完工程款 | 财政未按时拨款
|  | 成本指标 | 应支付车购税资金 |  | 1976万元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
| 效益指标 | 可持续影响 | 建成后可使用年限 |  | ≥18年 | 30 | 18 | 30 | 按设计标准建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建成后公路沿线群众的满意度 |  | ≥95% | 10 | 98 | 10 | 群众很满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 工程进度达到预期目标，财政拨款未达到
| 绩效目标偏离原因分析 | 财政只拨一部分款项
| 整改措施及建议 | 财政按时拨款
其他需说明问题