## 融安
附件1
融安县2025年度三项转移支付资金支出进度自查表
金额单位：万元
市县名称 | 转移支付类别 | 2025年度资金使用情况 |  |  |  | 截至下一年3月31日资金使用情况 |  |  | 备注
|  | 2025年自治区转移支付额度 | 截至2025年12月31日资金使用情况
|  |  | 已支出规模 | 支出进度（%） | 结余 | 已支出规模 | 支出进度（%） | 结余
|  | 1 | 2 | 3=2/1×100% | 4 | 5 | 6=5/1×100% | 7
融安县 | 一、边境地区转移支付资金
| 二、革命老区转移支付资金 | 932 | 6.1077 | 0.6553% | 925.8923 | 6.1077 | 0.6553% | 925.8923
三、资源枯竭城市转移支付资金
附件2
融安县2025年度三项转移支付资金项目完成进度自查表
金额单位：万元
市县名称 | 转移支付类别 | 2025年度项目完成情况 | [6 empty] | 备注
|  | 项目安排情况 |  |  | 项目完成情况
|  | 自治区转移支付补助项目个数 | 项目自治区补助额度 | 项目投资总额 | 截至2025年12月31日项目完成情况
[5 empty] | 项目完成个数 | 完成投资额 | 项目完成程度1（%，按个数） | 项目完成程度2（%，按投资额）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/1×100% | 7=5/3×100%
融安县 | 一、边境地区转移支付资金
| 二、革命老区转移支付资金 | 8 | 932 | 932 | 4 | 6.1077 | 50% | 0.6553%
三、资源枯竭城市转移支付资金
备注：1.项目投资总额原则按照计划投资总额填报，若实施过程中计划投资总额有所调整、且符合有关调整审批程序的，按调整后的投资总额计算完成程度；非工程类项目参照工程类项目填报，投资总额即为项目总额。2.项目完成标准：基础设施建设类按以竣工结算为标准，属于跨年项目的，按照当年度的施工计划计算任务完成程度；购置类的以验收合格为标准；补贴类的以按规定手续实际发放为标准。3.未完工或未实施原因从以下进行选择：①选址、征地等前期工作未提前展开；②未进行可行性研究；③审批、政府采购、财政评审、工程审计等程序性问题；④项目实施条件发生变化、无法继续实施；⑤资金拨付不及时影响进度；⑥其他（属于其他的在备注栏说明具体情况）