## 附件2
附件2
截至2021年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
融安县工建投资开发有限责任公司 | 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项 债券（二期）——2020年广西壮族自治区 政府专项债券（八期） | 2005172 | 其他自平衡专项债券 | 12000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30年 | 融安.广西香杉生态工业产业园二期项目 | 其他生态建设和环境保护 | 116500 | 12000 | 44529 | 12000 | 2000 | 44529 | 基本竣工投产，入驻企业22家，实现年产值16亿元；目前扩建西扩工程270亩，完成工程量90%。
融安县交通投资开发有限责任公司 | 2020年广西壮族自治区政府铁路专项债券（二期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2005432 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2020-05-20 | 3.76 | 30年 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程(融安县城段及浮石站) | 铁路干线 | 55700 | 10000 | 50810 | 10000 | 0 | 447亩土地正在开发 | 竣工验收，火车站已正常运行。相关地块正在开发
融安县交通投资开发有限责任公司 | 2020年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十六期） | 2005725 | 其他自平衡专项债券 | 20000 | 2020-08-05 | 3.93 | 30年 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程(融安县城段及浮石站) | 铁路干线 |  | 20000 |  | 20000 | 0 | 447亩土地正在开发 | 竣工验收，火车站已正常运行。相关地块正在开发
融安县住房和城乡建设局 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项 债券（三期）——2020年广西壮族自治区 政府专项债券（十期） | 2005174 | 其他自平衡专项债券 | 4000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30年 | 融安县城东圩水厂工程 | 供水 | 15365.71 | 4000 | 15365.71 | 4000 | 1202.47（含向河东水厂供水的收入） | 15365.71 | 竣工，已投产使用。
融安县住房和城乡建设局 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（三十期） | 2005729 | 其他自平衡专项债券 | 1800 | 2020-08-05 | 3.67 | 15年 | 融安县城东圩水厂至浮石镇水厂输水工程 | 供水 | 6800 | 1800 | 9142.01 | 1800 | 8.6565 | 6800 | 竣工，已投产使用。
融安县住房和城乡建设局 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 5000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 融安县城东圩水厂至浮石镇水厂输水工程 | 供水 | 6800 | 5000 | 9142.01 | 5000 |  |  | 竣工，已投产使用。
融安县人民医院 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 5000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 融安县人民医院内科住院综合楼 | 公立医院 | 12769 | 5000 | 5895 | 5000 | 0 | 未完工，暂未形成资产。 | 完成土方开挖，基坑支护等。
融安县人民医院 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 5000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 融安县人民医院外科住院综合楼建设项目 | 公立医院 | 12954 | 5000 | 6180 | 5000 | 0 | 未完工，暂未形成资产。 | 十二层楼面和屋面层浇筑完成，1-4层砌体完成60%。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2020-2021年末专项债券及对应项目情况。