## 附件2
附件2
截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
融安县自来水厂 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 2205282 | 其他项目收益专项债券 | 2500 | 2022-02-22 | 3.32 | 20年 | 融安县县城供水管网改造工程 | 供排水 | 7416.05 | 2500 | 2510 | 2014.9226 | 0 |  | 平安路段工程未完工。
融安县住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 2205282 | 其他项目收益专项债券 | 3300 | 2022-02-22 | 3.32 | 20年 | 融安县老旧小区改造工程项目 | 城镇老旧小区改造 | 43710 | 9000 | 15500 | 3300 | 无 | 无 | 项目未完工
融安县住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 2271732 | 其他项目收益专项债券 | 5700 | 2022-10-11 | 3.17 | 20年 | 融安县老旧小区改造工程项目 | 城镇老旧小区改造
融安县工建投资开发有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2205281 | 其他项目收益专项债券 | 8100 | 2022-02-22 | 3.32 | 20年 | 融安·广西香杉生态工业产业园三期项目 | 产业园区 | 117250.29 | 15100 | 18824.4699 | 10410 | 0 |  | 项目未完工。累计完成清表约1040亩；土石方开挖和回填约396.8万立方；钻孔450个；完成D1200钢筋砼管安装26米，完成盲沟1230米、交汇井3座（拆除并重做一座临时交汇井）、进水口沉沙井3个、出水口消力池1座（拆除重做1个）、D1200钢筋砼管安装206m、完成检查井1座；完成西侧边坡临时排水急流槽5条；完成红线内基本农田复垦约7亩；完成边坡毛石混凝土护脚墙3800m³；完成平台水沟1300m、急流槽350m；累计完成村民引水管牵引243米、蓄水池1座、拦水坝2座。完成坡底截水沟183m。完成钢筋砼雨水管安装650米，完成雨水井15座。完成污水管500米，完成污水井13座，完成路床修整6000m²。坡面安装泄水孔15000m²。
融安县工建投资开发有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 其他项目收益专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 融安·广西香杉生态工业产业园三期项目 | 产业园区
融安县工建投资开发有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 其他项目收益专项债券 | 2000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 融安·广西香杉生态工业产业园三期项目 | 产业园区
融安县人民医院 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2305148 | 其他项目收益专项债券 | 3000 | 2023-02-16 | 3.27 | 20年 | 融安县人民医院内科住院综合楼 | 公立医院 | 12769 | 3000 | 8000 | 103.3077 | 0 | 无 | 项目未完工
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末专项债券及对应项目情况。