## 附件1
附件1
截至2025年末发行的新增政府一般债券情况表
单位:万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [5 empty] | 建设进度及运营情况 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
融安县社会保险事业管理中心 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 25 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 养老保险经办机构服务能力建设 | 融安县 | 25 | 25 | 7.49 | 7.49 | 2025年购买办公设备7.49万元
融安县农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 398 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 2025年融安县高标准农田建设项目 | 融安县 | 1763 | 398 | 1572.55 | 200.2733 | 已完工待验收
融安县农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 72 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 2024年融安县高标准农田建设项目 | 融安县 | 2822 | 72 | 2802.26 | 2.5759 | 已竣工验收并完成决算
融安县农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 131 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 2024年粮食发展奖励资金 | 融安县 | 291.8 | 131 | 291.8 | 101 | 2024年12月完成项目全部投资，101万元奖励资金全部发放到位。 | 30万元用于自治区植保站重大病虫害统防统治示范项目
融安县住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 28.2 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 柳州市融安县2024年城市危旧房改造项目 | 融安县 | 103.59 | 28.2 | 85.38 | 12.58 | 已竣工
融安县住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 6.99 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 融安县2024年城镇老旧小区改造工程 | 融安县 | 27.314 | 6.99 | 23.8153 | 6.99 | 已竣工
融安县教育局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 116 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 融安县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 融安县 | 116 | 116 | 87.7714 | 87.7714 | 项目已全部完工，并投入使用。
融安县水土保持监督管理站 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 250 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 柳州市融安县乡镇集中式供水水源地保护工程（一期） | 融安县 | 298.61 | 250 | 112.1158 | 112.1158 | 目前处于停工状态
融安县水土保持监督管理站 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 12 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 融安县群测群防体系建设、山洪灾害监测预警设施设备运行维护 | 融安县 | 27 | 12 | 30 | 1.073 | 已完成2024年融安县群测群防体系建设
融安县水土保持监督管理站 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 19 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 融安县2024年水土流失自然修复项目 | 融安县 | 18.64 | 19 | 0.96 | 0.96 | 16.16万元的管护人员工资未得拨付
融安县水土保持监督管理站 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 335 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 融安县潭头乡新桂村新林河高阳屯段、新屋河新屋屯段生态清洁小流域水土保持工程 | 融安县 | 435.03 | 335 | 262.6625 | 262.6625 | 已完工验收，正在准备结算资料送财评 | 2024年调22.48万指标到乡镇，直接付封禁治理项目（管护人员工资）
融安县水利局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2405719 | 一般债券 | 388 | 2024-08-13 | 2.23 | 10年 | 融安县水利建设项目 | 融安县 | 5193.54 | 388 | 753.0651 | 388 | 项目已完工并投入正常使用
融安县水利局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 一般债券 | 200 | 2025-10-27 | 2.06 | 10年 | 融安县应急备用水源建设项目（浪溪河输水工程） | 融安县 | 6315.92 | 200 | 200 | 200 | 已完成项目业主变更，可研报告报批稿已完成评审，正在修改出稿，2026年6月24日，融安县人民政府与广西水利发展集团有限公司签订《战略合作框架协议》。
融安县水利局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 一般债券 | 271 | 2025-10-27 | 2.06 | 10年 | 增发国债、超长期特别国债项目市县财政配套资金 | 融安县 | 5193.54 | 271 | 4028.7022 | 35.7022 | 项目已完工并投入正常使用
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映截至2024-2025年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。