# 融安县大将镇2026年农业产业强镇建设

# 项目实施方案

柳州市融安县人民政府

2026年6月

根据《自治区农业农村厅办公厅关于印发2026年农业产业强镇建设项目实施方案的通知》《广西壮族自治区财政厅关于下达》2026年第二批中央农业相关转移支付资金的通知》(桂财农〔2026〕6号)、《柳州市财政局关于下达2026年第二批中央农业相关转移支付资金的通知》(柳财预追〔2026〕175号)等文件精神，2026年我镇共获得2026年农业产业强镇建设项目中央财政资金300万元，为实施好融安县大将镇2026年农业产业强镇建设项目，确保项目建设任务按质按时完成，有力推进大将镇融安金桔特色产业的发展，结合实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引，紧扣产业强镇的建设和稳产保供重点任务，大将镇立足优势和资源禀赋，统筹城乡融合发展，促进优化产业布局，瞄准农业全产业链开发，围绕重要农产品稳定安全供给，培育壮大融安金桔优势特色产业，完善联农带农机制，发展新产业新业态;夯实产业发展基础;强化农业科技和装备支撑。以生态农业科技创新引领先进生产要素集聚，培育发展农业新质生产力，深入实施融安金桔种业振兴行动，大力发展智慧农业，加强生物科技创新成果推广应用，提升金桔产业高质量发展;推进融安金桔生产和初加工，精深加工协同发展，完善全产业链技术标准体系，提升仓储冷链物流，产地加工设施;规范和引导社会投资有序参，培育龙头企业和新型农业经营主体;依托农业产业融合发展，突出联农带农成效，推进产业发展和农民增收，推动大将镇产业融合、产业兴旺全面高质量提升。

二、建设目标

建设1个国家农业产业强镇，做大做强大将镇融安金桔特色主导产业，主导产业产值较上一年提升5%以上。

三、项目内容

(一)项目实施地点

融安县大将镇行政区域内。

(二)项目实施时间

2026年1月起至2027年12月底前完成。

(三)承担主体

2026年大将镇农业产业强镇项目建设承担主体为广西融安一点食品科技有限公司、柳州融安金园食品有限公司、广西融安桔丰有限公司。

(四)实施内容

项目总投资1800万元，其中自筹资金1010万元，地方财政资金490万，中央财 政补助资金300万元。融安县大将镇农业产业强镇建设项目 主要有3个子项目：融安金桔果汁果脯精深加工项目、柳州融安金园食品大将镇金桔初加工项目、融安金桔食品深加工项目。具体建设内容及投资情况，详见柳州市融安县大将镇农业产业强镇建设项目中央财政奖补资金300万使用表(附件)。

(五)支持方式

中央财政资金采取先建后补方式，重点用于壮大农业主导产业、创新利益联结机制、农文旅结合等与产业发展直接相关的项目建设，重点支持全产业链开发中的标准化种植、加工营销等关键环节，推进产业融合发展，推动建立现代农业产业体系。项目资金严格按照2026年项目通知要求使用。

四、管理要求

(一)落实项目实施方案

县农业农村局牵头组织大将镇制定项目实施工作方案，大将镇根据资金安排情况及任务清单要求，组织项目实施。

(二)加强项目监管

在项目建设范围内树立统一的标牌，实行统一标牌管理。大将镇做好项目实施各项工作，实施过程中要将与项目实施主体有关的文件材料进行归档。县农业农村局负责指导督促大将镇抓好项目组织实施，做好项目公示，确保资金规范使用，市 农业农村局加强项目监督，积极推进项目建设工作。

(三)项目验收及总结

建设主体在完成项目实施后，对照实施工作方案的建设任 务，整理项目有关的文件、实施方案、工作总结和相关图片材 料等，归档成册，形成验收材料。大将镇人民政府将验收材料 交县农业农村局、县财政局审核，审核后由县农业农村局报市 农业农村局申请验收，项目验收工作由市农业农村局牵头组织 完成。大将镇定期报告项目工作进度和资金支出进度，将年度建设情况(包括项目建设进展、成效、经验、问题及建议等)、典型经验和成熟模式形成总结材料，按照自治区农业农村厅要 求的时间节点报送区农业农村局并逐级上报。

五、组织保障

(一)强化组织领导

成立融安县大将镇农业产业强镇工作指导小组，主要负责项目工作目标的制定及重大事项的部署和决策，组织指导监督项目实施，确保项目建设工作顺利进行。

组长：廖鹏翔    副县长

副组长：何妮     政府办公室副主任

刘文静    县农业农村局局长

杨奇    大将镇党委副书记、镇长

成员：杨艳    县农业农村局副局长

梁日辉    大将镇副镇长

覃昔玲    县农业农村局人事股股长

韦芳    县农业农村局财务股股长

覃斌    县农业农村局乡村建设与农村社会

事务促进股股长

阳梅    大将镇农业服务中心主任

(二)加强项目资金监管

大将镇人民政府、县农业农村局要加强与县纪委监委机关、县财政局、审计局等部门的沟通联系，监督项目工作进展，确保项目资金发挥最大效益。强化资金监督管理，根据“谁使用，谁负责”原则，严格按照财经纪律积极推进项目实施，及时对项目进行验收并拨付资金。

(三)强化协调工作，制定责任目标

统筹协调各部门之间的协作和配合，建立县、镇两级农业产业强镇建设目标责任制，做到各部门职责明确、协调配合，形成分工合理、整体推进的工作格局，确保各项工作有序开展以支持、推进金桔产业的建设。

附件：柳州市融安县大将镇农业产业强镇建设项目中央财政奖补资金300万使用表

柳州市融安县大将镇农业产业强镇建设项目中央财政奖补资金300万使用表

| 序号 | 建设项目名称 | 建设承担主体 | 建设 地点 | 建设内容 |  | 总投资（万元） |  |  |  | 建设完成时间 | 资金拨付时间 | 补助方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主要建设内容 | 中央财政奖补资金支持建设内容 | 合计 | 中央财政奖补资金 | 地方财政资金 | 自筹资金 |  |  |  |
| 1 | 融安金桔果汁果脯精深加工项目 | 广西融安一点食品科技有限公司 | 大将镇大将社区 | 建设占地面积约4660平方米的加工厂，引进国内先进的果汁、果脯加工、生产设备和工艺，建成生产、包装和流通于一体的高标准生产线。建设年加工5000吨金桔鲜果的生产线，包含清洗、切片、榨汁、消杀除菌、罐装等设备采购。 | 用于购买工厂果汁、果脯加工生产设备。建设年加工5000吨金桔鲜果的生产线，包含清洗、切片、榨汁、消杀除菌、罐装等设备采购。 | 1200 | 180 | 490 | 530 | 2027年10月前 | 2027年12月前 | 先建后补 |
| 2 | 柳州融安金园食品大将镇金桔初加工项目 | 柳州融安金园食品有限公司 | 大将镇大将社区 | 建设金桔淹渍储存池，新增先进的冷链、选购、包装、加工设备设施，建成占地约4200平方米的中型收购、储存加工基地。新建年处理500万斤金桔的初加工生产线，采购磨皮机、提升机、传送机等生产包装设备。 | 新建年处理500万斤金桔的初加工生产线，采购磨皮机、提升机、传送机等生产包装设备。 | 300 | 70 | 0 | 230 | 2027年10月前 | 2027年12月前 | 先建后补 |
| 3 | 融安金桔食品深加工项目 | 广西融安桔丰有限公司 | 大将镇雅仕村 | 引进先进食品加工设备，建成约4000多平方米的米糕、饼干、果酱、蛋糕等金桔系列食品加工厂，配套齐全的展销、拓展设备设施。建设果酱生产线一条，采购清洗设备，粉碎机，熬汁锅，高温消杀设备，包装设备等。 | 用于引进先进食品加工设备,建设果酱生产线一条，采购清洗设备，粉碎机，熬汁锅，高温消杀设备，包装设备等。 | 300 | 50 | 0 | 250 | 2027年10月前 | 2027年12月前 | 先建后补 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1800 | 300 | 490 | 1010 |  |  |  |