2026年融安金桔产业新质生产力项目实施方案

为贯彻落实国家和自治区关于推进农产品全链条提质升级的决策部署，加快现代信息技术在农业农村领域全方位全链条普及应用，助力农产品加工产业做大做强，提升我区农产品加工业数字化发展水平，促进金桔加工业数字化、智能化升级，推进农业产业延链补链，制定本方案。
1、 指导思想
对金桔深加工企业开展智能化、清洁化设备改造升级，生产设备数字化改造、智能装备和软件更新迭代等“智改数转”的经营主体给予一定补助，推动金桔加工产业提质增效，助力我县金桔深加工产业持续向好发展。
二、建设目标及内容
（一）建设目标
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]农业新质生产力项目投资以农业高质量发展和全年农业生产任务为目标，以发展现代设施农业、智慧农业为重点，在融安县域内建设一家本县的金桔深加工优质主体，促进提升农业现代化水平，扩大农业生产规模。
（二）建设内容
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: _GoBack]扶持数家本县金桔深加工优质主体，支持该主体购买冻干机、热收缩机、工作台运输机、冷库等农产品深加工设备，促进农产品深加工产业健康高质量。
本项目不新建建筑物，利用企业现有标准厂房开展车间功能分区改造，购置全套智能化精深加工设备，建设“仓储保鲜‑原料预处理‑智能杀菌灭菌‑低温真空冻干‑榨汁萃取‑自动灌装‑智能包装”一体化金桔智慧农产品精深加工生产线。
车间功能分区改造：划分原料预处理区、智能杀菌灭菌生产区、冻干生产区、灌装生产区、自动化包装成品区；完成设备基础、电路、管路、通风等配套改造。
购置全套智能精深加工装备：智能连续式超高温瞬时杀菌设备、超高压灭菌设备、模块化加工生产线、低温真空冻干生产线，配套清洗、破碎榨汁、削皮切片、烘干、磨粉、自动称重灌装、自动打包封箱等全套智能加工及包装设备。
完成全部设备运输、进场、安装调试、人员操作培训，实现整套生产线稳定试生产、正式投产。
智慧化实现路径：
智能灭菌组合工艺：超高温瞬时杀菌+超高压灭菌，自动化连续作业，最大保留金桔营养与风味品质；
低温真空冻干工艺：低温真空脱水，生产高品质冻干金桔片、冻干罗汉果；
模块化全流程联动：原料清洗‑削皮‑切片‑榨汁‑灭菌‑冻干‑灌装‑自动包装设备联动，减少人工干预，实现加工标准化；
生产全过程严格执行三项TRAJJ团体标准，建立完整生产台账，实现加工过程质量可追溯。
三、扶持对象及方式
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]（一）扶持对象。
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82]本县内合规经营注册登记的金桔深加工经营主体，并具有具备完整食品生产许可证等资质条件，属于市级农业产业化龙头企业。
（二）资金补助方式
资金来源为自治区财政新质生产力专项资金，资金兑付采取“先建后补”的方式。该项目计划总共投资500万元，其中新型农业经营主体自筹350万元，申请财政扶持资金150万元。该项目申请的财政扶持资金主要从《广西壮族自治区财政厅关于下达2026年农业新质生产力资金的通知》（桂财农〔2026〕55号）中列支。已通过其他财政资金支持的相同建设内容，不再重复支持。
（三）实施期限
实施地点：融安县
实施期限：2026年1月-2026年12月
（四）实施进度安排
第一阶段。项目的建设准备工作，包括制定项目实施方案、实施主体进行项目申请、基础设施设备建设等。
第二阶段。项目组织实施、项目管理，新型农业经营主体进行项目具体内容建设。
第三阶段。项目验收，总结汇报、材料收集等。
四、实施程序
农业农村部门要严格按照中央、自治区和柳州市要求，根据单位职责职能，加强对项目资金管理，依法依规把好项目申请、验收、公告公示、资金拨付等关键环节，确保项目资金的安全性与高效性。
（一）项目申报。由项目实施主体向属地乡镇人民政府申报，乡镇人民政府对申请项目的合规性与真实性进行核实，同时做好备案。
（二）项目实施及验收。
申报项目在属地乡镇人民政府批复备案后，报至县农业农村局进行汇总审核，并经上会讨论研究确定项目实施主体。后在乡镇和建设项目所在行政村公示满5天且无异议后开展实施工作。项目实施完成后，由县农业农村局按照项目相关的验收管理办法，组织本局工作人员开展现场核实验收，并出具验收报告。当年项目验收时间为12月30日前。
（三）公告公示。验收结果经县农业农村局审核通过后，县农业农村局、乡镇人民政府、村委会应结合本地实际情况利用网络、公开栏等宣传媒介，在县、乡、村三级进行公告公示（可同步进行），公示时间不得少于5天。对于公示期内群众提出异议的项目，由县农业农村局负责组织调查核实，并督促项目实施主体整改。
[bookmark: bookmark16]（四）资金拨付。县农业农村局经审核、验收合格后，严格按照资金拨付程序，及时把项目资金拨付至项目实施主体，原则上在当年度拨付完毕。县农业农村局在拨付完成后，需收集项目实施材料（含电子档）及发放凭证进行扫描存档。
五、工作措施
（一）强化组织领导。
强化项目的组织领导，组织指导项目实施，确保资金按项目建设进度及时到位，并负责组织协调实施项目建设相关工作，保证资金规范使用，建设取得实效。
（2） 实行项目工作人员分工责任制。
实行项目工作人员分工责任制，组织指导项目实施和管理，确保资金按项目建设进度及时到位。切实做好补助申请受理、设施核验、补助拨付等工作，保证资金规范使用，建设取得实效。
（三）强化检查指导。
县农业农村局定期或不定期对项目实施情况进行督查，确保项目资金专款专用和各项工作落实到位，顺利实施完成该项目。
六、项目验收
项目实施业主在完成项目实施后向县农业农村局提出验收申请，融安县农业农村局根据有关的项目验收管理办法进行验收和资金拨付。


附件：2—1.2026 年农业新质生产力农产品加工项目验收申请表2—2.2026 年农业新质生产力农产品加工项目验收表
2—3.2026 年农业新质生产力农产品加工项目验收汇总表
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附件 2—1

2026 年农业新质生产力农产品加工项目
验收申请表
	



业主信息
	姓名/企业法人
	
	联系电话
	

	
	身份证号码/统一社会信用代码
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	





项目基本信息
	
项目名称
	

	
	

建设地点
	https://lbs.baidu.c
om/maptool/getp
oint 用该网址定位
后填写详细地址和坐
标经纬度。
	

建设类型
	

新建□  扩建□

	
	竣工时间
	
	预计投产时间
	

	

新建改扩建项目内
容
	

	
新建改扩建项目投资及构成（万元）
	

	


县级农业农村（茶
产业发展）主管部
门意见
	




签字：                            盖章
年      月      日
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附件2—2


2026 年农业新质生产力农产品加工项目验收表


验收单位（盖章）：                        年   月   日

	项目名称
	

	
项目地点
	https://lbs.baidu.com/maptool/getpoint
用该网址定位后填写详细地址和坐标经纬
度。
	项目完成时间
	

	项目承担单位
	
	项目负责人及联系方式
	

	项目实施依据
	（填写项目实施方案批复文件）

	验收时间
	

	
项目投资（万元）
	补助方向投资
	自治区财政补助
	地方配套
	自筹资金

	
	
	
	
	

	项目实施方案批复的建设内容及资金使用计划：
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	项目建设内容及投资完成情况：

	项目验收意见：
（验收意见要有明确的验收结论表述，如“经现场实地核查及查看项目支出相关资料，该项目已按照实施方案完成建设内容，验收组专家一致同意项目通过验收”。）

验收组组长：

	项目验收组专家名单

	姓名
	单位
	职务/职称
	签名
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附件2—3
2026 年农业新质生产力农产品加工项目验收汇总表
单位名称：

	
县（市、区）
	

项目名称
	

实施单位
	

建设地点
	新建改
扩建内
容及数量
	
新增产量（吨）
	
新增产值（万元）
	审计报告投资额（万元）
	
审计单位
名称
	

验收时间
	

备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                    联系电话：                     填表时间
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