## 融安县2026年项目纳入年度计划实施申报表
附件1
融安县2026年项目纳入年度计划实施申报表
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  |  | 建设周期 |  | 资金计划 |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模）（具体详细） | 绩效目标 | 联农带农方式 | 是否已完成前期工作 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 受益人口 |  |  |  |  | 是否劳动密集型产业 | 是否到户项目 | 是否纳入年度计划 | 备注
[5 empty] | 县 | 乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目投资概算（万元） | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 | [8 empty] | 农户户数 | 农户人数 | 脱贫人口（含监测人员）户数 | 脱贫人口（含监测人员）人数 | 受益人数合计（人）
[10 empty] | 24979.0655 | 24979.0655
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县板榄镇门楼村黄江屯优质稻基地 | 融安县 | 板榄镇 | 门楼村 | 2026.03.01 | 2026.10.30 | 81.7097 | 81.7097 | 0 | 0 | 新建水渠总长1069m，0.4*0.6m水渠长217m，0.4*0.4m水渠长225m，0.3*0.3m水渠长627m等。 | 增加农民的收入，增加农产品的价值 | 就业务工，带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 13377072826 | 78 | 256 | 15 | 46 | 256 | 否 | 否 | 是
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县东起乡红日村下樟屯羊角湾粮田、甘蔗、柑橘产业基地排灌渠道建设 | 融安县 | 东起乡 | 红日村 | 2026.03.01 | 2026.10.30 | 109.56 | 109.56 | 0 | 0 | 新建水渠总长度1901米，宽70cm*高60cm水渠长度408米；宽100cm*高150cm水渠长度292米；宽30cm*高30cm水渠长度1201米。 | 增加农民的收入，增加农产品的价值 | 带动生产，就业务工 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 13377072826 | 142 | 547 | 30 | 105 | 547 | 否 | 否 | 是
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇山贝村中东、拉正、拉坡屯灌溉水渠 | 融安县 | 泗顶镇 | 山贝村 | 2026.03.01 | 2026.10.30 | 138.83 | 138.83 | 0 | 0 | 新建水渠总长度5556米，宽90cm*高90cm水渠长度536米；宽90cm*高50cm水渠长度63米；宽60cm*高60cm水渠长度130米；宽50cm*高50cm水渠长度114米；宽40cm*高40cm水渠长度204米；宽30cm*高30cm水渠长度4509米。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，方便130户489人农田灌溉用水。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 13377072826 | 130 | 489 | 22 | 89 | 489 | 否 | 否 | 是
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2026年柳州螺蛳粉原材料基地建设项目 | 融安县 | 各乡镇 |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 打造一批竹笋、豆角、木耳、螺蛳粉等柳州螺蛳粉原材料连片种养殖基地，提升柳州螺蛳粉原材料种养殖基地基础设施，扶持一批酸笋、酸豆角、木耳、螺蛳、腐竹等柳州螺蛳粉原材料初加工企业，提升加工能力 | 通过奖补，带动社会资金投入600万元，解决约50名农户的就业问题，其中有10名脱贫户，巩固脱贫成果。 | 土地流转，就业务工 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8130048 | 50 | 200 | 10 | 40 | 200 | 否 | 是 | 是
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2026年融安县产业奖补项目 | 融安县 | 各乡镇 |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 产业奖补资金 | 促进产业发展，增加脱贫户、监测户收入，巩固脱贫成效。 | 带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 7000 | 24400 | 6000 | 18600 | 43000 | 否 | 是 | 是
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 补2025年项目尾款 | 融安县 |  |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 补2025年项目尾款 | 其他 | 带动生产，就业务工，其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 120 | 476 | 52 | 197 | 476 | 否 | 否 | 是
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙子乡三睦村石岩屯优质稻产业渠道建设 | 融安县 | 沙子乡 | 三睦村 | 2026.03.01 | 2026.10.30 | 83.23 | 83.23 | 0 | 0 | 新建水渠总长度3774米，宽50cm*高50cm水渠长度272米；宽40cm*高40cm水渠长度665米；宽30cm*高30cm水渠长度2837米。 | 项目建设后，覆盖糖料蔗，优质稻等700亩，产业受益农户137户537人左右,其中脱贫户24户、78人， | 就业务工，带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 13377072826 | 137 | 537 | 24 | 78 | 537 | 否 | 否 | 是
8 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 融安县第十七届金桔文化旅游嘉年华 | 融安县 |  |  | 2026.03.01 | 2026.12.30 | 190 | 190 | 0 | 0 | 融安县第十七届金桔文化旅游嘉年华系列活动 | 通过提升融安金桔品牌价值，提高金桔价值，促民增收。 | 帮助产销对接，其他，带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 250 | 1050 | 30 | 70 | 1000 | 否 | 否 | 是
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 融安金桔国家地理标志保护示范区建设项目（三期） | 融安县 |  | 上洞村 | 2026.03.01 | 2026.11.30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 引进专业服务机构打造国家级、自治区级融安金桔国家地理标志保护示范区，通过示范区宣传、开展地理标志培训80人次以上、组织企业参加地理标志品牌产销对接活动1场次以上等，提升融安金桔品牌核心价值和品牌知名度。 | 通过创建融安金桔国家地理标志保护示范区，开展地理标志培训、完善地理标志区域公共品牌管理机制、组织企业参加国内外地理标志产销对接等方式，持续扩大融安金桔品牌影响力，带动全县农户通过融安金桔产业稳定增收。 | 带动生产，帮助产销对接 | 是 | 融安县市场监督管理局 | 融安县市场监督管理局 | 钟修杰 | 13878289408 | 全县所有融安金桔种植户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 融安金桔品牌价值服务项目（五期） | 融安县 |  |  | 2026.03.01 | 2026.9.30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 引进专业服务机构指导服务融安金桔品牌价值申报工作，推动融安金桔品牌价值提升。参与品牌日系列活动，进一步扩大融安金桔的品牌影响力。 | 通过融安金桔品牌价值服务项目，进一步扩大融安金桔的品牌影响力，融安金桔品牌价值得到有效提升。 | 带动生产，帮助产销对接 | 是 | 融安县市场监督管理局 | 融安县市场监督管理局 | 钟修杰 | 13878289408 | 全县所有融安金桔种植户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是
11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙子乡沙子村泗方塘渠道沙子村段渠道建设 | 融安县 | 沙子乡 | 泗方塘 | 2026.3.1 | 2026.6.1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 沙子村泗方塘沙子村段翻建渠道长4.5千米，宽1.2米。 | 完善基础设施建设，解决甫上、塘头、坡来、沙子、新田五个屯600余亩农田灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户425户，1674人，其中脱贫人口99户，320人。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃家超 | 13377072827 | 425 | 1674 | 99 | 320 | 1674 | 否 | 否 | 是
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙子乡红妙村马兰屯、山底屯农业灌溉渠道建设 | 融安县 | 沙子乡 | 山口村 | 2026.3.1 | 2026.6.1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 渠道护坡长200米，高12米 | 完善基础设施建设，解决沙子乡红妙村马兰屯、山底屯农业灌溉渠道垮塌问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户95户，121人，其中脱贫人口3户，4人。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃家超 | 13377072828 | 95 | 121 | 3 | 4 | 121 | 否 | 否 | 是
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙子乡沙子村新田屯牛塘渠道建设 | 融安县 | 沙子乡 | 起西村 | 2026.3.1 | 2026.6.1 | 240 | 240 | 0 | 0 | 新田屯新建渠道长1200米，宽2.5米。 | 完善基础设施建设，解决新田屯牛塘周边100余亩农田耕种问题与牛塘排洪问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户102户，480人，其中脱贫人口19户，64人。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃家超 | 077-8392002 | 102 | 480 | 19 | 64 | 480 | 否 | 否 | 是
14 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县长安镇优质稻产业基地建设项目 | 融安县 | 长安镇 |  | 2026.03.01 | 2026.12.30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 维修灌溉渠道4公里。 | 巩固、提升灌区用水质量。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 王阳 | 13768856407 | 5833 | 20282 | 807 | 2883 | 5833 | 否 | 否 | 是
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2026—2028年融安县乡村振兴香杉苗木项目 | 融安县 | 长安镇 |  | 2026.5.01 | 2026.12.1 | 180 | 180 | 0 | 0 | 培育西山良种苗木200万株，其中裸根苗100万株，轻基质容器苗100万株 | 推动我县种苗产业的经济发展，为乡村振兴工作注入强大动力。 | 带动生产 | 是 | 融安县林业局 | 融安县林业局 | 韦英恢 | 18977251788 | 3000 | 12000 | 2000 | 8000 | 12000 | 否 | 是 | 是
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 西山林场香杉基地建设 | 融安县 | 长安镇 |  | 2026.01.01 | 2026.10.31 | 350 | 350 | 0 | 0 | 建设道路硬化4公里，宽3.5米，厚20厘米。蓄水池2个，蓄水量100吨 | 带动就业，推动我县香杉产业高质量发展 | 就业务工，带动生产 | 是 | 融安县林业局 | 融安县林业局 | 韦英恢 | 18977251788 | 200 | 1000 | 80 | 300 | 1000 | 否 | 是 | 是
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2026年融安金桔品牌农产品数字化产地仓项目（先建后补） | 融安县 | 各乡镇 | 东潭村 | 2026.02.24 | 2025.12.30 | 300 | 300 | 0 | 0 | 扶持融安县新型农业经营主体新建及升级建设融安金桔品牌农产品数字化产地仓，对新增的水果智能化深加工设备、光电分选设备、农产品包装设备等采后处理及加工流通设备进行补贴，提升融安金桔采后自动化、数字化、商品化处理水平。一次性补助不超过项目设施设备投资总额的 30%（含 30%），单个新型经营主体当年补助金额不超过 200 万元。 | 促进融安金桔特色产业高质量发展，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 否 | 是 | 是
18 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 雅瑶乡雅瑶村弄口屯楠竹产业基地建设 | 融安县 | 雅瑶乡 | 良村村 | 2026.04 | 2026.09 | 55 | 55 | 0 | 0 | 硬化道路1公里，路面宽3.5米、厚15厘米，压实砂石基层厚10厘米，两培路肩各0.5米，合理设置涵洞、会车道等。 | 解决脱贫村产业屯级道路通车问题，改善非贫困村基础设施，方便85户210人出行水平和产业运输，提高当地产业发展水平。 | 带动生产 | 是 | 中共融安县委统战部 | 融安县民族宗教事务局 | 钟桂英 | 0772-8136064 | 85 | 210 | 33 | 85 | 210 | 否 | 否 | 是
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 泗顶镇上洞村泗坡屯村头岔路-石桥-白岩口优质稻产业路硬化 | 融安县 | 上洞村 | 上洞村 | 2026.03.01 | 2026.9.30 | 72 | 72 | 0 | 0 | 硬化道路长1公里，宽3.5米，厚18厘米，两边培路肩各0.5米，合理设置涵洞、边沟、会车道等。 | 该项目涉及水田200多亩，建成后受益群众117户，430人。 | 带动生产 | 是 | 中共融安县委统战部 | 融安县民族宗教事务局 | 钟桂英 | 0772-8136064 | 117 | 430 | 13 | 46 | 430 | 是 | 是 | 是
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 水果网室栽培设施建设项目（先建后补） | 融安县 | 各乡镇 | 红日村 | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 360 | 360 | 0 | 0 | 在金桔果园内建设网棚设施，按照标准盖网盖膜补助不超过项目投资30%，计划总补助3000亩 | 建设3000亩水果网室栽培设施，通过防虫网覆盖减少打药次数，促进融安金桔特色产业绿色高质量发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 韦良斌 | 17376115617 | 80 | 300 | 0 | 0 | 300 | 否 | 是 | 是
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 金桔水肥一体化系统建设项目（先建后补） | 融安县 | 各乡镇 | 红日村 | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 260 | 260 | 0 | 0 | 建设金桔水肥一体化系统，在全县范围内打造2000亩融安金桔水肥一体化种植示范基地。 | 建设2000亩融安金桔水肥一体化系统，通过高效、精准的施肥方式，大幅提高肥料的利用率，提升果实品质和产量，从而促进融安近几年绿色高质量发展，增加产业覆盖率，促进乡村振兴。 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 60 | 200 | 10 | 30 | 200 | 否 | 是 | 是
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇隘口村路池对午庙淮山桑蚕产业基地硬化道路工程 | 融安县 | 浮石镇 | 安太村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 55 | 55 | 0 | 0 | 硬化道路800米，路面宽3.5米，厚18厘米，压实砂石基层厚10厘米，两边培路肩宽各0.5米，合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 通过完善配套设施建设0.8公里，服务791人生产生活出行，人均年增收0.2万元。 | 带动生产 | 是 | 中共融安县委统战部 | 融安县民族宗教事务局 | 钟桂英 | 0772-8136064 | 188 | 791 | 35 | 195 | 791 | 否 | 否 | 是
23 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安金桔自动雾化系统项目（先建后补） | 融安县 | 各乡镇 | 新林村 | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 350 | 350 | 0 | 0 | 建设融安金桔自动雾化系统，在全县范围内打造3000亩融安金桔自动雾化系统种植示范基地 | 建设3000亩融安金桔自动雾化系统，通过高效和质量稳定的作业效果，提高药物利用效率，有效提高产量和果品品质，从而促进融安金桔特色产业绿色高质量发展，通过销售产品、提供就业岗位等方式，带动农户效益增收，年均人收入增长1万元左右。 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 140 | 500 | 20 | 60 | 500 | 否 | 是 | 是
24 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 2026年小额信贷贴息 | 融安县 |  |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 650 | 650 | 0 | 0 | 对全县脱贫人口小额信贷按规定进行财政全额贴息 | 通过开展脱贫人口小额信贷财政贴息工作，解决脱贫人口发展产业及生产经营中的资金短缺问题，减少成本费用，促进脱贫人口增收致富。 | 带动生产，其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8130048 | 6000 | 20000 | 6000 | 20000 | 20000 | 否 | 是 | 是
25 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷风险补偿金 | 2026年脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 融安县 |  |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 其他 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 120 | 476 | 52 | 197 | 476 | 否 | 是 | 是
26 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2026年融安县跨省一次性交通补助 | 融安县 | 各乡镇 |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 320 | 320 | 0 | 0 | 按车票补助，但最高不超过1000元，无车票400元每人,共8000人。 | 带动8000脱贫户跨省务工增收 | 就业务工 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 否 | 是 | 是
27 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 2026年融安县域内稳岗就业劳务补助 | 融安县 | 各乡镇 |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 750 | 750 | 0 | 0 | 补助6个月，共1400元每人，共5300人。 | 带动5300脱贫户务工增收 | 就业务工 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8130048 | 5300 | 0 | 5300 | 5300 | 5300 | 否 | 是 | 是
28 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2026年融安县乡村建设公益岗 | 融安县 | 各乡镇 |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 补助1430元/人/月。共3190人。 | 开发3190个公益岗位，实现3190个脱岗贫家庭务工增收。 | 就业务工 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8130048 | 3190 | 0 | 3190 | 3190 | 3190 | 否 | 是 | 是
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇麻江村新建屯水毁修复工程 | 融安县 | 板榄镇 | 麻江村 | 2026.1 | 2016.12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 水毁修复，建设单面片石挡墙8米 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通事业发展中心 | 韦承哲 | 13878268419 | 216 | 707 | 0 | 0 | 2828 | 否 | 是 | 是
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇里鸟村更寨屯水毁修复工程 | 融安县 | 板榄镇 | 里鸟村 | 2026.1 | 2016.12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 水毁修复，建设单面片石挡墙6米 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通事业发展中心 | 韦承哲 | 13878268419 | 571 | 1726 | 0 | 0 | 6904 | 否 | 是 | 是
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县大将镇大将社区小弄屯水毁修复工程 | 融安县 | 大将镇 | 大将村 | 2026.1 | 2016.12 | 15.31 | 15.31 | 0 | 0 | 水毁修复，清理上边坡塌方约3500平方米 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通事业发展中心 | 韦承哲 | 13878268419 | 590 | 1674 | 0 | 0 | 6696 | 否 | 是 | 是
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大良镇新和至杨柳公路安全隐患处置工程 | 融安县 | 大良镇 | 杨柳村 | 2026.1 | 2016.12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 水毁修复，修复道路路面93米 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通事业发展中心 | 韦承哲 | 13878268419 | 462 | 1576 | 0 | 0 | 6304 | 否 | 是 | 是
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县大良镇新和村石家屯水毁修复工程 | 融安县 | 大良镇 | 新和村 | 2026.1 | 2016.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 水毁修复，建设单面片石挡墙6米 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通事业发展中心 | 韦承哲 | 13878268419 | 660 | 2257 | 0 | 0 | 9028 | 否 | 是 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县大良镇龙山村油菜屯水毁修复工程 | 融安县 | 大良镇 | 龙山村 | 2026.1 | 2016.12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 水毁修复，建设单面片石挡墙6米 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通事业发展中心 | 韦承哲 | 13878268419 | 1003 | 3656 | 0 | 0 | 14624 | 否 | 是 | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大良至巷口公路（芦洞水库段）路面修复工程 | 融安县 | 潭头乡 | 何洞村 | 2026.1 | 2016.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 水毁修复，路面修复130平方米 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通运输局 | 韦承哲 | 13878268419 | 232 | 232 | 0 | 0 | 4248 | 否 | 是 | 是
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇拉叭村板董屯大田头盖板涵项目 | 融安县 | 板榄镇 | 拉叭村 | 2026.03.01 | 2026.9.30 | 42 | 42 | 0 | 0 | 新建一座桥面宽4.5米.长20米的盖板涵。 | 促进产业发展，增加脱贫户、监测户收入，巩固脱贫成效。 | 带动生产 | 是 | 中共融安县委统战部 | 融安县民族宗教事务局 | 钟桂英 | 0772-8136064 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 否 | 否 | 是
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县板榄镇板榄社区棚上屯产业路硬化工程 | 融安县 | 板榄镇 | 板榄社区 | 2026.03.20 | 2026.12.20 | 45 | 45 | 0 | 0 | 硬化近解段产业路840米、宽3.5米、厚0.18米 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 带动生产 | 是 | 中共融安县委统战部 | 融安县民族宗教事务局 | 钟桂英 | 0772-8136064 | 28 | 103 | 8 | 20 | 103 | 否 | 否 | 是
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县大良镇山口村马槽屯田洞产业片区生产建设用道路 | 融安县 | 大良镇 | 山口村 | 46082 | 46387 | 80 | 80 | 0 | 0 | 硬化道路1.29公里、路面宽3.5米，厚15厘米，压实砂石基层厚10厘米，路肩宽0.5米。 | 解决马槽、蒙洞两屯粮食生产区产业道路通车问题，该项目涉及粮食生产种植面积近400亩，能有效解决农业劳动和运输难题，方便160户650人出行水平。 | 带动生产 | 是 | 中共融安县委统战部 | 融安县民族宗教事务局 | 钟桂英 | 0772-8136064 | 160 | 650 | 40 | 165 | 650 | 是 | 否 | 是
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大将镇雅仕村长耙冲十二屯饮水提升工程 | 融安县 | 大将镇 | 雅仕村 | 2026.3.1 | 2026.10.30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 新建小塘坝长3米*宽3米*高1米，长24*宽4米*高1.5米沉淀池一座，铺设75管3000米。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 30 | 131 | 12 | 57 | 131 | 否 | 是 | 是
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县桥板乡桥板村水源补充工程 | 融安县 | 桥板乡 | 桥板村 | 2026.3.1 | 2026.11.31 | 17.96 | 17.96 | 0 | 0 | 新建机井一口，泵房一座，铺设抽水管路1000米，架接低压线路500米，配套抽水设施一套。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 1193 | 4131 | 245 | 1063 | 4131 | 否 | 否 | 是
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县浮石镇谏村村洞口屯水源补充工程 | 融安县 | 浮石镇 | 谏村村 | 2026.3.1 | 2026.12.30 | 17.96 | 17.96 | 0 | 0 | 钻井1口、铺设管路镀锌钢管540米、新建泵房，配电设施1套，备用抽水泵1台。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 35 | 134 | 2 | 9 | 134 | 否 | 否 | 是
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县浮石镇浮石村平北屯水源补充工程 | 融安县 | 浮石镇 | 浮石村 | 2026.3.1 | 2026.12.30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 钻井1口、架接低于线路200米，铺设抽水240米、铺设管道5300米，新建泵房，配电设施1套，备用抽水泵1台。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 100 | 406 | 14 | 62 | 406 | 否 | 否 | 是
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县浮石镇泉头村泉头屯水源补充工程 | 融安县 | 浮石镇 | 泉头村 | 2026.3.1 | 2026.12.30 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 钻井1口、架接低于线路400米，铺设抽水350米、铺设管道2000米，新建泵房，配电设施1套，备用抽水泵1台。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 222 | 797 | 78 | 277 | 797 | 否 | 否 | 是
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇木樟村西坪屯四队水源补充 | 融安县 | 长安镇 | 木樟村 | 2026.3.1 | 2026.12.30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 钻井1口，新建20米高50立方米水塔一座，铺设抽水360米、铺设管道3800米，新建泵房，架接低于线路260米，配电设施1套，备用抽水泵2台。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 243 | 934 | 49 | 204 | 934 | 否 | 否 | 是
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大坡乡福下村龙妙屯饮水提升工程 | 融安县 | 大坡乡 | 福下村 | 2026.3.1 | 2026.12.30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 新建小塘坝长3米*宽3米*高1米、长24*宽4米*高1.5米沉淀池一座，维修蓄水池、新增引水管50#管网1900米。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 07728112005 | 53 | 186 | 37 | 139 | 186 | 否 | 否 | 是
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大将镇板茂村拉威屯饮水工程 | 融安县 | 大将镇 | 板茂村 | 2026.3.1 | 2026.11.31 | 22.71 | 22.71 | 0 | 0 | 新建小塘坝长3米*宽3米*高1米长24*宽4米*高1.5米沉淀池一座、30立方米蓄水池1座，铺设管网5000米 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 63 | 268 | 8 | 29 | 268 | 否 | 否 | 是
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇新寨村上社屯水源补充工程 | 融安县 | 大良镇 | 新寨村 | 2026.3.1 | 2026.12.30 | 70 | 70 | 0 | 0 | 钻井1口、架接低于线路400米，铺设抽水450米，新建泵房，配电设施1套，备用抽水泵1台。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 94 | 303 | 32 | 118 | 303 | 否 | 否 | 是
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县潭头乡培村村大村屯水源补充工程 | 融安县 | 潭头乡 | 培村村 | 2026.3.1 | 2026.12.30 | 55 | 55 | 0 | 0 | 钻井1口、架接低于线路400米，铺设抽水450米、供水管网4000米，新建泵房，配电设施1套，备用抽水泵1台。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 214 | 825 | 20 | 65 | 825 | 否 | 否 | 是
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇祥多村瓦窑二屯水源补充工程 | 融安县 | 长安镇 | 祥多村 | 2026.3.1 | 2026.11.31 | 55 | 55 | 0 | 0 | 钻井1口、架接低于线路400米，铺设抽水350米、供水管网3000米，新建泵房，配电设施1套，备用抽水泵1台。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 52 | 223 | 12 | 46 | 223 | 否 | 否 | 是
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇木樟村尹家屯农村供水工程 | 融安县 | 长安镇 | 木樟村 | 2026.3.18 | 2026.6.20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 新建长24*宽4米*高1.5米沉淀池一座、长24*宽4米*高1.5米沉淀池一座，30m3蓄水池1座，铺设管路15km。 | 完善基础设施建设，解决长安镇木樟村尹家屯群众安全饮水问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户115户466人，其中脱贫人口24户107人。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 115 | 466 | 24 | 107 | 466 | 否 | 否 | 是
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县泗顶镇山贝村拉洗屯水源补充工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 山贝村 | 2026.3.1 | 2026.11.31 | 65 | 65 | 0 | 0 | 打井一口，新建100立方米蓄水池一座，铺设管网2000米，新建泵房，配电设施1套，备用抽水泵1台。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 31 | 117 | 3 | 10 | 117 | 否 | 否 | 是
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县浮石镇起西村龙角屯饮水提升工程 | 融安县 | 浮石镇 | 起西村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 新建小塘坝一座，过滤池一座，安装40#水管3000米。 | 通过提升维护和新建人畜饮水设施，保障255人受益安全饮水。促进产业增收，人年均增收0.1万元左右。 | 其他 | 是 | 中共融安县委统战部 | 融安县民族宗教事务局 | 钟桂英 | 0772-8136064 | 38 | 255 | 8 | 25 | 255 | 否 | 否 | 是
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 融安县生活垃圾治理和设施规划建设 | 融安县 | 潭头乡、长安镇、浮石镇、板榄镇、沙子乡、桥板乡、大将镇、泗顶镇、雅瑶乡、东起乡、大坡乡 | 106村 | 2026.02.01 | 2026.12.31 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 新建地埋式垃圾桶252座；配备环卫电动车286辆、18吨地埋桶吊装车4辆；车辆GPS装置4套 | 构建乡镇完善的生活垃圾保洁，收运和处理系统；配备适用的生活垃圾收集和运输设施设备；构建长效的运营管护体系。 | 其他 | 是 | 融安县综合执法局 | 融安县综合执法局 | 谢振兴 | 0772-8130745 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 182360 | 否 | 否 | 是
54 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 2026年融安县易地搬迁后续扶持公共服务岗位项目 | 融安县 | 长安镇 | 融康社区、新民社区、长锌社区、东江村、泉头村 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 210 | 210 | 0 | 0 | 针对（融康安置点、新民安置点、长锌安置点、东江安置点、蒙洞安置点）易地搬迁群众开发就业岗位补助110人。 | 开发公益性就业岗位，带动搬迁群众就近就业，保障搬迁小区日常管护运行 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县易地搬迁服务中心 | 融安县易地搬迁服务中心 | 覃气奎 | 13597145308 | 3290 | 13458 | 3290 | 13458 | 13458 | 否 | 否 | 是
55 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2026年融安县易地搬迁安置点项目资产管护 | 融安县 | 长安镇 | 融康社区、新民社区、长锌社区、东江村、泉头村 | 2026.01.14 | 2026.12.31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 易地扶贫搬迁公共服务设施维护维修 | 解善易安群众居住基础条件 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县易地搬迁服务中心 | 融安县易地搬迁服务中心 | 覃气奎 | 13597145308 | 3290 | 13458 | 3290 | 13458 | 13458 | 否 | 否 | 是
56 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 融安县易地搬迁安置点房屋外墙、污水管道及道路维护项目 | 融安县 | 长安镇 | 融江社区、新民社区、融康社区 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 170 | 170 | 0 | 0 | 维修融城小区、康欣小区住户外墙渗水；更换长锌小区、康欣小区、东江易地搬迁安置点部分污水管道、维修融城小区道路 | 解善易安群众居住基础条件 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县易地搬迁服务中心 | 融安县易地搬迁服务中心 | 覃气奎 | 13597145308 | 3199 | 12928 | 3199 | 12928 | 12928 | 否 | 否 | 是
57 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 易地扶贫搬迁贷款贴息（2026年度） | 融安县 | 长安镇 |  | 2026.03.01 | 2026.11.30 | 106 | 106 | 0 | 0 | 易地扶贫搬迁贷款贴息106万元 | 解决融安县4个易地扶贫搬迁安置点建设贷款贴息，受益易地扶贫搬迁3290户 | 其他 | 是 | 融安县财政局 | 融安县财政局 | 钟来欢 | 15878221189 | 3290 | 13458 | 3290 | 13458 | 13458 | 否 | 是 | 是
58 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2026年融安县雨露计划 | 融安县 | 各乡镇 |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 600 | 600 | 0 | 0 | 雨露计划2026春季学期职业学历教育补助，3200人次,3000元/学年。 | 通过发放补助帮助脱贫家庭学生完成学业，快速转换劳动力，实现就业，帮助家庭增收，人均年增收3000元左右。 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8130048 | 1894 | 1971 | 1894 | 1971 | 1971 | 否 | 是 | 是
59 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2026年项目管理费 | 融安县 |  |  | 2026.01.01 | 2026.12.30 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 各乡镇各单位项目设计预算费、监理费、评审费等项目管理费 | 其他 | 带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 120 | 476 | 52 | 197 | 476 | 否 | 否 | 是
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县板榄镇沙江村朝马屯油茶基地道路硬化建设项目 | 融安县 | 板榄镇 | 沙江村 | 2026.03.20 | 2026.10.31 | 132.0801 | 132.0801 | 0 | 0 | 新建道路硬化长1302米，路基宽带4.5米，路面宽度3.5米，路面结构层为（20cm厚C25砼+15cm厚级配碎石基层），新建2-4.0*1.5m盖板涵一道，新建圆管涵6道等 | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 其他，带动生产 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 72 | 218 | 7 | 37 | 218 | 否 | 否 | 是
61 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县板榄镇山尾村同伞屯油茶基地建设项目 | 融安县 | 板榄镇 | 山尾村 | 2026.03.20 | 2026.10.31 | 90 | 90 | 0 | 0 | 硬化产业路面路约1500米、宽3.5米、厚0.18米。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 带动生产，其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 20 | 106 | 8 | 34 | 106 | 否 | 否 | 是
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇马步村中村盖板涵改建 | 融安县 | 板榄镇 | 马步村 | 2026.03.20 | 2026.10.31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 改建盖板涵一座，长10米，宽6米，两侧生命安全防护设施，双岔路口喇叭口 | 方便当地群众出行和运输农产品，增加农民的收入，增加农产品的价值 | 其他，带动生产 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 344 | 1128 | 101 | 323 | 1128 | 否 | 否 | 是
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇拉叭村北指屯巷道硬化项目 | 融安县 | 板榄镇 | 拉叭村 | 2026.03.20 | 2026.10.31 | 61.8237 | 61.8237 | 0 | 0 | 硬化巷道长1068米，宽度2.2-3.5米，厚0.18,米，硬化总面积为3176平方米（含路线喇叭口加宽）新建圆管涵2道。 | 方便当地群众出行和运输农产品，增加农民的收入，增加农产品的价值 | 其他，带动生产 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 78 | 256 | 15 | 46 | 256 | 否 | 否 | 是
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县板榄镇四平村山北屯破赖道路硬化 | 融安县 | 板榄镇 | 四平村 | 2026.03.20 | 2026.10.31 | 50 | 50 | 0 | 0 | 路：1000米，3米宽，水泥硬化路面，盖板涵1座。 | 方便当地群众出行和运输农产品，保障群众出行安全 | 带动生产，其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 88 | 285 | 19 | 61 | 285 | 否 | 否 | 是
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县板榄镇四平村板榄寨屯大竹冲产业路 | 融安县 | 板榄镇 | 四平村 | 2026.03.20 | 2026.10.31 | 90 | 90 | 0 | 0 | 路：长3000米，宽4米，砂石路面盖板涵1座。 | 方便当地群众出行和运输农产品，保障群众出行安全 | 带动生产，其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 97 | 282 | 28 | 83 | 282 | 否 | 否 | 是
66 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明 | 板榄镇各村屯太阳能路灯新增建设项目 | 融安县 | 板榄镇 | 各村 | 2026.03.20 | 2026.12.20 | 45 | 45 | 0 | 0 | 新增安装路灯500盏. | 通过修建路灯，完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 其他，带动生产 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 钟桂英 | 0772-8136064 | 6200 | 25000 | 6059 | 1826 | 6059 | 否 | 否 | 是
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 板榄镇沙江村沙木田屯人饮水毁修复工程 | 融安县 | 板榄镇 | 沙江村 | 2026.03.20 | 2026.12.20 | 53.8797 | 53.8797 | 0 | 0 | 上沙木田片区：新建小塘坝一座，新建过滤池一座，新建30m3蓄水池一座，新建DN63mmPE饮水管道长1280米，新建DN32mmPE饮水管道长360米，新建DN25mmPE饮水管道长770米； 下沙木田片区：新建小塘坝一座，新建过滤池一座，新建30m3蓄水池一座，新建DN63mmPE饮水管道长1100米，新建DN50mmPE饮水管道长225米，新建DN32mmPE饮水管道长210米，新建DN25mmPE饮水管道长950米； | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他，带动生产 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 35 | 127 | 9 | 43 | 127 | 否 | 否 | 是
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县板榄镇官昔村拉溪屯人畜饮水工程 | 融安县 | 板榄镇 | 官昔村 | 2026.12.20 | 2026.8.30 | 39.3465 | 39.3465 | 0 | 0 | 新建小塘坝一座，新建过滤池一座，新建30m3蓄水池一座，新建DN50mmPE饮水管道长2380米，新建DN40mmPE饮水管道长296米，新建DN25mmPE饮水管道长530米 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他，带动生产 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 26 | 95 | 14 | 49 | 95 | 否 | 否 | 是
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县板榄镇官昔村露水屯人畜饮水工程 | 融安县 | 板榄镇 | 官昔村 | 2026.03.20 | 2026.10.20 | 25.0489 | 25.0489 | 0 | 0 | 新建小塘坝一座，新建过滤池一座，新建30m3蓄水池一座，新建DN50mmPE饮水管道长1112米，新建DN32mmPE饮水管道长255米，新建DN25mmPE饮水管道长320米 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 带动生产，其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 14 | 57 | 4 | 13 | 57 | 否 | 否 | 是
70 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县长安镇珠玉村石龙屯农田灌溉渠道工程 | 融安县 | 长安镇 | 珠玉村 | 2026.3.11 | 2026.6.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 新建水渠总长度1000米，宽50cm*高40cm水渠长度1000米；接口修建一座7米长，宽1米，高2米的小塘坝。 | 完善基础设施建设，解决长安镇珠玉村石龙屯优质稻产业基地灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户166户498人，其中脱贫人口14户37人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 166 | 498 | 14 | 37 | 498 | 否 | 否 | 是
71 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县长安镇大巷村水稻农田灌溉水渠工程 | 融安县 | 长安镇 | 大巷村 | 2026.3.18 | 2026.6.20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 新建水渠总长度900米，宽50cm*高70cm水渠长度800米；宽40cm*高40cm水渠长度100米。 | 完善基础设施建设，解决长安镇大巷村优质稻产业基地灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户676户2350人，其中脱贫人口65户216人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 676 | 2350 | 65 | 216 | 2350 | 否 | 否 | 是
72 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县长安镇大坡村桐榴屯农田灌溉水渠工程 | 融安县 | 长安镇 | 大坡村 | 2026.3.18 | 2026.6.20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 新建水渠总长度600米，宽50cm*高70cm水渠长度500米；宽40cm*高40cm水渠长度100米。 | 完善基础设施建设，解决长安镇大坡村桐榴屯优质稻产业基地灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户320户1300人，其中脱贫人口47户220人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 320 | 1300 | 47 | 220 | 1300 | 否 | 否 | 是
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县长安镇保江村志远屯农田灌溉渠道建设项目 | 融安县 | 长安镇 | 保江村 | 2026.3.18 | 2026.6.20 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 新建水渠总长度100米，宽50cm*高70cm水渠长度50米；宽40cm*高40cm水渠长度50米。 | 完善基础设施建设，解决长安镇保江村志远屯优质稻产业基地灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户32户，115人，其中脱贫人口13户49人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 32 | 115 | 13 | 49 | 115 | 否 | 否 | 是
74 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县长安镇太平村农业产业配套设施建设 | 融安县 | 长安镇 | 太平村 | 2026.03.01 | 2026.7.30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 建设高效农田灌溉水井15座，水利设施灌溉水渠、抽水站。 | 完善基础设施建设，解决长安镇太平村太平屯优质稻产业基地灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户557户2270人，其中脱贫人口96户365人。 | 带动生产，帮助产销对接 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 557 | 2270 | 96 | 365 | 2270 | 否 | 否 | 是
75 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县长安镇木寨村木寨屯二队渡槽（产业用水） | 融安县 | 长安镇 | 木寨村 | 2026.3.18 | 2026.6.20 | 70 | 70 | 0 | 0 | 重建渡槽长0.4公里，槽宽60X60公分，重建渡槽头水渠400米。 | 完善基础设施建设，解决长安镇木寨村木寨屯优质稻产业基地灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户390户1500人，其中脱贫人口57户193人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 390 | 1500 | 57 | 193 | 1500 | 否 | 否 | 是
76 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县长安镇祥多村瓦瑶一屯农田灌溉水渠工程 | 融安县 | 长安镇 | 祥多村 | 2026.3.18 | 2026.6.20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 新建水渠长880米，其中40*40cm700米，60*60cm180米。 | 完善基础设施建设，解决长安镇祥多村瓦瑶一屯优质稻产业基地灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户101户404人，其中脱贫人口23户92人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 101 | 404 | 23 | 92 | 404 | 否 | 否 | 是
77 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县长安镇古芬屯大禾段农田灌溉项目 | 融安县 | 长安镇 | 古芬屯 | 2026.03.01 | 2026.11.30 | 70 | 70 | 0 | 0 | 新建水渠2000米，宽40cm，高40cm。 | 促进产业发展，增加脱贫户、监测户收入，巩固脱贫成效。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 |  | 88 | 326 | 18 | 72 | 326 | 否 | 否 | 是
78 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江口村平村屯优质产业基地配套设施项目 | 融安县 | 长安镇 | 江口村 | 2026.3.20 | 2026.6.22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 建设50方米，配电房一间，泵站房一间、水管。 | 完善基础设施建设，解决长安镇江口村平村屯优质稻产业基地灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户95户490人，其中脱贫人口11户35人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 95 | 490 | 11 | 35 | 490 | 否 | 否 | 是
79 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县长安镇泗朗村沙坪沟屯油茶产业基地产业路项目 | 融安县 | 长安镇 | 泗朗村 | 2026.3.11 | 2026.7.12 | 110 | 110 | 0 | 0 | 硬化路长约2.35公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 完善基础设施建设，解决长安镇泗朗村沙坪沟屯油茶产业基地通行问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户40户157人，其中脱贫人口39户155人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 40 | 157 | 39 | 155 | 157 | 否 | 否 | 是
80 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县长安镇祥多村瓦瑶二屯油茶产业基地产业路项目 | 融安县 | 长安镇 | 祥多村 | 2026.3.11 | 2026.8.30 | 98.0803 | 98.0803 | 0 | 0 | 硬化路长约1.763公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 完善基础设施建设，解决长安镇祥多村瓦瑶二屯油茶产业基地通行问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户101户404人，其中脱贫人口23户92人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 101 | 404 | 23 | 92 | 404 | 否 | 否 | 是
81 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县长安镇寻村村龙猛屯一级乡路连接龙猛屯四队产业路段建设 | 融安县 | 长安镇 | 寻村村 | 2026.3.18 | 2026.6.20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 硬化路长约0.015公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 完善基础设施建设，解决长安镇寻村村龙猛屯优质稻产业基地通行问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户102户383人，其中脱贫人口62户223人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 102 | 383 | 62 | 223 | 383 | 否 | 否 | 是
82 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县长安镇大乐村大梘屯产业路硬化项目 | 融安县 | 长安镇 | 大乐村 | 2026.03.01 | 2026.7.30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 硬化路面长500米，宽5米，厚18cm | 完善基础设施建设，解决长安镇大乐村产业基地通行问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户245户818人，其中脱贫人口353户175人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 245 | 818 | 353 | 175 | 818 | 否 | 否 | 是
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县长安镇大洲村乡村振兴示范点建设项目 | 融安县 | 长安镇 | 大洲村 | 2026.3.19 | 2026.6.21 | 80 | 80 | 0 | 0 | 维修村级道路2000米，安装路灯，完善基础设施等。 | 完善基础设施建设，解决长安镇大洲村西线通行问题，促进乡村旅游业发展，提高乡村示范点引领作用，巩固脱贫成效。受益农户289户803人，其中脱贫人口39户145人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 289 | 803 | 39 | 145 | 803 | 否 | 否 | 是
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县长安镇泗朗村泗维河坝头水毁道路维修项目 | 融安县 | 长安镇 | 泗朗村 | 2026.03.01 | 2026.7.30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 硬化塌陷路面20米。 | 完善基础设施建设，解决长安镇泗朗村全村出行问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户371户1286人，其中脱贫人口138户483人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 371 | 1286 | 138 | 483 | 1286 | 否 | 否 | 是
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇大乐村柏崖屯自来水管网工程 | 融安县 | 长安镇 | 大乐村 | 2026.03.01 | 2026.7.30 | 13.7269 | 13.7269 | 0 | 0 | 接400米长水管。 | 完善基础设施建设，解决长安镇大乐村柏崖屯群众安全饮水问题，提高群众生活水平，巩固脱贫成效。受益农户109户374人，其中脱贫人口5户25人。 | 就业务工，其他 | 是 | 融安县长安镇人民政府 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 109 | 374 | 5 | 25 | 374 | 否 | 否 | 是
86 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新安村北府屯污水收集管网建设 | 融安县 | 长安镇 | 新安村 | 2026.03.01 | 2026.9.30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 新建污水收集主管0.7公里，配套污水收集支管建设 | 促进产业发展，增加脱贫户、监测户收入，巩固脱贫成效。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 融安县长安镇人民政府 | 李海学 | 0772-8136146 | 130 | 465 | 21 | 80 | 465 | 否 | 否 | 是
87 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇大将社区东元屯金桔产业基地道路工程 | 融安县 | 大将镇 | 大将社区 | 2026.03.10 | 2026.10.31 | 20.25 | 20.25 | 0 | 0 | 硬化路面长0.3公里、路面宽4.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.5米 | 解决融安县大将镇大将社区东元屯、弄尾屯金桔产业道路通车问题，改善基础设施，减低产业成本。 | 带动生产 | 是 | 大将镇人民政府 | 融安县大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 124 | 309 | 9 | 27 | 309 | 否 | 否 | 是
88 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇龙妙村东岭马鞍山至洪岭油茶产业基地道路建设 | 融安县 | 大将镇 | 龙妙村 | 2026.03.10 | 2026.10.31 | 75 | 75 | 0 | 0 | 硬化路面长1.5公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚7厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 改善基础设施、方便群众出行和产业运输、促进农民增收。 | 带动生产，其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 融安县大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 76 | 195 | 21 | 68 | 195 | 否 | 否 | 是
89 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇合理村塘二、横岭麒麟段金桔产业路 | 融安县 | 大将镇 | 合理村 | 2026.03.10 | 2026.10.31 | 80 | 80 | 0 | 0 | 在原路基基础上拓宽硬化2500米，宽3米，厚0.18米产业道路。 | 打通塘二、横岭两屯通屯道路，方便129户413人发展产业，其中建档立卡脱贫户34户120人。 | 带动生产，其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 融安县大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 65 | 231 | 21 | 73 | 231 | 否 | 否 | 是
90 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇东潭村大力屯至麻石屯金桔产业基地道路硬化 | 融安县 | 东潭村 | 东潭村 | 2026.03.10 | 2026.10.31 | 90 | 90 | 0 | 0 | 硬化路面长约1.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米、压实砂石基层厚15厘米：两边培路肩宽各0.3米：合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便60户150人出行水平。 | 带动生产，其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 融安县大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 60 | 150 | 20 | 60 | 150 | 否 | 否 | 是
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县大将镇板茂村油榨屯至设洞村金桔产业基地道路建设 | 融安县 | 大将镇 | 良村村 | 2026.03.10 | 2026.10.31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 硬化路面1.7公里 | 通过建设这条产业路达到产业增产促收的目的，受益户数148户386余人，其中建档立卡脱贫户26户64人。产业有金桔70亩左右，香杉等。 | 带动生产，其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 融安县大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 148 | 386 | 26 | 64 | 386 | 否 | 否 | 是
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县大将镇古云村六屯罗家冲金桔产业基地道建设 | 融安县 | 大将镇 | 红日村 | 2026.03.10 | 2026.10.31 | 50 | 50 | 0 | 0 | 硬化路面长1公里、路面宽3.5米、厚20厘米，两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 改善当地基础设施，促进42户136人产业发展。 | 带动生产，其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 融安县大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 42 | 136 | 9 | 31 | 136 | 否 | 否 | 是
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县大将镇瓜洞村大畬屯通屯道路硬化 | 融安县 | 大将镇 | 红日村 | 2026.03.10 | 2026.10.31 | 60 | 60 | 0 | 0 | 硬化路面长0.3公里、路面宽3.5米、厚0.15厘米，压实砂石基层厚0.15厘米；两边培路肩宽各0.5米；盖板涵长15米，宽4米高2.5。合理设置边沟、错车道等 | 大畬屯通屯道路为多条产业路必经之路，建成后方便农产品运输，带动产业发展，同时方便群众出行，促进乡村振兴。 | 带动生产，其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 融安县大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 58 | 172 | 11 | 45 | 172 | 否 | 否 | 是
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县大将镇东潭村大虾屯通屯道路新建盖板涵项目 | 融安县 | 大将镇 | 红日村 | 2026.03.10 | 2026.10.31 | 40 | 40 | 0 | 0 | 新建长8米、宽4米、高3米盖板1道及其配套附属设施 | 通过新建过水盖板涵，达到消除村屯涉水道路出行安全隐患，改善基础设施、方便群众出行和产业运输的目的，总受益140户472人，其中建档立卡脱贫户24户89人。 | 带动生产，其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 融安县大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 140 | 472 | 24 | 89 | 472 | 否 | 否 | 是
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县大将镇才妙村才妙屯秧木冲口到门头坳金桔产业基地道路建设 | 融安县 | 大将镇 | 才妙村 | 2026.03.10 | 2026.10.31 | 80 | 80 | 0 | 0 | 建设连通才妙屯、上二柱屯、下二柱屯至茶山屯砂石通屯道路长3000米，宽4米（其中已有基础林间道路路2700米，需要新开通连接300米）等及其配套设施 | 产业基地金桔100多亩（均为丰产期），杉木1000多亩，项目建成后，实现年产金桔50万斤，产值300万元受益农户182户635人，其中脱贫户（含监测户）52户195人，预计人均收入增长1000元。 | 带动生产，其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 融安县大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 130 | 440 | 52 | 195 | 440 | 否 | 否 | 是
96 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县大良镇古兰村芝麻屯农田灌溉建设项目 | 融安县 | 大良镇 | 古兰村 | 20260301 | 20260930 | 80 | 80 | 0 | 0 | 新建混凝土/浆砌石小塘坝1座（坝高6-8米、坝长35-45米），含防渗处理、溢洪道及放水涵管安装，及周边配套设施建设等 | 建成 1 座水坝及周边配套设施，保障村民农业灌溉和生活用水 | 带动生产，其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 110 | 401 | 16 | 55 | 401 | 否 | 否 | 是
97 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县大良镇永安村黄家坪屯农田水渠灌溉项目 | 融安县 | 大良镇 | 永安村 | 20260301 | 20260930 | 10 | 10 | 0 | 0 | 泵房一座，水泵一台，水管DNφ50管，水塔一座,水管200米。 | 改善农村基础设条件，切实改变群众灌溉取水困难，解决群众生产灌溉用水，激发群众发展内生动力，提高村民生产积极性，助推农业生产发展，提高农民收入，提升群众幸福感、获得感，不断巩固脱贫成效与乡村振兴产业兴旺有效衔接。 | 带动生产，其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 34 | 110 | 6 | 18 | 110 | 否 | 否 | 是
98 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县大良镇良北村千里山金桔产业基地道路建设项目 | 融安县 | 大良镇 | 良北村 | 20260301 | 20260930 | 100 | 100 | 0 | 0 | 建设产业硬化路2公里，3.5米宽 | 通过建设2公里宽3.5米的产业硬化路，改善千里山金桔产业基地交通条件，提升金桔运输效率与便利性，助力产业规模化发展，带动村集体经济增收及农户致富。 | 带动生产，其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 103 | 379 | 22 | 73 | 379 | 否 | 否 | 是
99 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2026年融安县大良镇和南村黄金屯拿塘农田种植基地设施修缮项目 | 融安县 | 大良镇 | 和南村 | 20260301 | 20260930 | 58 | 58 | 0 | 0 | 一、农田种植基地基础设施维修 二、灌溉及排水工程 1、移动软管：800米；2、新建斗渠：55米 ； 3、PE75埋管：374米；4、PE90埋管：930米；5、水泵房维修1套 | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。受益甘蔗、优质稻产业88亩，受益农户40户141人。 | 带动生产，其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 40 | 141 | 7 | 28 | 141 | 否 | 否 | 是
100 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2026年融安县大良镇和南村黄金屯水管所农田种植基地设施修缮项目 | 融安县 | 大良镇 | 和南村 | 20260301 | 20260930 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 一、农田种植基地基础设施维修 二、灌溉及排水工程 1、移动软管：500米；2、新建斗渠：826米 ； 3、抽水电机：2台； | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。受益甘蔗、优质稻产业110亩，受益农户47户168人。 | 带动生产，其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 47 | 168 | 8 | 30 | 168 | 否 | 否 | 是
101 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇新和村马子坪屯渠道建设项目 | 融安县 | 大良镇 | 新和村 | 20260301 | 20260930 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 新建01号斗渠700*700*250长度730米，新建02号斗渠600*400*150长度240米 | 项目建成后，受益农户123户484人左右,其中脱贫户、监测户27户87人左右。 | 带动生产，其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 123 | 484 | 27 | 87 | 484 | 否 | 否 | 是
102 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇石门村白面洞至土博岩洞农灌渠道硬化项目 | 融安县 | 大良镇 | 石门村 | 20260301 | 20260930 | 40 | 40 | 0 | 0 | 修建排洪道3000米 | 此渠道为石门村都月屯白面洞的400多亩农田灌溉渠道，项目建成后，实现白面洞农田灌溉。受益农户68户，受益人口270人，其中脱贫户5户，监测户1户，人均年增收2000元。 | 带动生产，其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 60 | 184 | 5 | 16 | 184 | 否 | 否 | 是
103 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大良镇山口村马槽屯田洞产业片区生产建设道路项目 | 融安县 | 大良镇 | 山口村 | 20260301 | 20260930 | 120 | 120 | 0 | 0 | 硬化路面长1.29公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 解决马槽、蒙洞两屯粮食生产区产业道路通车问题，该项目涉及粮食生产种植面积近400亩，能有效解决农业劳动和运输难题，方便160户650人出行水平。 | 带动生产，其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 160 | 650 | 40 | 165 | 650 | 否 | 否 | 是
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 融安县大良镇智能化地埋式垃圾收集站建设（二期） | 融安县 | 大良镇 | 各村 | 20260301 | 20260930 | 120 | 120 | 0 | 0 | 建设15个智能地埋式垃圾站 | 建成 15 个智能地埋式垃圾站，显著提升乡镇垃圾收运效率与环境整洁度。 | 带动生产，其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 32390 | 126583 | 1252 | 4126 | 126583 | 否 | 否 | 是
105 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大坡乡福下村小坡屯石头田优质稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 大坡乡 | 福下村 | 2026.03.01 | 2026.12.30 | 61 | 61 | 0 | 0 | 建设三面光水渠，长2200米、宽0.3米、高0.3米、小塘坝等,覆盖90多亩水田 | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 带动生产，其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 8422026 | 29 | 102 | 11 | 33 | 33 | 否 | 否 | 是
106 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大坡乡星下村平里屯金桔产业基地配套建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 星下村 | 2026.03.01 | 2026.12.30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 建设小塘坝长80米，宽3.5米 | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 就业务工，其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 8422026 | 22 | 67 | 12 | 36 | 36 | 否 | 否 | 是
107 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 大坡飞鸡全产业链和农特产品综合加工项目（二期） | 融安县 | 大坡乡 | 治安村 | 2026.03.01 | 2026.12.30 | 210 | 210 | 0 | 0 | 新建农产品冷链加工设备生产线 | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 8422026 | 455 | 1660 | 96 | 341 | 1660 | 否 | 否 | 是
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大坡乡福下村红专屯利息盖板涵建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 福下村 | 2026.03.01 | 2026.12.30 | 56 | 56 | 0 | 0 | 建设盖板涵 | 方便群众出行，巩固脱贫成果 | 就业务工，其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 8422026 | 66 | 208 | 28 | 89 | 89 | 否 | 否 | 是
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大坡乡治安村大坡屯饮水提升工程 | 融安县 | 大坡乡 | 治安村 | 2026.03.01 | 2026.12.30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 新建水源点、拦砂坝、管道 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他，带动生产 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 8422026 | 455 | 1660 | 96 | 341 | 1660 | 否 | 否 | 是
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大坡乡同仕村饮水改建工程 | 融安县 | 大坡乡 | 同仕村 | 2026.03.01 | 2026.12.30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 新建同仕村辖区内11个屯过滤池 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 8422026 | 452 | 1396 | 154 | 483 | 1396 | 否 | 否 | 是
111 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大坡乡同仕村同仕屯污水设施建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 同仕村 | 2026.03.01 | 2026.9.30 | 135 | 135 | 0 | 0 | 建设污水设施1套，日处理规模20吨，配套管道建设 | 通过建设污水处理设施1套，解决村屯生活污水直接排放造成的环境污染问题，提升农村环境质量，受益农户89户，342人，污水收集处理率80%以上，出水水质达到农田灌溉标准 | 就业务工，其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 8422026 | 89 | 269 | 29 | 73 | 269 | 否 | 否 | 是
112 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县东起乡良村村英村屯三江坪产业路工程 | 融安县 | 良村村 | 良村村 | 20260401 | 20261231 | 70 | 70 | 0 | 0 | 硬化路面长1000米、路面宽3.5米、厚0.18厘米，压实砂石基层厚5厘米；两边培路肩宽各1米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便308户909人出行水平，提高群众收入。提高群众满意度。 | 其他 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 308 | 909 | 113 | 418 | 909 | 否 | 否 | 是
113 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县东起乡红日村过江龙优质稻产业基地水渠维修 | 融安县 | 红日村 | 红日村 | 2026.4.1 | 2026.10.30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 上甲过江龙水渠维修长250米，宽0.6米，高0.5米。 | 带动生产、其他 | 带动生产 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 625 | 734 | 108 | 423 | 1851 | 否 | 否 | 是
114 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县东起乡长丰村上昌洞屯春稻秋菜产业基地排灌溉水渠建设 | 融安县 | 东起乡 | 红日村 | 20260401 | 20261231 | 50 | 50 | 0 | 0 | 渠道长2000米，宽0.3米，高0.3米 | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 带动生产 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 85 | 315 | 21 | 78 | 315 | 否 | 否 | 是
115 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县东起乡红日村东岭屯优质稻产业基地水渠建设 | 融安县 | 红日村 | 红日村 | 2026.4.1 | 2026.10.30 | 85 | 85 | 0 | 0 | 东岭路边水渠至红日村委门口往河堤方向长1200米、宽1.3米、高1.2米 | 带动生产、其他 | 带动生产 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 375 | 1285 | 74 | 273 | 1285 | 否 | 否 | 是
116 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县东起乡红日村上大陂屯优质稻产业基地水渠建设 | 融安县 | 红日村 | 红日村 | 2026.4.1 | 2026.10.30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 水渠长700米，建设长90cm×宽90cm×高90cm | 受益群众满意度达90%以上 | 带动生产 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 30 | 95 | 0 | 0 | 95 | 否 | 否 | 是
117 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县东起乡崖脚村北村屯银村汶口中药材产业基地盖板涵建设工程 | 融安县 | 东起乡 | 崖脚村 | 2026.4.1 | 2026.10.30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 新建崖脚村北村屯高速涵洞口到银村汶口盖板涵建设工程，长20米，宽5米 | 完成高速涵洞口到银村汶口盖板涵建设工程20米建设，带动药材种植120亩和板栗100亩的产业发展，受益群众达165户487人，户均增收达0.2万元，群众满意度达90%以上，巩固脱贫成效。 | 带动生产 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 165 | 487 | 32 | 108 | 487 | 否 | 否 | 是
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县东起乡银洞屯入屯道路水毁路段修复 | 融安县 | 安太村 | 安太村 | 2026.4.1 | 2026.10.30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 融安县东起乡银洞屯入屯道路水毁路段修复 | 解决非贫困村屯级道路通车问题，改善非贫困村基础设施，方便29户90人出行水平。 | 其他 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 29 | 90 | 4 | 16 | 90 | 否 | 否 | 是
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县东起乡崖脚村北村屯饮水提升工程 | 融安县 | 东起乡 | 崖脚村 | 20260401 | 20261231 | 20 | 20 | 0 | 0 | 全村饮用水后背岭水池出水口净水设施1套，新建沉沙池宽3米、长5米 | 完成农村饮用水水池出水口净水设施1套，受益群众165户487人，群众满意度达90%以上，巩固脱贫成效。 | 带动生产 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 165 | 487 | 32 | 108 | 487 | 否 | 否 | 是
120 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东起乡良村村良村屯污水集中处理项目 | 融安县 | 东起乡 | 良村村 | 2026.03.01 | 2026.9.30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 三面光硬化水渠1.5千米（1米*1.2米） | 解决污水横流问题，进一步巩固提升群众生活环境 | 其他 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 90 | 400 | 36 | 145 | 400 | 否 | 否 | 是
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 浮石镇六寮村白竹饮水提升工程 | 融安县 | 浮石镇 | 六寮村 | 2026.3.20 | 2026.4.30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 另找水源打深井、安全饮水管道铺设 | 通过提升维护和新建人畜饮水设施，保障453人受益安全饮水。促进产业增收，人年均增收0.1万元左右。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 125 | 453 | 37 | 158 | 453 | 是 | 否 | 是
122 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浮石镇六寮村上六寮水稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 六寮村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 灌溉渠三面光硬化长300米，宽0.3米、高0.3米 | 通过建设水渠0.3公里，提高农田灌溉率，提升优质稻产量，受益农户230人左右，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 59 | 230 | 21 | 72 | 230 | 否 | 否 | 是
123 | 产业发展类 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇隘口村西岸凹景坡至渡槽头淮山产业基地硬化道路工程（以工代赈） | 融安县 | 浮石镇 | 隘口村 | 2025.03.27 | 2025.08.30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 道路长550米；宽3.5米；厚0.18米 | 通过提升产业路设施设施，保障482人受益产业便利生产生活。促进产业增收，人年均增收0.2万元左右。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 136 | 482 | 24 | 82 | 564 | 否 | 否 | 是
124 | 产业发展类 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇小律村茶累六号冲杉木产业基地硬化道路工程 | 融安县 | 浮石镇 | 小律村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 70 | 70 | 0 | 0 | 长1000米，宽3.5米 | 通过完善基础设施建设1公里，服务90人生产生活出行，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 45 | 90 | 25 | 70 | 160 | 否 | 否 | 是
125 | 产业发展类 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇东江村密洞杉木产业基地硬化道路工程 | 融安县 | 浮石镇 | 东江村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1、寨口至风力路道路硬化800米， 2、水毁修复200米、崩塌道路修复100米 | 通过完善基础设施建设，提升农户生活环境，巩固脱贫成效，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 57 | 135 | 39 | 140 | 275 | 否 | 否 | 是
126 | 产业发展类 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇桥头村唱歌坪产业基地硬化道路工程 | 融安县 | 浮石镇 | 桥头村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 65 | 65 | 0 | 0 | 长：1000米、宽3.5米 | 通过完善基础设施建设1公里，服务480人生产生活出行，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 45 | 176 | 11 | 39 | 176 | 否 | 否 | 是
127 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浮石镇木瓜村建新水稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 木瓜村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 三面光水渠800米 | 通过建设水渠0.8公里，提高农田灌溉率，提升优质稻产量，受益农户221人左右，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 57 | 221 | 11 | 45 | 221 | 否 | 否 | 是
128 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浮石镇谏村村平山龙头潭水稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 谏村村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 拦水坝建设长100米，宽0.5米 | 通过建设拦水坝，提高农田灌溉率，提升优质稻产量，受益农户422人左右，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 177 | 422 | 33 | 123 | 545 | 否 | 否 | 是
129 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浮石镇谏村村力家大窝水稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 谏村村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 三面光水渠，长800米，宽30cm，高40cm | 通过建设水渠800米，提高农田灌溉率，提升优质稻产量，受益农户422人左右，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 111 | 384 | 35 | 101 | 485 | 否 | 否 | 是
130 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浮石镇泉头村奖村水稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 泉头村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 新建拦水坝25米长，宽2米，高2.5米 | 通过建设拦水坝0.025公里，提高农田灌溉率，提升优质稻产量，受益农户1120人左右，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 395 | 1120 | 18 | 72 | 1120 | 否 | 否 | 是
131 | 产业发展类 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇长龙村兰洞老寨水稻产业基地盖板涵工程 | 融安县 | 浮石镇 | 长龙村 | 2025.03.27 | 2025.08.30 | 82 | 82 | 0 | 0 | 盖板涵一座，产业路硬化450米 | 通过完善基础设施建设0.45公里，服务506人生产生活出行，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 126 | 506 | 28 | 114 | 506 | 否 | 否 | 是
132 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浮石镇浮石村崖脚石场至斯柳灌溉水渠建设 | 融安县 | 浮石镇 | 浮石村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 三面光水渠长1公里，宽2米、深度1米 | 通过建设水渠1公里，提高农田灌溉率，提升优质稻产量，受益农户565人左右，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 123 | 565 | 31 | 149 | 714 | 否 | 否 | 是
133 | 产业发展类 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇起西村357国道至大塘杉木产业基地硬化道路工程 | 融安县 | 浮石镇 | 起西村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 150 | 150 | 0 | 0 | 道路硬化：宽3.5m*厚0.2cm*长2000m。建设水毁路段挡土墙长30m*宽1m*高3m | 通过完善基础设施建设2公里，服务512人生产生活出行，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 136 | 512 | 27 | 108 | 512 | 否 | 否 | 是
134 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浮石镇六寮村山背牛栏洞甘蔗产业基地硬化道路工程 | 融安县 | 浮石镇 | 六寮村 | 2026.03.27 | 2026.08.30 | 32 | 32 | 0 | 0 | 硬化长900米，宽3.5 | 通过建设水渠0.3公里，提高农田灌溉率，提升甘蔗产量，受益农户387人左右，人均年增收0.2万元。 | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 105 | 387 | 16 | 47 | 387 | 否 | 否 | 是
135 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡阳山村阳岭屯蝙蝠岩至香岭平山优质稻产业基地农田灌溉设施建设 | 融安县 | 桥板乡 | 阳山村 | 2025.4.1 | 2025.6.3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 建设一条长0.6公里，宽40厘米，高40厘米三面水沟 | 解决阳山村屯级农田灌溉问题，改善本村基础设施，解决150亩水田灌溉问题，方便100户农户生产生活。 | 带动生产，其他 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 100 | 420 | 12 | 49 | 420 | 否 | 否 | 是
136 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡良老村荣村屯屯口至光坡弄柑橘种植基地道路硬化工程 | 融安县 | 桥板乡 | 良老村 | 2025.4.1 | 2025.6.3 | 150 | 150 | 0 | 0 | 硬化路面长2公里、路面宽3.5米、厚15厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 解决良老村的产业道路通车问题，促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。项目惠及60户189人，脱贫户25户92人。 | 其他 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 60 | 189 | 25 | 92 | 189 | 否 | 否 | 是
137 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡中村村山林屯金桔产业种植基地道路硬化工程 | 融安县 | 桥板乡 | 中村村 | 2025.4.1 | 2025.6.3 | 110 | 110 | 0 | 0 | 硬化路面长1.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 解决产业基地（80亩金桔、30亩罗汉果等产业）道路通车问题，提高农产品运输能力，带动群众产业增收致富。 | 其他 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 63 | 246 | 19 | 63 | 246 | 否 | 否 | 是
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥板乡二村村水口屯过水路面加高建设 | 融安县 | 桥板乡 | 二村村 | 2025.4.1 | 2025.6.3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 新建一座过水路面盖板涵，长10米，宽4.5米，高1.5米 | 解决二村村过水路面问题，改善非贫困村基础设施，方便25户78人出行水平。 | 其他 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 25 | 78 | 8 | 27 | 78 | 否 | 否 | 是
139 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙子乡三睦村下寨屯、石奇屯、大坪屯灌溉渠道建设项目 | 融安县 | 沙子乡 | 三睦村 | 2026.3.1 | 2026.6.1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完善基础设施建设，解决沙子乡三睦村下寨屯、石奇屯、大坪屯灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户97户，354人，其中脱贫人口19户，66人。 | 完善基础设施建设，解决沙子乡三睦村下寨屯、石奇屯、大坪屯灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户97户，354人，其中脱贫人口19户，66人。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 077-8392002 | 97 | 354 | 19 | 66 | 354 | 否 | 否 | 是
140 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙子乡桐木村富近屯优质稻产业基地灌溉设施及产业路建设 | 融安县 | 沙子乡 | 桐木村 | 2026.3.1 | 2026.6.1 | 95 | 95 | 0 | 0 | 富近屯中沟至公刚，水沟修建500米，高1.3米，宽1.5米；产业砂石路3米*400米。 | 完善基础设施建设，解决沙子乡桐木村富近屯优质稻产业基地灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户163户，488人，其中脱贫人口18户，43人。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 077-8392002 | 163 | 488 | 18 | 43 | 488 | 否 | 否 | 是
141 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙子乡麻山村麻山屯拉温山塘渠道建设项目 | 融安县 | 沙子乡 | 麻山村 | 2026.3.1 | 2026.6.1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 宽0.5米高0.5米底厚度0.1米两边厚度各0.25米渠道长0.5公里 | 完善基础设施建设，解决沙子乡麻山村麻山屯拉温山塘灌灌溉问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户417户，1400人，其中脱贫人口106户，390人。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 077-8392002 | 419 | 1400 | 106 | 390 | 1400 | 否 | 否 | 是
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙子乡三睦村石岩屯立午陂至水平尾产业路项目 | 融安县 | 沙子乡 | 三睦村 | 2026.3.1 | 2026.6.1 | 150 | 150 | 0 | 0 | 硬化路面长2公里、路面宽3米、厚12厘米，砌单边路基、错车道 | 完善基础设施建设，解决沙子乡三睦村石岩屯立午陂至水平尾通行问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。受益农户147户，547人，其中脱贫人口22户，74人。 | 就业务工，带动生产 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 077-8392002 | 147 | 547 | 22 | 74 | 547 | 否 | 否 | 是
143 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县泗顶镇三坡村农业基地灌溉工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 三坡村 | 2026.6.15 | 2026.8.14 | 120 | 120 | 0 | 0 | 大份水库、路迁水库、干暴水库灌溉农田水渠老化破损，需重新挖掘、疏通水渠并硬化，约4000米。 | 改善三坡村1500亩农田、耕地排灌条件，促农增收，巩固脱贫成果。 | 带动生产，就业务工，其他 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 544 | 2048 | 188 | 635 | 2048 | 否 | 是 | 是
144 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇马田村佳境屯优质稻产业基地排水渠疏通工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 马田村 | 2026.3.10 | 2026.5.9 | 70 | 70 | 0 | 0 | 优质稻产业基地排水渠疏通长1.5公里。 | 解决非贫困村屯级优质稻产业基地排水渠疏通问题，改善贫困村基础设施，方便75户248人日常开展产业生产。 | 带动生产，就业务工 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 75 | 248 | 19 | 60 | 248 | 否 | 是 | 是
145 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇儒南村路福屯地头灌溉水柜 | 融安县 | 泗顶镇 | 儒南村 | 2026.3.10 | 2026.5.9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 新建一座水柜，容积200立方米 | 项目建成后可有效缓解约80亩农田旱季缺水问题，惠及49户179人，直接助力21户87人脱贫群众通过稳定生产实现增收，夯实产业发展基础。 | 就业务工，带动生产，其他 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 45 | 179 | 21 | 87 | 179 | 否 | 是 | 是
146 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泗顶镇泗顶村二队菜篮子基地项目建设工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 泗顶村 | 2026.6.15 | 2026.8.14 | 75 | 75 | 0 | 0 | 新建泵房，引水管1500米，蓄水池1座容量100吨 | 改善泗顶村的生产生活条件，促进产业发展。 | 带动生产，就业务工 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 37 | 125 | 36 | 96 | 125 | 否 | 是 | 是
147 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泗顶镇寿局村上洞马屯蓄水池工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 寿局村 | 2026.3.10 | 2026.5.9 | 50 | 50 | 0 | 0 | 蓄水量60立方、50进水管1200米 | 解决贫困村与非贫困村屯级灌溉问题，方便27户107人灌溉。 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 27 | 107 | 9 | 32 | 107 | 否 | 是 | 是
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泗顶镇村屯水毁道路维修工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 马田村、上洞村 | 2026.3.10 | 2026.5.9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 维修水毁道路0.3公里 | 巩固提升村内道路质量，解决农户出行交通问题，巩固脱贫成效 | 带动生产，其他 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 42 | 196 | 71 | 40 | 196 | 否 | 是 | 是
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 泗顶镇寿局村大社屯香杉产业基地盖板涵项目 | 融安县 | 泗顶镇 | 寿局村 | 2026.6.15 | 2026.8.14 | 80 | 80 | 0 | 0 | 桥面长25米、宽4.5米、厚18CM，桥墩一根4米高，直径1米，挡水护栏长40米、高3米、厚50CM | 解决贫困村与非贫困村屯级灌溉问题，方便55户230人出行。 | 其他，带动生产，就业务工 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 55 | 230 | 24 | 76 | 230 | 否 | 是 | 是
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 泗顶镇上洞村长江二屯通屯道路维修 | 融安县 | 泗顶镇 | 上洞村 | 2026.3.10 | 2026.5.9 | 80 | 80 | 0 | 0 | 道路维修硬化长350米，约1400平方米。 | 完善产业基地基础设施建设，促进产业发展与乡村振兴。 | 带动生产，其他 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 500 | 6600 | 100 | 300 | 6600 | 否 | 是 | 是
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 泗顶镇上洞村三屯盖板涵 | 融安县 | 泗顶镇 | 上洞村 | 2026.6.15 | 2026.8.14 | 150 | 150 | 0 | 0 | 建设一座18米盖板涵 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 就业务工，带动生产，其他 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 42 | 170 | 17 | 52 | 170 | 否 | 是 | 是
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 泗顶镇山贝村万安屯补充水源工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 山贝村 | 2026.3.10 | 2026.5.9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 打井，安装水管到户 | 完善基础设施建设，促进产业发展，解决46户182人日常饮水问题，巩固脱贫成效。 | 就业务工，其他 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 46 | 182 | 13 | 53 | 182 | 否 | 是 | 是
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 泗顶镇振彩村板坪屯饮水巩固提升工程项目 | 融安县 | 泗顶镇 | 振彩村 | 2026.3.10 | 2026.5.9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 打井架接塑料水管进蓄水池 | 完善基础设施建设，促进产业发展、解决78户284人日常饮水问题，巩固脱贫成效。 | 带动生产，就业务工，其他 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 78 | 284 | 18 | 74 | 284 | 否 | 是 | 是
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 泗顶镇振彩村上泗塘屯饮水巩固提升工程项目 | 融安县 | 泗顶镇 | 振彩村 | 2026.3.10 | 2026.5.9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 打井架接塑料水管进蓄水池 | 完善基础设施建设，促进产业发展、解决66户217人日常饮水问题，巩固脱贫成效。 | 就业务工，带动生产，其他 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 66 | 248 | 10 | 38 | 248 | 否 | 是 | 是
155 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潭头乡新桂村大境屯屯口优质稻产业基地灌溉水渠建设项目 | 融安县 | 潭头乡 | 新桂村 | 2026.04 | 2026.09 | 35 | 35 | 0 | 0 | 新建三面光灌溉水渠30x30x30cm，长1000米。 | 进一步完善产业基地基础设施建设，促进特色产业发展，提高农产品价值，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻、果蔬、秋冬菜产业发展、技术支持等提高农民收入促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 96 | 403 | 18 | 85 | 403 | 否 | 否 | 是
156 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潭头乡新林村石便屯那边河优质稻产业基地灌溉水渠建设项目 | 融安县 | 新林村 | 新林村 | 2026.04 | 2026.09 | 25 | 25 | 0 | 0 | 新建三面光灌溉水渠长600米，宽高30*30cm。 | 进一步完善产业基地基础设施建设，促进特色产业发展，提高农产品价值，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻产业、技术支持等提高农民收入。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 164 | 617 | 34 | 117 | 617 | 否 | 否 | 是
157 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潭头乡龙城村西塘屯婆杀曹优质稻产业基地水渠建设 | 融安县 | 潭头乡 | 龙城村 | 2026.04 | 2026.09 | 40 | 40 | 0 | 0 | 新建三面光灌溉水渠，长1200米，宽30*30厘米。 | 进一步完善产业基地基础设施建设，促进特色产业发展，提高农产品价值，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻发展、技术支持等提高农民收入， | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 108 | 404 | 22 | 102 | 404 | 否 | 否 | 是
158 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潭头乡西岸村西浔屯水菇槽优质稻产业基地排水渠建设工程 | 融安县 | 潭头乡 | 西岸村 | 2026.04 | 2026.09 | 65 | 65 | 0 | 0 | 新建三面光灌溉水渠2000米，宽0.4米，高0.5米。 | 进一步完善产业基地基础设施建设，促进特色产业发展，提高农产品价值，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻、果蔬、秋冬菜产业发展、技术支持等提高农民收入促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 123 | 462 | 42 | 154 | 462 | 否 | 否 | 是
159 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潭头乡新林村蓬山屯水灵优质稻产业基地灌溉水渠建设项目 | 融安县 | 新林村 | 新林村 | 2026.04 | 2026.09 | 45 | 45 | 0 | 0 | 新建三面光灌溉水渠500米，其中100*100CM，100米；50*50CM，200米；30*30CM，200米。 | 进一步完善产业基地基础设施建设，促进特色产业发展，提高农产品价值，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻产业、技术支持等提高农民收入。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 117 | 448 | 12 | 42 | 448 | 否 | 否 | 是
160 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潭头乡新林村马安屯拿旅优质稻产业基地灌溉水渠建设项目 | 融安县 | 潭头乡 | 新林村 | 2026.04 | 2026.09 | 46 | 46 | 0 | 0 | 新建三面光灌溉水渠501米，其中100*100CM，100米；50*50CM，200米；30*30CM，201米。 | 进一步完善产业基地基础设施建设，促进特色产业发展，提高农产品价值，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻产业、技术支持等提高农民收入。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 73 | 303 | 19 | 55 | 303 | 否 | 否 | 是
161 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潭头乡红岭村红岭屯大坪优质稻产业基地灌溉水渠建设项目 | 融安县 | 潭头乡 | 红岭村 | 2026.04 | 2026.09 | 78 | 78 | 0 | 0 | 新建三面光灌溉水渠长1600米，高0.8米宽0.8米。 | 改善农村农业生产基础设施条件，切实改变群众产业发展灌溉取水困难，激发群众发展内生动力，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻产业、技术支持等提高农民收入，不断巩固脱贫成效与乡村振兴产业兴旺有效衔接。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 176 | 684 | 30 | 121 | 684 | 否 | 否 | 是
162 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潭头乡龙城村大诺屯坝塘安优质稻产业基地灌溉渠道工程 | 融安县 | 潭头乡 | 龙城村 | 2026.04 | 2026.09 | 50 | 50 | 0 | 0 | 新建三面光灌溉水渠1500米，宽40*40厘米。 | 进一步完善产业基地基础设施建设，促进特色产业发展，提高农产品价值，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻产业发展、技术支持等提高农民收入， | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 26 | 84 | 4 | 17 | 84 | 否 | 否 | 是
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 潭头乡东相村泰山屯至大院、东潭、西潭屯道路修复巩固项目 | 融安县 | 潭头乡 | 东相村 | 2026.04 | 2026.09 | 20 | 20 | 0 | 0 | 修复、水毁路段40米。 | 进一步巩固完善基础设施建设，保障群众人员车辆出行及物流交通安全，巩固拓展脱贫成效与乡村振兴有效衔接。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 139 | 480 | 28 | 100 | 480 | 否 | 否 | 是
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 潭头乡红岭村大寨屯大山漕农村安全饮水巩固提升项目 | 融安县 | 潭头乡 | 红岭村 | 2026.04 | 2026.09 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1、修建一处30立方的蓄水池。2、安装水管2000米（75PE管）。 | 进一步巩固提升群众安全饮水，提高饮用水质量，提升群众生活品质。本项目实施不仅保障了群众的生活用水，并促进了农村基础设施发展，推动农村人饮工程建设，为实施乡村振兴战略提供必要的支撑。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 350 | 1140 | 48 | 170 | 1140 | 否 | 否 | 是
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 潭头乡岭背村饮水保障巩固提升补充项目 | 融安县 | 潭头乡 | 岭背村 | 2026.04 | 2026.09 | 74.0898 | 74.0898 | 0 | 0 | 1.北山屯新建泵房2mx2m一个，100QJY10-75/17-4K1水电泵一套含（2.5平方电缆线、PE管D50），铺设DN75PE管150米，新建水井一座，深度100米，DN200镀锌钢管100米，转井深度按实际深度计算。2.上大塘屯新建泵房2mx2m两个，100QJY10-75/17-4K1水电泵两套含（2.5平方电缆线、PE管D50）两个，铺设DN75PE管300米，新建水井两座，深度100米DN200镀锌钢管200米，转井深度按实际深度计算。 | 进一步巩固提升群众安全饮水，提高饮用水质量，提升群众生活品质。本项目实施不仅保障了群众的生活用水，并促进了农村基础设施发展，推动农村人饮工程建设，为实施乡村振兴战略提供必要的支撑。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 306 | 1145 | 72 | 296 | 1145 | 否 | 否 | 是
166 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 潭头乡岭背村乡村振兴农村生活污水治理项目 | 融安县 | 潭头乡 | 岭背村 | 2026.03.01 | 2026.9.30 | 122 | 122 | 0 | 0 | 北山屯、新何洞屯、上大塘屯排污水沟（明沟、暗沟）、拆除砼路面等 | 解决污水横流、水沟黑臭等问题，进一步巩固提升群众生活环境 | 其他 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 潭头乡人民政府 | 韦宇琪 | 0772-8482048 | 396 | 1445 | 100 | 396 | 1445 | 否 | 否 | 是
167 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县雅瑶乡黄金村桥头一屯农田排灌水渠建设项目 | 融安县 | 雅瑶乡 | 黄金村 | 2026.03.30 | 2026.10.30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 修建三面光灌溉渠道500米，宽：0.75M，高0.3M。 | 解决贫黄金村产业屯级农田灌溉渠道，改善黄金村基础设施，提高当地产业发展水平。 | 带动生产 | 是 | 融安县雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 59 | 190 | 27 | 105 | 190 | 否 | 否 | 是
168 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡雅瑶村水沟脚金桔产业基地项目 | 融安县 | 雅瑶乡 | 雅瑶村 | 2026.03.30 | 2026.10.30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 硬化路面长1公里、路面宽3.5米、厚15厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 解决雅瑶村产业屯级道路通车问题，改善雅瑶村基础设施，方便50户158人出行水平和产业运输，提高当地产业发展水平。 | 带动生产，其他 | 是 | 融安县雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 50 | 158 | 15 | 42 | 158 | 否 | 否 | 是
169 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡黄金村老村屯金桔产业园基础设施提升 | 融安县 | 雅瑶乡 | 黄金村 | 2026.03.30 | 2026.10.30 | 55 | 55 | 0 | 0 | 新建产业道路50米。路面宽3.5米、18厘米厚；盖板涵40米；合理设置边沟、错车道、护栏等 | 解决黄金村屯级道路安全问题，改善黄金村基础设施，方便61户194人出行水平。 | 其他，带动生产 | 是 | 融安县雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 61 | 194 | 23 | 81 | 194 | 否 | 否 | 是
170 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡福田村龙勉屯至石果屯金桔产业基地项目 | 融安县 | 雅瑶乡 | 福田村 | 2026.03.30 | 2026.10.30 | 95 | 95 | 0 | 0 | 金桔产业路硬化：硬化路面长1500米、路面宽3.5米、厚0.18米； 附属配套设施：涵洞6个 | 解决福田村油茶产业基地道路通车问题，改善福田村基础设施，方便112户405人出行水平和产业运输，提高特色产业发展水平。 | 带动生产，其他 | 是 | 融安县雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 112 | 405 | 34 | 128 | 405 | 否 | 否 | 是
171 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡章口村平利屯金桔产业园 | 融安县 | 雅瑶乡 | 章口村 | 2026.03.30 | 2026.10.30 | 90 | 90 | 0 | 0 | 产业路硬化：路面长2000米、路面宽3.5米、厚0.18米；附属配套设施：盖板涵1座、涵洞4个 | 解决章口村金桔产业屯级道路通车问题，改善章口村基础设施，方便65户275人出行水平和产业运输，提高特色产业发展水平 | 带动生产 | 是 | 融安县雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 65 | 275 | 31 | 152 | 275 | 否 | 否 | 是
172 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡苏田村下南山屯刘家厂金桔产业路 | 融安县 | 雅瑶乡 | 苏田村 | 2026.03.30 | 2026.10.30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 新建产业砂石路约2公里，宽4.5米，合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 解决苏田村金桔产业屯级道路通车问题，改善苏田村基础设施，方便37户134人出行水平和产业运输，提高特色产业发展水平 | 带动生产 | 是 | 融安县雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 37 | 134 | 10 | 31 | 134 | 否 | 否 | 是
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 雅瑶乡车平村河口屯至江尾屯道路水毁修复工程 | 融安县 | 雅瑶乡 | 车平村 | 2026.03.30 | 2026.10.30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 修复水毁道路长200米，宽4.5米，18厘米厚。 | 解决车平村屯级道路安全问题，改善车平村基础设施，方便102户385人出行水平。 | 带动生产，其他 | 是 | 融安县雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 102 | 385 | 51 | 211 | 385 | 否 | 否 | 是
174 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县雅瑶乡雅瑶村江口屯，大塘屯人居环境整治工程 | 融安县 | 雅瑶乡 | 雅瑶村 | 2026.03.01 | 2026.9.30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 新建污水排水沟2.5公里 | 解决污水横流问题，进一步巩固提升群众生活环境 | 带动生产，其他 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 421 | 1756 | 155 | 531 | 1756 | 否 | 否 | 是
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇保江村泉水屯水源建设工程 | 融安县 | 长安镇 | 塘寨村 | 20260301 | 20261130 | 50 | 50 | 0 | 0 | 钻井一口，新建50立方米蓄水池一座，泵房1座，配电设备1套，铺设管网4000m，配套消毒设备、龙头、水表等。 | 改善生产生活条件，促进、带动生产发展、方便村民生活 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 83 | 286 | 17 | 65 | 286 | 否 | 否 | 是
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县融安县长安镇瑶送村大伞屯饮水工程 | 融安县 | 长安镇 | 瑶送村 | 20260301 | 20261130 | 30 | 30 | 0 | 0 | 维修水源，管道铺设2000m | 改善生产生活条件，促进、带动生产发展、方便村民生活 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 96 | 343 | 43 | 186 | 327 | 否 | 否 | 是
177 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县大将镇东潭村东阳屯农村生活污水治理项目 | 融安县 | 大将镇 | 东潭村 | 20260101 | 20260930 | 57 | 57 | 0 | 0 | 新建生活污水治理设施1套,配套建设污水收集管网或排水沟1.5公里,日处理生活污水12吨 | 通过建设污水处理设施1套，解决村屯生活污水直接排放造成的环境污染问题，受益农户48户，180人，污水收集处理率80%以上，出水水质达到农田灌溉标准 | 其他，就业务工 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 48 | 180 | 30 | 60 | 180 | 否 | 否 | 是
178 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县大将镇东潭村葵洞屯农村生活污水治理项目 | 融安县 | 大将镇 | 东潭村 | 20251103 | 20260930 | 69 | 69 | 0 | 0 | 新建生活污水治理设施1套,配套建设污水收集管网0.8公里,日处理生活污水15吨 | 新建生活污水治理设施1套,配套建设污水收集管网0.8公里,日处理生活污水15吨 | 就业务工，其他 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 58 | 207 | 29 | 45 | 188 | 否 | 否 | 是
179 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县大将镇董安村学校屯农村生活污水治理项目 | 融安县 | 大将镇 | 董安村 | 20260301 | 20260930 | 64 | 64 | 0 | 0 | 新建学校屯的生活污水治理设施1套,配套建设污水收集管网共1公里,日处理生活污水13吨 | 新建学校屯的生活污水治理设施1套,配套建设污水收集管网共1公里,日处理生活污水13吨 | 就业务工，其他 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 54 | 198 | 20 | 30 | 198 | 否 | 否 | 是
180 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县大将镇董安村古屯屯农村生活污水治理项目 | 融安县 | 大将镇 | 董安村 | 20260301 | 20260930 | 60 | 60 | 0 | 0 | 新建古屯屯的生活污水治理设施2套,配套建设污水收集主管网共1.6公里,日处理生活污水15吨 | 新建古屯屯的生活污水治理设施2套,配套建设污水收集主管网共1.6公里,日处理生活污水15吨 | 就业务工，其他 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 65 | 236 | 34 | 60 | 236 | 否 | 否 | 是
181 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡桥板村东安屯西红柿种植设施农业示范基地建设 | 融安县 | 桥板乡 | 桥板村 | 20260401 | 20260603 | 150 | 150 | 0 | 0 | 新建2座30m3灌溉水池，铺设滴灌水管，建设40亩种植大棚。 | 改善桥板村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 带动生产，帮助产销对接，就业务工 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 132 | 457 | 16 | 69 | 457 | 否 | 否 | 是
182 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡温塘村甫里屯与温塘屯后寨优质稻产业基地基础灌溉设施建设 | 融安县 | 桥板乡 | 温塘村 | 20260401 | 20260603 | 50 | 50 | 0 | 0 | 新建水渠总长度1000米，宽50cm*高70cm水渠长度833米；宽40cm*高40cm水渠长度833米，接口修建一座23米长小塘坝 | 改善温塘村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 带动生产，其他 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18174770415 | 54 | 290 | 11 | 75 | 290 | 否 | 否 | 是
183 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡阳山村袁家屯至对门屯优质稻产业基地基础灌溉设施建设 | 融安县 | 桥板乡 | 阳山村 | 20260401 | 20260603 | 50 | 50 | 0 | 0 | 硬化水渠长1.2公里，宽40厘米，高40厘米。 | 改善阳山村的生产生活条件，促进产业发展。 | 其他，带动生产 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 0 | 54 | 290 | 11 | 75 | 290 | 否 | 否 | 是
184 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡桥板村拉镜屯农田排灌水渠建设 | 融安县 | 桥板乡 | 桥板村 | 20260401 | 20260603 | 30 | 30 | 0 | 0 | 新建三面光水渠长500米，宽0.8米，高0.6米。 | 改善桥板村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 带动生产，其他 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 0 | 61 | 196 | 13 | 63 | 196 | 否 | 否 | 是
185 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县泗顶镇吉照村古代屯、大路屯、泗丁屯、上吉照屯等4个屯污水处理工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 吉照村 | 20260301 | 20260930 | 400 | 400 | 0 | 0 | 建设污水处理设施4座，总处理规模60m3/d，共建设污水收集管网8000m，污水检查井若干座。 | 通过建设污水处理设施4套，解决村屯生活污水直接排放造成的环境污染问题，提升农村环境质量，受益农户335户，1097人，污水收集处理率80%以上，出水水质达到农田灌溉标准 | 就业务工 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 335 | 1097 | 49 | 193 | 1097 | 否 | 否
186 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县泗顶镇吉照村拉夯屯、二九屯、下吉照屯等三个屯生活污水排水沟项目建设 | 融安县 | 泗顶镇 | 吉照村 | 20260301 | 20260930 | 48 | 48 | 0 | 0 | 建设吉照村拉夯屯、二九屯、下吉照屯等三个屯屯内三面光排水沟2400米，宽度0.4米，深度0.5米，其中300米加盖涵板。 | 通过建设屯排水沟渠提高屯内人居生活环境 | 就业务工 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 198 | 396 | 33 | 109 | 396 | 否 | 否
187 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 泗顶镇山贝村永福屯污水治理排水沟建设项目 | 融安县 | 泗顶镇 | 山贝村 | 20260301 | 20260930 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 挖深排污沟，500米三面光排水沟 | 通过建设屯排水沟渠提高屯内人居生活环境 | 就业务工 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 56 | 225 | 9 | 33 | 225 | 否 | 否 | 是
188 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 泗顶镇山贝村江坡屯污水治理排水沟建设项目 | 融安县 | 泗顶镇 | 山贝村 | 20260301 | 20260930 | 6 | 6 | 0 | 0 | 挖深排污沟，400米0.4米*0.4米三面光排水沟 | 通过建设屯排水沟渠提高屯内人居生活环境 | 就业务工 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 43 | 172 | 3 | 14 | 172 | 否 | 否 | 是
189 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 泗顶镇山贝村上东屯污水治理排水沟建设项目 | 融安县 | 泗顶镇 | 山贝村 | 20260301 | 20260930 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 挖深排污沟，规格100米*0.4米*0.4米三面光排水沟 | 通过建设屯排水沟渠提高屯内人居生活环境 | 就业务工 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 18174770415 | 43 | 172 | 3 | 14 | 172 | 否 | 否 | 是