## Sheet1
柳州市2021年生活垃圾分类工作计划任务分解表
序号 | 指标 | 主要内容 | 具体工作任务 | 完成时间 | 责任单位 | 备注
1 | 落实垃圾分类专职人员 | 各城区（新区），实施生活垃圾分类区域范围内各街道、社区，各公共机构，垃圾分类领导小组各成员单位配足垃圾分类专职人员 | 各城区政府、新区管委会应至少配备3名垃圾分类专职工作人员；实施生活垃圾分类区域范围内的各街道应至少配备2名垃圾分类专职工作人员，各社区应至少配备1名垃圾分类专职工作人员；各公共机构至少配备1名督导员，为开展生活垃圾分类工作提供人力资源保障。市垃圾分类工作领导小组各成员单位要明确垃圾分类工作的分管领导及具体工作人员，并与市分类办进行有效沟通；各城区（新区）行业部门要明确垃圾分类工作的分管领导并指定1名垃圾分类专职人员，与城区（新区）分类办进行有效沟通，推动垃圾分类工作的开展 | 2021年6月15日前 | 各城区政府、新区管委会，市机关事务管理局，市垃圾分类领导小组各成员单位
2 | 全力推进生活垃圾分类配套设施体系建设 | 强化垃圾分类收运体系建设 | 各城区（新区）加快配足、配齐生活垃圾专业运输车辆，要求其他垃圾运输车配备充足、无滴洒漏现象；厨余垃圾车要满足实施生活垃圾分类区域范围内厨余垃圾的收运需要；各城区至少配备一辆有害垃圾和一辆可回收物运输车辆。分类运输车辆标识喷涂要清晰，明确专车专用，杜绝混合运输 | 2021年8月30日前 | 各城区政府、新区管委会
|  | 加快垃圾分类终端处理设施建设 | 加快推进静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂和餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目的建设，确保2021年底前完成建设并投入使用 | 2021年12月31日前 | 市水务集团、鱼峰区政府、市城管执法局
3 | 进一步加强顶层设计
|  | 出台行业垃圾分类指南，完善垃圾分类相关制度建设 | 参照《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2019），并结合地方标准，出台我市学校、小区、机关事业单位、医疗机构、车站、体育场馆、农贸市场、大型商超、公园、工厂企业、宾馆/饭店等重要场所垃圾分类指南，规范我市各行业垃圾分类设施配备标准和管理要求，完善我市垃圾分类相关制度建设 | 2021年9月30日前 | 市分类办，各城区政府、新区管委会，市教育局、市住建局、市机关事务管理局、市卫健委、市交通局、市城建集团、市市场监管局、市商务局、市林园局、市工信局等相关行业主管部门
4 | 深入开展生活垃圾分类覆盖区的建设 | 扩展建成区实施生活垃圾分类区域的范围 | 各城区（新区）在巩固提高2020年生活垃圾分类工作成果的基础上，进一步扩展实施生活垃圾分类区域的范围，2021年柳州市生活垃圾分类工作任务为：城中区完成3个街道的生活垃圾分类全覆盖任务；柳北区、鱼峰区、柳南区完成1个以上街道的生活垃圾分类全覆盖任务；北部生态新区（阳和工业新区）完成阳和街道的生活垃圾分类全覆盖任务；柳东新区、柳江区完成3个以上连片社区的生活垃圾分类全覆盖任务 | 2021年12月31日前 | 各城区政府、新区管委会
|  | 鹿寨县、融安县、融水县探索开展生活垃圾分类试点工作 | 鹿寨县、融安县、融水县探索开展生活垃圾分类试点工作 | 2021年12月31日前 | 鹿寨县政府、融安县政府、融水县政府
|  | 探索开展农村生活垃圾分类试点工作 | 鼓励柳东新区、北部生态新区（阳和工业新区）参照建成区垃圾分类模式，探索开展农村生活垃圾分类试点工作 | 2021年12月31日前 | 柳东新区、北部生态新区（阳和工业新区）管委会
|  | 打造样点，形成典型引领 | 在全市范围内的学校、小区、机关事业单位、农贸市场、公园、工厂企业等场所分别选点开展垃圾分类示范典型建设，打造一批典型案例，用于引导教育，形成垃圾分类典型引领 | 2021年12月31日前 | 市分类办、市教育局、市住建局、市机关事务管理局、市市场监管局、市林园局、市工信局等相关行业主管部门
|  | 强化物业管理职能 | 市住建局要压实物业公司主体职责，出台物业公司垃圾分类实施方案，制订并完善行之有效的考核考评机制，督促物业公司建立生活垃圾分类日常管理制度，切实履行生活垃圾分类基础设施维护、宣传教育引导、日常监督管理等职责，全面提升小区居民生活质量和人居环境 | 2021年5月31日前出台方案，按计划开展考核 | 市住建局
5 | 进一步发挥市直重点责任单位作用 | 各单位履行职责，落实好垃圾分类工作 | 市垃圾分类工作领导小组各成员单位及部分重点单位应按照《柳州市市直重点责任单位生活垃圾分类工作任务分解表》要求履行职责，落实好全年垃圾分类工作 | 2021年12月31日前 | 全市市直重点责任单位 | 《柳州市市直重点责任单位生活垃圾分类工作任务分解表》详见附件3
6 | 不断巩固公共机构垃圾分类成效 | 行业主管部门加大督导力度 | 按照“管行业必须管垃圾分类”的要求和“谁主管、谁负责”的原则，机关事务管理局、教育局、商务局、交通运输局、文广旅局、卫健委、住建局等市直有关单位要牵头做好行业部门的垃圾分类工作。建立各级公共机构自查、行业主管部门抽查的二级考核机制，定期开展专项检查 | 2021年5月31日前各行业主管部门建立行业考评机制，按照考评方案开展考核活动 | 市机关事务管理局、市教育局、市商务局、市交通局、市文广旅局、市卫健委、市住建局、市市场监管局、市林园局、市工信局、市城建集团等相关行业主管部门
|  | 持续推进公共机构生活垃圾强制分类 | 党政机关，学校、科研、文化、出版、广播电视等事业单位，协会、学会、联合会等社团组织，车站、机场、码头、广场、公园、体育场馆、演出场馆等公共场所管理单位，参照《广西城市生活垃圾分类公共机构建设导则（试行）》持续开展垃圾强制分类工作，2021年着重进行查缺补漏、标准提升，确保分类质量和效果 | 2021年12月31日前 | 市机关事务管理局、市民政局、市交通局、市林园局、市城建集团等相关行业主管部门
|  | 实施生活垃圾分类区域范围内的相关企业比照党政机关落实垃圾分类要求 | 实施生活垃圾分类区域范围内各宾馆、饭店、购物中心、超市、专业市场、农贸市场、农产品批发市场、商铺、商用写字楼等相关企业比照党政机关开展垃圾强制分类 | 2021年12月31日前 | 市商务局、市文广旅局、市市场监管局、市住建局等行业主管部门
7 | 推动生活垃圾源头减量 | 限制不可降解一次性用品的使用 | 市发展改革、生态环境、工业和信息化、市场监管、供销社等部门和各县区人民政府、新区管委会按职责分工落实国家有关塑料污染治理管理规定，禁止或限制部分不可降解一次性塑料制品的生产、销售和使用。市文广旅局牵头组织，旅游、住宿等行业推行不主动提供不可降解一次性用品 | 持续开展 | 市发改委、市生态环境局、市工信局、市市场监管局、市供销社、市文广旅局等部门，各县区人民政府、新区管委会
|  | 倡导“光盘行动” | 市商务局牵头组织餐饮经营单位倡导“光盘行动”，引导消费者适量消费 | 持续开展 | 市商务局
|  | 推动无纸化办公 | 市机关事务管理局牵头组织，鼓励公共机构使用再生纸制品，加速推动无纸化办公 | 持续开展 | 市机关事务管理局
8 | 建立垃圾分类数据统计体系 | 做好分类责任主体信息采集工作 | 各城区（新区）根据2021年垃圾分类工作任务，扩大采集范围，核对好各个责任主体，各职能单位对收集上来的责任主体信息进行核对，找准主体，进一步明确职责和任务 | 2021年5月开始，实行动态填报 | 各城区政府、新区管委会
|  | 完善垃圾分类覆盖区域的相关数据统计 | 各城区（新区）进一步完善实施生活垃圾分类区域各项数据统计，准确掌握垃圾分类覆盖范围内的社区、小区、居民户数、常住人口数等基础数据，每月准确填写并按时上报《生活垃圾分类示范片区（点）建设进度表》，同时通过调查问卷方式做好居民垃圾分类知晓率、参与率的统计 | 《生活垃圾分类示范片区（点）建设进度表》每月按时填报，其他数据实行动态填报 | 各城区政府、新区管委会
|  | 初步建立可回收物统计机制 | 市商务局联合市市场监管局、市行政审批局对全市资源回收企业开展摸底调查和统计工作，进一步掌握我市资源回收企业的分布、处置类别、处置规模等情况，初步建立起全市可回收物数据统计机制 | 2021年8月31日前 | 市商务局、市市场监管局、市行政审批局
|  | 初步建立厨余垃圾统计机制 | 机关事务管理局对公共机构餐厨垃圾就地化处理项目相关数据进行统计并上报；水务集团对市区餐饮企业、企事业单位食堂以及食品加工企业的餐厨垃圾量等相关信息进行统计并上报；各城区政府、新区管委会对实施生活垃圾分类区域范围内的厨余垃圾量进行统计并上报，初步建立起全市厨余垃圾数据统计机制 | 2021年12月31日前 | 市机关事务管理局，市水务集团，各城区政府、新区管委会
9 | 建立垃圾分类工作联席会及推进会制度 | 建立垃圾分类工作联席会制度 | 市分类办每季度定期组织召开一次垃圾分类工作联席会，城区政府、各行业主管部门垃圾分类具体负责人参加，联席会将对我市垃圾分类季度考评结果进行通报，总结分析我市垃圾分类工作中存在的弱项和短板，提出具体整改措施 | 从4月份开始，每季度考评结果出来后及时召开 | 市分类办
|  | 建立垃圾分类工作推进会制度 | 根据工作需要，市分类办不定期组织召开全市垃圾分类工作推进会，各城区政府、行业主管部门分管领导参加，推进会将对我市下一步垃圾分类重要工作进行布置，督促各城区政府、行业主管部门落实好主体责任，发挥好行业主管作用 | 根据工作需要，不定期召开 | 市分类办
10 | 强化垃圾分类监督考核 | 结合柳州实际，修改垃圾分类考评办法及绩效考核指标 | 优化考评体系，结合生活垃圾分类工作的实际情况，修改《柳州市城市生活垃圾分类工作评价考核暂行办法》，考评办法采用材料核查+实地核验的方法，实地检验采用明查+暗访的方式，不断完善考评办法；进一步修订绩效考核制度和量化标准，完善和调整绩效考核指标 | 2021年4月下旬 | 市分类办
11 | 持续宣传营造良好社会氛围 | 强化舆论引导作用 | 市分类办加大力度宣贯国家及地方标准、本地操作指南等内容。宣传部负责配合做好生活垃圾分类社会宣传，引导全民积极参与，推动习惯养成。教育局要将生活垃圾分类教育渗透到学科教学中，并开展“家校社”互动，形成家校共育合力。市妇联要指导各单位发动妇女积极参与生活垃圾分类工作，面向广大家庭大力传播生态文明思路和环保理念，引导家庭成员自觉成为生活垃圾分类的参与者、践行者和推动者。团市委要积极鼓励和引导青少年参与生活垃圾分类，培育志愿者队伍，引导志愿者就地就近开展志愿服务活动。各街道、社区要结合疫情防控、创城固卫、党建、志愿服务等工作开展垃圾分类宣传，提升广大市民的知晓率和参与度 | 全年开展 | 市分类办，各城区政府、新区管委会，市委宣传部（市委文明办），市教育局，市妇联，团市委
|  | 加强专业队伍培训 | 市分类办定期对全市生活垃圾分类专职管理人员、成员单位生活垃圾分类工作人员、生活垃圾分类宣讲员（讲师）进行培训；各行业主管部门完成本行业生活垃圾分类工作人员的培训工作；各城区（新区）按照属地管理原则，完成辖区内党政机关、企事业单位生活垃圾分类工作人员、志愿者和督导员的培训工作 | 全年开展 | 市分类办，各城区政府、新区管委会，各行业主管部门
| 党建引领 | 发挥党员示范引领作用 | 各级党委（党组）要积极开展生活垃圾分类的宣传、教育、科普工作，创新宣教内容和形式，推动基层党建工作与生活垃圾分类工作深度融合；广大党员要主动亮身份、树形象、作表率，争做生活垃圾分类的践行者、先行者，真正引领社会风尚 | 全年开展 | 市委组织部，各级党组织
12 | 经费保障 | 各县，各城区政府、新区管委会加强专项预算保障 | 各县、各城区（新区）应合理安排四类垃圾投放、收运项目建设运营经费，充分保障垃圾分类宣传培训、督导员队伍建设等业务经费，尤其是要将生活垃圾分类工作经费列入年度财政预算予以充分保障 | 2021年12月31日前 | 各县，各城区政府、新区管委会