融安县2020年四个层面统计工作规范化目标任务安排表

| 序号 | 目标任务 | 责任单位 | 具体工作及时间安排 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 3月底前 | 2020年 6月底前 | 2020年 9月底前 | 2020年 10月20日前 | 每月任务 |
| 1 | 统计工作规范化建设达到区级优秀等次。 | 县统计局 | 统计机构和统计人员。 | 按桂统字〔2019〕73号文件要求整理2015-2017年所有统计资料，按档案归档整理要求。 | 按桂统字〔2019〕73号文件要求整理2018-2019年所有统计资料，按档案归档整理要求。 | 查遗补漏工作：市统计局对此项工作进行检查后，针对缺漏项进行补齐，并做好自评工作及迎检准备。 | 当年统计管理、统计调查、统计信息化建设、统计法制建设、统计服务及加分项整理。 |
| 2 | 统计工作规范化建设100%达标（其中40%达到自治区级示范标准）。 | 县残联、县发改局、县教育局、县科工贸局、县公安局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源和规划局、县住建局、县交通运输局、县农业农村局、县林业局、县文体广旅局、县卫健局、县应急管理局、县市场监督管理局、县城管执法局、县扶贫办、县退役军人事务局、县行政审批局、县医疗保障局、县供销合作社联合社、县机关后勤服务中心、县投促中心、县税务局、融安生态环境局 | 组织领导和统计法治建设,统计机构设立和统计人员定岗、管理工作制度制定及上墙、统计工作条件等。 | 按桂统字〔2019〕73号文件要求整理2015-2017年所有统计资料（包含部门内部统计资料）按档案归档要求整理。 | 按桂统字〔2019〕73号文件要求整理2018-2019年所有统计资料（包含部门内部统计资料）按档案归档要求整理。 | 查遗补漏工作：县统计局对此项工作进行检查后，针对缺漏项进行补齐。并做好自评工作及迎检准备。 | 当年统计业务管理、统计信息化建设、统计资料公布和统计服务及加分项整理。 |
| 3 | 统计工作规范化建设100%达标（其中50%达到自治区级示范标准）。 | 长安镇、板榄镇、雅瑶乡、大将镇、大坡乡、浮石镇、泗顶镇、沙子乡、桥板乡、东起乡、大良镇、潭头乡 | 组织领导和统计法治建设,统计机构设立和统计人员定岗、管理工作制度制定及上墙、统计保障等。 | 按桂统字〔2019〕73号文件要求整理2015-2017年所有统计资料，按档案归档要求整理。 | 按桂统字〔2019〕73号文件要求整理2018-2019年所有统计资料，按档案归档要求整理。 | 查遗补漏工作：县统计局对此项工作进行检查后，针对缺漏项进行补齐，并做好自评工作及迎检准备。 | 当年统计业务工作、统计信息化建设、统计服务产品及加分项整理。 |
| 4 | 统计工作规范化建设100%达标（其中33%达到自治区级示范标准） | 牵头单位：县科工贸局； 配合单位：工业企业46家、服务业企业10家及批零贸易企业15家联网直报单位 | 组织领导和统计法治建设，统计机构设立和统计人员定岗、管理工作制度制定及上墙等。 | 按桂统字〔2019〕73号文件要求整理2015-2017年所有统计资料，按档案归档要求整理。 | 按桂统字〔2019〕73号文件要求整理2018-2019年所有统计资料，按档案归档要求整理。 | 查遗补漏工作：县统计局对此项工作进行检查后，针对缺漏项进行补齐。并按要求做好自评工作及迎检准备。 | 统计业务工作、统计信息化建设及加分项整理。 |
|  |  | 牵头单位：县住建局； 配合单位：建筑业企业3家、房地产企业22家联网直报单位 |  |  |  |  |  |