附件

融安县推进被征地农民参加基本养老保险工作任务表

| 工作措施 | 具体任务 | 完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）制定整改方案 | 县人力资源和社会保障局第一时间向县人民政府报告，针对全区审计发现问题，结合日常工作所开展的专项调查结果分析，制定推进被征地农民参加基本养老保险工作方案，在县人民政府的组织领导下，协调县公安局、财政局、自然资源和规划局、农业农村局、林业局、征地拆迁和房屋征收补偿服务中心等有关职能部门，专题研究被征地农民社会保障工作存在的症结问题，结合实际制定整改工作方案，明确整改目标任务、责任分工、整改时限、每个环节的整改责任人和完成时限等，并落实联系人和联系电话，按规定上报方案备案。 | 2021年10月22日前 | 县人力资源和社会保障局、发展和改革局、公安局、财政局、自然资源和规划局、农业农村局、林业局、征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、税务局。 |  |  |
| （二）摸清问题底数 | 针对审计发现问题，县人力资源和社会保障局联合县自然资源和规划局、财政局、农业农村局等部门，再次开展全县被征地农民社会保障政策落实情况专项调查，10月30日前准确掌握新政策实施以来我县征地项目情况、补贴资金到位情况以及被征地农民参加养老保险等情况，推动各部门做到底数清、情况明，准确制定落实补贴资金的年度计划，全面开展被征地农民养老保险补贴对象名单、户内人均失地面积等基本信息采集工作，同步开展政策宣传、被征地农民参保意向调查等工作，逐步解决被征地农民应保未保问题。 | 2021年10月30日前 | 县人力资源和社会保障局、发展和改革局、公安局、财政局、自然资源和规划局、农业农村局、林业局、征地拆迁和房屋征收补偿服务中心。 |  |  |
| （三）开展问题整改 | 1．解决“未保先供”问题对新征土地坚持“先保后供”原则，申请用地单位或政府应划拨的养老保险补贴资金未到账的，县自然资源和规划局不得办理供地手续。对已办理供地手续应由用地单位缴纳而未缴纳的被征地农民养老保险补贴，按照“哪级政府供地，哪级政府研究解决”执行，并逐步足额将应缴存的被征地农民养老保险补贴资金划入县人民政府指定的财政专户。 | 2021年12月31日前并持续推进 | 县自然资源和规划局、人力资源和社会保障局、财政局，各申请用地单位。 |  |  |
|  | 2．解决补贴资金落实难问题。推进我县建立“财政预算缴存、申请用地单位实缴”的补贴资金保障工作机制，确保有足够资金为符合条件的被征地农民参保缴费或发放待遇。对县人民政府收储土地和公益性项目用地涉及的被征地农民养老保险补贴资金，按照项目地块以“哪级政府征地，哪级政府缴存”的财政预算缴存方式执行。对财政预算缴存之外并已明确申请用地单位承担的被征地农民养老保险补贴资金，申请用地单位须在供地前将补贴资金一次性足额划入县人民政府指定的财政专户，经县财政局、人力资源和社会保障局确认补贴资金到账后，自然资源和规划局方可依法办理供地手续。 | 2021年12月31日前并持续推进 | 县财政局、人力资源和社会保障局、自然资源和规划局，各申请用地单位。 |  |  |
|  | 3．解决补贴对象名单落实难问题。推进我县建立被征地农民信息收集工作机制，明确工作职责和任务分工。由县人民政府负总责，县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心牵头负责，各乡镇人民政府（街道办事处）具体落实，农业农村局、林业局、公安局、自然资源和规划局、人力资源和社会保障局等部门配合完成被征地农民养老保险补贴对象名单、户内人均失地面积等基本信息收集、审核工作。 | 2021年12月31日前并持续推进 | 县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、发展和改革局、公安局、人力资源和社会保障局、自然资源和规划局、农业农村局、林业局，各乡（镇）人民政府。 |  |  |
|  | 4．解决被征地农民参保率低问题。（1）加强人员培训指导。每年定期举办城乡居民养老保险业务培训班，提高人力资源社会保障部门工作人员能力水平。 | 2021年12月31日前并持续推进 | 县人力资源和社会保障局。 |  |  |
| （三）开展问题整改 | 4.解决被征地农民参保率低问题。（2）提升业务经办水平。完善信息系统模块功能，优化业务流程，建立被征地农民参保补贴预存款账户，做好征地农民养老保险参保审核和征缴，为被征地农民办理参保补贴手续，计发养老保险待遇。 | 2021年12月31日前并持续推进 | 县人力资源和社会保障局、社会保险事业管理中心、财政局，县税务局。 |  |  |
|  | 4.解决被征地农民参保率低问题。（3）加大参保扩面宣传力度。多形式、多渠道组织开展一系列宣传活动，推动被征地农民养老保险补贴政策家喻户晓、深入人心，动员和引导符合条件人员早参保、多缴费。 | 2021年12月31日前并持续推进 | 县人力资源和社会保障局、社会保险事业管理中心，县税务局。 |  |  |
| （四）持续推进政策落实 | 结合征地工作实际，以问题为导向，按照自治区制定的《广西壮族自治区被征地农民参加基本养老保险工作的补充通知》等文件，认真研究制定具体操作办法，切实推动工作落实。加强沟通协调与工作汇报，认真研判风险，制定应急预案，推进政府主体责任落实和有关职能部门责任落实，推进解决补贴资金落实难、补贴对象名单落实难的问题，确保符合条件人员及时享受补贴政策，维护被征地农民合法权益。 | 2021年12月31日前并持续推进。 | 县人力资源和社会保障局、自然资源和规划局、公安局、财政局、农业农村局、林业局。 |  |  |
| （五）加强绩效考核 | 将被征地农民社会保障工作列入县绩效考核范围，推进有关职能部门责任落实，推进符合条件的被征地农民参加基本养老保险并享受相关补贴政策，不断提高被征地农民参保率。 | 2021年12月31日前并持续推进 | 县督查和绩效考评办公室，县人力资源和社会保障局、征地拆迁和房屋征收补偿服务中心、财政局、自然资源和规划局、农业农村局、林业局。 |  |  |

联系人：龚旋                                         电话:0772-6473896