附件

融安县电子商务进农村综合示范资金使用计划表（2021-2022年）

序号	项目

分类	项目

名称	实施内容	中央

资金

（万元）	企业

自筹

（万元）	备注
1	直播电商产业培育基地与公共品牌营销推广	直播电商产业基地升级改造	对目前我县电商公共服务中心部分功能结构进行重新升级，补齐我县直播电商产业基础薄弱、主体不强、人才不足、应用水平较低、服务能力偏弱等发展短板。为具备条件的农户、回乡创业者及企业负责人员提供直播孵化培训服务，针对性开展直播主题培训人数不低于500人次。通过直播带货销售实现不低于2万单，销售额不低于80万元。	124	企业需自筹资金，用于电商服务中心（2022年-2024年）日常运营。
区域公共品牌营销推广	拟在北京、南京、上海、深圳或其他城市举办不低于4场融安金桔公共品牌专场推介会，利用大型专业展会做现场推介，对接市场资源签约不少于5家大型合作商。同时依托县电商公共服务中心大数据结合融安金桔云仓预处理功能分拣发货，提升销售能力，扩大流通范围，开发线下实体店等大型人流量端口合作；充分利用自媒体平台、电商平台、消费扶贫平台、企事业单位内部商城、各大银行积分商城等上架销售融安系列特色农产品，通过线上线下相结合方式，为闲散农产品提供对接消费扶贫平台集货销售服务，拓宽提升融安系列特色农产品渠道销售，完成销售额不低于200万元。	180
小计	204
2	仓储保鲜及供应服务	仓储保鲜及供应服务	以融安金桔为核心产品，结合各季节系列融安系列特色农产品，收集全县电商化农产品资源，建立全县农产品电商服务公共云仓，提升农产品预处理功能，为入驻企业提供免费的仓储及配套服务。

为全县不少于20家企业或农户提供商品标准化分拣、包装、深加工、预冷及销售等服务。以融安金桔为核心产品，收集全县电商化农产品资源。公共服务中心建立农产品数据库，同时带动参与互联网平台销售数据库中农产品销售不少于20家。依托电商服务公共云仓，提升农产品预处理功能。为融安县12个乡镇各设计一款特色农产品品牌包装。	96
小计	96
3	物流信息化体系升级	金桔专线数字化升级	升级数字化金桔专线，为专线服务融安金桔云仓、分拣中心、5个主要金桔种植基地配备标准数字托盘、标准数字周转筐和数字信息采集终端。为10辆金桔专线车辆配置专用设备，通过设备监控管理车辆运输时间和定位信息。硬件设备通过中间件汇总数据处理并与信息化管理系统互联互通，为金桔专线运输溯源提供数据信息支撑。	25
分拣线精准自动分拣升级	采用自动扫码称重分拣设备对分拣线进行升级，通过扫描识别、压力传感，采集各类规则或非规则货物的面单信息、重量信息，同时通过中间件与管理系统实现数据互通货物数据信息自动上传系统管理，分拣系统自动分拣货物至对应乡镇。	35
3	物流信息化体系升级	冷库远程控制升级	为集聚区内物流集配中心、金桔云仓的2个冷库增配远程控制管理设备（设备包含制冷设备控制模块、无线通信模块），通过中间件设备转化信息，实现通用数据与信息化管理系统数据交叉，管理人员通过电脑和手机远程管理控制设备，查看冷库实时制冷数据、冷库设备异常报警等，从而实现远程管理冷库制冷设备。	25
县域物流体系服务应用培训	提高县级物流集配中心、服务站点、物流司机、农产品生产基地等各物流体系参与单位及工作人员的县域物流服务意识水平、业务能力和信息化系统使用能力，全面提升融安县域物流体系服务水平，确保物流体系电子台账的准确、高效录入。计划开展8场培训，培训500人次。	15	企业需自筹资金，用于物流配送中心（2022年-2024年）日常运营
小计	100
合计	500