附件2

融安县城区内涝治理重点项目表（2021—2025年）

序号	整治任务	涉及易涝积水点	整治措施	项目

业主	责任

单位	投资估算（万元）	项目所处阶段	计划完成前期研究时间	计划建设时间	下步工作重点	备注
项目名称	项目类型	规划/建设内容
1	融安县综合批发市场周边排水整治	批发市场周边道路	融安县综合批发市场排水管网改造工程	排水管渠及其附属设施建设工程	拆除及恢复混凝土路面约12009.8㎡，敷设雨水管道约3192m、污水管道约2267m、ф160mmPVC排水管约330m，建设检查井169座、雨水口210个，拆除恢复人行道约14482㎡，原水泥混凝土路面改造为沥青混凝土路面约28070㎡。	融安县住房和城乡建设局	融安县住房和城乡建设局	2200	已获得项目立项批复,正在编制可研报告	2022.7	2022—

2025年	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
2	融安县广场商住小区周边排水整治	广场商住小区周边道路	融安县广场商住小区排水管网改造工程	排水管渠及其附属设施建设工程	拆除及恢复混凝土路面约7344㎡，敷设雨水管道约2290m、污水管道长约1382m，建设检查井115个、雨水口147个，拆除及恢复人行道8662㎡，原水泥混凝土路面改造为沥青混凝土路面约17896㎡。	融安县住房和城乡建设局	融安县住房和城乡建设局	1430	已获得项目立项批复,正在编制可研报告	2022.7	2022—

2025年	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
3	融安县河勒村委至大洲浮桥段排水整治	融安县河勒村委至大洲浮桥段	融安县河勒村委至大洲浮桥段污水管网建设工程	排水管渠及其附属设施建设工程	建设DN800高密度聚氯乙烯双壁波纹管（HDPE）主管约2335m，DN600高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)主管约349m，φ1250圆形砖砌污水检查井（盖板式）101座，及1座一体化污水提升泵站。	融安县住房和城乡建设局	融安县住房和城乡建设局	1000	已获得项目立项批复,正在编制可研报告	2022.7	2022—

2025年	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
4	融安县三桥东岸片区段排水整治	融安县三桥东岸片区段	融安县三桥东岸片区污水管网建设工程	排水管渠及其附属设施建设工程	建设DN600高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)主管约485m、DN500高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)主管约706m、DN400高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)主管约442m、沉泥井59座、检查井3座，水泥路面破除+恢复约2355㎡，建设1座一体化污水提升泵站及压力管400m。	融安县住房和城乡建设局	融安县住房和城乡建设局	1589	正在编制项目建议书	2022.7	2022—

2025年	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
5	融安县龙潭街内涝整治	龙

潭

街	龙潭街周边排水管网疏通改造工程	排水管渠及其附属设施建设工程	疏通改造龙潭街周边路段排水管网，建设完善排水口及相应排水管网等排水设施。	融安县住房和城乡建设局	融安县住房和城乡建设局	50	规划中	2023.7	2023—

2025年	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
6	融安县红卫路网周边内涝整治	红卫路网	融安县红卫路网南面片区排水主干管建设工程	排水管渠及其附属设施建设工程	解决红卫路网片区的排水出路，新建排水管道及排水干渠约2670m。	融安县住房和城乡建设局	融安县住房和城乡建设局	5800	规划中	2024.7	2023—

2025年	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
7	融安县长安大桥桥底内涝整治	长安大桥桥底	长安大桥桥底周边排水管网疏通改造工程	排水管渠及其附属设施建设工程	疏通改造长安大桥桥底周边排水管网，建设完善排水口及相应排水管网等排水设施。	融安县住房和城乡建设局	融安县住房和城乡建设局	125	规划中	2023.7	2023—

2025年	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
8	融安县广场片区周边内涝整治	广场片区周边	广场片区周边排水管网疏通改造工程	排水管渠及其附属设施建设工程	疏通改造广场片区周边排水管网，建设完善排水口及相应排水管网等排水设施。	融安县住房和城乡建设局	融安县住房和城乡建设局	680	规划中	2023.7	2023—

2025年	加快开展项目前期工作，多渠道筹措项目建设资金。
9	融安县东圩沟防洪排涝整治	东

圩

沟	广西主要支流柳江支流融安县粮食局泵站改扩建工程	专项规划编制	融安县粮食和物资储备局段护堤改扩建，增加抢险道路，改扩建排涝闸、排涝泵站，新建县防御仓储库。	融安县水 利

工 程

管理站	融安县水利局	4800	规划中	2022.12	2022—

2025年	加快项目前期工作的推进，督促设计方加快可研报告的更改。
10	融安县竹子村、太平村防洪护岸整治	竹子村、太平村	广西主要支流柳江治理工程融安县城区河东区

竹子至太平段防洪工程	专项规划编制	本工程属城区防洪排涝工程（主要措施包括防洪堤、护岸等），防洪堤总长2.42km、护岸总长2.475km。	融安县水 利

工 程

管理站	融安县水利局	11000	规划中	2022.7	2022—

2025年	积极推进前期专项工作，待我县国土空间规划方案出台后，立即做好农田补划方案。
11	融安县北府寨防洪排涝整治	北

府

寨	广西融安县城区河西区北府防洪排涝泵站工程	专项规划编制	新建1座排涝闸、1座泵站及其附属建筑物。	融安县水 利

工 程

管理站	融安县水利局	5050	规划中	2022.7	2022—

2025年	已完成可研报告编制，加快初步设计进度，积极推进项目前期工作。
12	融安县隘面屯防洪排涝整治	隘

面

屯	广西融安县城区河西区隘面防洪排涝泵站工程	专项规划编制	新建1座排涝泵站及附属建筑物。	融安县水 利

工 程

管理站	融安县水利局	5800	规划中	2022.7	2022—

2025年	已完成可研报告编制，加快初步设计进度，积极推进项目前期工作。
13	融安县河西区北府寨至隘面段防洪护岸整治	河西区北府寨至隘面段	广西主要支流柳江治理工程融安县河西区北府寨至隘面段整治工程	专项规划编制	新建防洪堤1.06公里，新建护岸3.385km，沿堤防及护岸共设置排涝闸1座、排水涵1座，灌溉涵1座及适当数量的下河码头等。	融安县水利设施投资有限责任公司	融安县水利局	8155.93（为重大设计变更调整后的金额）	已开工建设，正在办理重大设计变更批复程序。	已完成	2022年完成建设	加快项目实施进度，多渠道筹措项目建设资金。
14	融安县河西区大巷段、河东北区和寨段防洪护岸整治	河西区大巷段、河东北区和寨段	广西主要支流柳江治理工程融安县河西区大巷段、河东北区和寨段整治工程	专项规划编制	整治河道长2.972km，其中新建防洪提0.88km，新建护岸2.97km，设防洪堤排涝及自排涵各1座，排水涵管2条沿河岸布置下河步级等附属建筑。	融安县水利设施投资有限责任公司	融安县水利局	7108.5（为重大设计变更调整后的金额）	已开工建设，正在办理重大设计变更批复程序。	已完成	2022年完成建设	加快项目实施进度，多渠道筹措项目建设资金。
15	融安县易地扶贫搬迁融康小区及周边防洪排涝整治	融康小区	融安县易地扶贫搬迁融康小区北面排涝工程	专项规划编制	新建排水暗涵381m。	融安县水 利

工 程

管理站	融安县水利局	524.2	已竣工验收。	已完成	2021年已完成建设	送审结算并支付尾款。
16	融安县易地扶贫搬迁融康小区及周边防洪排涝整治	融康小区	融安县易地扶贫搬迁融康小区排涝泵站工程	专项规划编制	新建排涝闸1座、泵站1座、排水渠等。	融安县水 利

工 程

管理站	融安县水利局	641.83	已竣工验收。	已完成	2021年已完成建设	送审结算并支付尾款。
17	融安县易地扶贫搬迁新民小区及周边防洪排涝整治	新民社区	融安县易地扶贫搬迁新民小区防洪排涝工程	专项规划编制	扩建新民排洪沟290m，延长排洪沟长度30m，新建出口消力段32.55m，重建人行盖板320块，重建下渠步级3处。	融安县水 利

工 程

管理站	融安县水利局	213.28	已竣工验收。	已完成	2021年已完成建设	送审结算并支付尾款。