融安县“十五五”规划纲要编制工作任务进度表

| 序号 | 时间 | | 事项 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2025年 | 2月 | 成立领导小组 | 成立融安县“十五五”规划纲要编制工作领导小组，由县长为组长，副县长为副组长，县级有关部门主要领导为成员，领导小组办公室设在县发展和改革局。 | 2025年2月底前 | 县人民政府办公室 | 县发展和改革局 |
| 2 | 分派重大项目谋划任务 | 由领导小组办公室分派“十五五”规划重大项目谋划任务至各乡（镇）、县直部门。 | 2025年2月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 3 | 3—4月 | 开展纳入国家、区、市“十五五”规划基本思路事项研究 | 县领导小组办公室牵头，各乡（镇）、县直部门结合实际，站在国家、自治区、柳州市的层面，研究提出我县请求纳入国家、自治区、市“十五五”规划《基本思路》的事项，并报领导小组办公室。 | 2025年3月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 4 | 开展“十五五”规划重大项目谋划 | 各乡（镇）、县直部门根据谋划任务结合实际，站在行业发展角度谋划重大项目，并按要求报领导小组办公室。 | 2025年4月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 5 | 2025年 | 3—4月 | 开展“十四五”规划总结及“十五五”发展规划研究 | 各乡（镇）、县直部门总结“十四五”行业发展情况及谋划部署“十五五”规划发展，形成材料报领导小组办公室。 | 2025年4月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 6 | 成立纲要起草小组 | 由领导小组办公室组织成立“十五五”规划纲要起草小组，小组组成人员从县直各部门、各乡（镇）抽调。 | 2025年4月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 7 | 5—6月 | 形成我县“十五五”规划纲要框架初稿 | 由领导小组办公室牵头，由纲要起草小组根据县直部门及各乡（镇）总结和谋划材料调整完善我县“十五五”规划基本思路和发展目标，形成纲要框架初稿。 | 2025年6月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 8 | 7—8月 | 审定我县“十五五”规划纲要框架 | 由领导小组办公室牵头，组织召开有关座谈会、专家咨询会等，听取各乡（镇）、县直各部门及社会各界意见建议，并与自治区、柳州市“十五五”规划基本思路衔接，完善我县“十五五”规划纲要框架，上报县委、县政府审定。 | 2025年8月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 9 | 2025年 | 9月 | 编制《纲要》草案 | 按照批准的纲要框架编写提纲，并结合各乡（镇）、县直各部门的研究报告、前期调查研究报告和专项规划等资料，编制《纲要》草案。 | 2025年9月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 10 | 10月 | 《纲要》草案征求  意见 | 《纲要》草案初稿完成后，由领导小组办公室向县处级领导、各乡（镇）、各部门及社会各界征求意见。 | 2025年10月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 11 | 规划衔接、  论证修改 | 由领导小组办公室组织《纲要》草案与国家、区、市纲要和上级土地、城乡建设等部分规划进行衔接，并组织专家组对《纲要》逐一进行论证。领导小组办公室根据衔接情况和专家意见，对《纲要》草案进一步修改完善。 | 2025年10月底前 | 领导小组办公室 | 各乡（镇）、县直各部门 |
| 12 | 11月 | 《纲要》草案报县人民政府审议 | 经专家评审通过的《纲要》草案由领导小组办公室报县人民政府常务会议审议。 | 2025年11月 | 领导小组办公室 |  |
| 13 | 12月 | 《纲要》草案报县委审议 | 按照县政府常务会议要求，修改完善后的《纲要》草案报县委常委会审议。 | 2025年12月 | 领导小组办公室 |  |