桥政发〔2020〕6号

关于印发《桥板乡二0二0年夏秋季

征兵工作实施方案》的通知

各村民委、乡直各单位：

为圆满完成县人民政府、县人民武装部下达我乡的征兵工作任务，经研究，特制定《桥板乡二0二0年夏秋季征兵工作实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

桥板乡人民政府                                           2020年7月2日

桥板乡人民政府办公室                  2020年7月2日印发

桥板乡二0二0年夏秋季征兵工作实施方案

征兵工作是加强国防建设和军队建设、维护社会稳定和长治久安的一件大事，是一项严肃的政治任务，是法律赋予政府的一项重要职责。今年的征兵工作，具有时间紧、任务重、标准高、要求严的鲜明特点。为做到有计划、有步骤地组织开展今年征兵工作，根据上级部署，结合我乡实际，特制定今年征兵工作实施方案。

一、指导思想

以上级军事机关关于做好征兵工作的重要指示为指导，认真贯彻上级军事部门关于征兵工作会议精神，以确保新兵质量为核心，突出以基础性工作和依法征兵工作为重点，加大宣传力度、领导力度、工作力度，保质保量完成上级下达的我乡新兵征集任务。

二、实施的时间、步骤、方法

今年征兵工作大体分为组织准备和宣传发动阶段、体格检查、政治考核阶段、役前训练阶段、复查定兵阶段、新兵起运五个阶段：

（一）征兵准备阶段（即日起至7月13日）主要做好5件事：

1、召开征兵工作会议。

2、制定征兵工作计划，抓好征兵工作的业务培训。

3、组织工作人员认真学习征兵政策、法规和上级有关征兵要求，熟悉征兵业务要求。

4、充分利用宣传工具，采取多种形式和方法，搞好宣传发动，每个屯张贴征兵宣传标语。乡征兵办利用车载音响进村屯开展征兵有关政策宣传，圩日子集中进行宣传。

5、各村认真组织本村适龄青年报名应征，认真做好应征青年及家长的思想工作，对外出务工预征人员在8月5日前召回。各村要将预征人员的人数分解到各村干，明确责任到人。

（二）体检政考阶段（7月中旬前）主要做好4件事：

| 序号 | 村名 | 大学毕业生 | 大学在校生（含高校新生） | 中职/初中生 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥板 | 2 | 4 | 5 | 龙勇华 |
| 2 | 下良 | 1 | 2 | 3 | 韦文贵 |
| 3 | 古丹 | 1 | 2 | 3 | 黄 琦 |
| 4 | 温塘 | 1 | 2 | 3 | 覃玉强 |
| 5 | 二村 | 1 | 2 | 3 | 覃玉强 |
| 6 | 中村 | 1 | 2 | 3 | 廖晓昌 |
| 7 | 良老 | 1 | 2 | 3 | 韩智良 |
| 8 | 古板 | 1 | 2 | 3 | 韦洪格 |
| 9 | 阳山 | 1 | 2 | 3 | 韦玉高 |
| 10 | 江边 | 1 | 2 | 3 | 廖云川 |
| 合计 |  | 11 | 22 | 32 |  |

1、根据县征兵办下达我乡的任务：报名人数不低于42名，我乡根据往年体检结果，再上浮一倍进行按65名进行分配。依据各村人口基数情况，按人口比例对各村进行任务分配，各村送乡体检任务如下：

各村根据通知组织适龄青年到乡政府参加体检，由村支书和主任负责带队。

2、各村、各乡直单位认真做好应征青年的家访和思想巩固工作，合格应征青年要听从命令，服从分配，特殊情况要及时上报。

3、各包村组组长及组员要加强对联系村征兵工作的领导和检查，切实履行工作职责，确保任务完成。

（三）役前训练阶段（8月下旬）主要是做好拟征对象送县人武部训练。

（四）复查定兵阶段（9月上旬）主要做好两件事：

1、对双合格人员进行全面复查复审、公示双合格人员名单。

2、张贴光荣榜，下发《入伍通知书》。

（五）新兵起运阶段（9月上旬）主要做好两件事：

1、各单位要对应征服役新兵做好欢送的一切工作，要形成一人当兵，全家光荣，全村光荣，全乡光荣的氛围。

2、乡武装部要做好欢送新兵的车辆保障工作。

三、主要措施及奖惩

（一）征集措施：1.乡武装部要全覆盖走访全乡36名适龄大学毕业生进行宣传、动员，并保留影像资料，确实长期在外地居住的要有通信记录；2.各包村组长要全覆盖走访全村所有适龄大学生（含毕业生）进行宣传、动员，并保留影像资料，确实长期在外地居住的要有通信记录；3.各包片村干要全覆盖走访所包片区所有适龄青年进行宣传、动员，并保留影像资料，确实长期在外地居住的要有通信记录。

（二）征兵经费：各村应征青年由各村组织带领到乡府，由乡武装部统一送检；送县体检所需车费、食宿费等由乡政府统一解决。

（三）奖惩：1、将征兵工作完成情况纳入年终绩效考核，年度征兵结束后对征兵工作进行总结，对征兵工作完成好（以完成送乡初检任务为主）的村予以通报表彰，并以办公经费等形式给予资金奖励。2、各村参加乡体检人数少于任务数的年终考核按比例扣分，并启动约谈机制。