员会办公

东政发〔2021〕11号

关于印发《东起乡二0二一年夏秋季

征兵工作实施方案》的通知

各村民委、乡直各单位：

为圆满完成县人民政府、县人民武装部下达我乡的征兵工作任务，经研究，特制定《东起乡二0二一年夏秋季征兵工作实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

 东起乡人民政府

 东起乡人民武装部

 2021年6月16日

**东起乡二0二一年夏秋季征兵工作实施方案**

2021年夏秋季征兵工作已经开始，为加强对征兵工作的组织领导，圆满完成县人民政府、县人民武装部下达我乡的征兵工作任务，经研究决定调整东起乡征兵工作领导小组，现将领导小组成员名单及有关事项通知如下：

组 长：唐益娥 乡党委副书记、乡长提名人选

副组长：韦灏垒 乡党委委员、武装部长

成 员：周 胜 乡党委副书记

 韦 珍 乡党委委员、纪委书记

 张健新 乡党委组织、副乡长提名人选

刘 萍 乡党委宣传统战委员

龙吉亮 乡副乡长提名人选

钟珍妮 乡副乡长提名人选、党政办主任

林 敏 乡派出所所长

杨腾江 乡财政所所长

周王永 乡卫生院院长

罗家健 乡文化广播站站长

廖建安 乡计生服务所所长

钟治强 乡中心小学校长

龙福安 乡武装干事

谢 健 乡武装干事

朱正科 乡民政助理

黄泰鑫 安太村党支部书记、村委主任

龙大智 红日村党总支书记、村委主任

覃小锋 崖脚村党总支书记、村委主任

冉明才 良村村党总支书记、村委主任

廖绍范 长丰村党支部书记、村委主任

 领导小组下设办公室，办公室设在乡武装部办公室，办公室主任由韦灏垒同志兼任，副主任由龙福安同志兼任，办公室工作人员由乡人民政府办公室、民政办、派出所、财政所、卫生所各抽调1名同志组成。联系电话： 8432008（传真）。

征兵工作是加强国防建设和军队建设、维护社会稳定和长治久安的一件大事，是一项严肃的政治任务，是法律赋予政府的一项重要职责。今年的征兵工作，具有时间紧、任务重、标准高、要求严的鲜明特点。为做到有计划、有步骤地组织开展今年征兵工作，根据上级部署，结合我乡实际，特制定今年征兵工作实施方案。

一、指导思想

以上级军事机关关于做好征兵工作的重要指示为指导，认真贯彻上级军事关于征兵工作会议精神，以确保新兵质量为核心，突出以基础性工作和依法征兵工作为重点，加大宣传力度、领导力度、工作力度，保质保量完成上级下达的我乡新兵征集任务。

二、实施的时间、步骤、方法

今年征兵工作大体分为组织准备和宣传发动阶段、体格检查、政治考核阶段、役前训练阶段、复查定兵阶段、新兵起运五个阶段：

（一）征兵准备阶段（即日起至8月5日）主要做好5件事：

1.召开征兵工作会议。

2.制定征兵工作计划，抓好征兵工作的业务培训。

3.组织工作人员认真学习征兵政策、法规和上级有关征兵要求，熟悉征兵业务要求。

4.充分利用宣传工具，采取多种形式和方法，搞好宣传发动，每个屯张贴征兵宣传标语。乡征兵办利用车载音响进村屯开展征兵有关政策宣传，圩日子集中进行宣传。

5.各村认真组织本村适龄青年报名应征，认真做好应征青年及家长的思想工作，对外出务工预征人员在8月5日前召回。各村要将预征人员的人数分解到各村干，明确责任到人。

（二）体检政考阶段（8月中旬前）主要做好4件事：

1.根据县征兵办下达我乡的任务：报名人数不低于24名，我乡根据往年体检结果，再上浮一倍进行按48名进行分配。依据各村人口基数情况，按人口比例对各村进行任务分配，各村送乡体检任务如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 适龄数 | 占总数比例 | 送检人数 | 负责人 |
| 1 | 安太 | 39 | 7.6% | 4 | 黄泰鑫 |
| 2 | 红日 | 155 | 30.7% | 15 | 龙大智 |
| 3 | 崖脚 | 133 | 26.8% | 13 | 覃小锋 |
| 4 | 良村 | 139 | 27.7% | 13 | 冉明才 |
| 5 | 长丰 | 36 | 7.2% | 3 | 廖绍范 |
| 合计 |  | 502 |  | 48 |  |

 各村于根据通知组织适龄青年到乡政府参加体检，由村支书（主任）负责带队。

2.各村、各单位认真做好应征青年的家访和思想巩固工作，合格应征青年要听从命令，服从分配，特殊情况要及时上报。

3.各包村组组长及组员要加强对联系村征兵工作的领导和检查，切实履行工作职责，确保任务完成。

（三）役前训练阶段（8月下旬）主要是做好拟征对象送县人武部训练。

（四）复查定兵阶段（9月上旬）主要做好两件事：

1.对双合格人员进行全面复查复审、公示双合格人员名单。

2.张贴光荣榜，下发《入伍通知书》。

 （五）新兵起运阶段（9月上旬）主要做好两件事：

1.各单位要对应征服役新兵做好欢送的一切工作，要形成一人当兵，全家光荣，全村光荣，全乡光荣的氛围。

2.乡武装部要做好欢送新兵的车辆保障工作。

三、主要措施及奖惩

（一）征集措施：1.乡武装部要全覆盖走访全乡52名适龄大学毕业生进行宣传、动员，并保留影像资料，确实长期在外地居住的要有通信记录；2.各包村组长要全覆盖走访全村所有适龄大学生（含毕业生）进行宣传、动员，并保留影像资料，确实长期在外地居住的要有通信记录；3.各包片村干要全覆盖走访所包片区所有适龄青年进行宣传、动员，并保留影像资料，确实长期在外地居住的要有通信记录。

 （二）征兵经费：到乡初检人员误工费及其他费用等由各村自行解决；送县体检所需车费、食宿费等由乡政府统一解决。

 （三）奖惩：1、各村参加乡体检人数少于任务数的年终考核按比例扣分；2、将征兵工作完成情况纳入年终绩效考核，年度征兵结束后对征兵工作进行总结，对征兵工作完成好（以完成送乡初检任务为主）的村予以通报表扬。

东起乡人民政府办公室 2021年6月16日印发